## ЛСР 13 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12
(локальная смета)
| на | ВЛ-0,38 кВ Головино (КТП-204 Ф-1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________746,808 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________414,211 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________141,741 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________46,844 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3,266 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________220,99 |  | чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. 1. ВЛ-0,38 кВ Головино
Демонтаж ВЛ
1 | ВУЕР_РС-2-5 РЛ0РД1КДО | Демонтаж опоры деревянной одностоечной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (503 руб.): 192% от ФОТ (262 руб.) СП (157 руб.): 60% от ФОТ (262 руб.) | 1 опора | 7 | 185.5 | 27.08 | 158.42 |  | 1299 | 190 | 1109
2 | ВУЕР_РС-2-7 РЛ0РД1КЯО | Демонтаж опоры деревянной сложной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (624 руб.): 192% от ФОТ (325 руб.) СП (195 руб.): 60% от ФОТ (325 руб.) | 1 опора | 5 | 325.76 | 47.22 | 278.54 |  | 1629 | 236 | 1393
Демонтаж 4-х проводной ВЛ
3 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (302 руб.): 105% от ФОТ (288 руб.) СП (173 руб.): 60% от ФОТ (288 руб.) | шт | 14 | 43.36 | 10.64 | 32.72 | 4.22 | 607 | 149 | 458 | 59
4 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (40 руб.): 105% от ФОТ (38 руб.) СП (23 руб.): 60% от ФОТ (38 руб.) | шт | 14 | 7.66 | 1.24 | 6.42 | 0.82 | 107 | 17 | 90 | 11
Монтаж
5 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 309,86 = 346,46 - 0,06 x 610,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (772 руб.): 105% от ФОТ (735 руб.) СП (441 руб.): 60% от ФОТ (735 руб.) | шт | 7 | 309.86 | 52.98 | 247.94 | 23.2 | 2169 | 371 | 1736 | 162
6 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 142,74 = 179,34 - 0,06 x 610,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (324 руб.): 105% от ФОТ (309 руб.) СП (185 руб.): 60% от ФОТ (309 руб.) | шт | 6 | 142.74 | 27.11 | 106.69 | 10.09 | 856 | 163 | 640 | 61
Информац.знаки
7 | ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011(примениетльно к установке информационных знаков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (23 руб.): 142% от ФОТ (16 руб.) СП (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) | 100 шт | 0.02 | 876.04 | 588.57 |  |  | 18 | 12
Монтаж заземляющих устройств опор
8 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (63 руб.): 95% от ФОТ (66 руб.) СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.) | 10 шт | 0.7 | 595.61 | 67.77 | 41.28 | 3.27 | 417 | 47 | 29 | 2
9 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.) | 100 м | 0.0035 | 686.91 | 155.1 | 45.41 | 3.27 | 2 | 1
10 | ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (10 руб.): 80% от ФОТ (12 руб.) СП (5 руб.): 45% от ФОТ (12 руб.) | 100 м3 | 0.00525 | 1583.82 | 1583.82 |  |  | 8 | 8
11 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 45% от ФОТ (6 руб.) | 100 м3 | 0.00525 | 729 | 729 |  |  | 4 | 4
Развозка конструкций
12 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (292 руб.): 105% от ФОТ (278 руб.) СП (167 руб.): 60% от ФОТ (278 руб.) | шт | 20 | 50.16 | 3.59 | 46.57 | 6.48 | 1003 | 72 | 931 | 130
13 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (33 руб.): 105% от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60% от ФОТ (31 руб.) | шт | 6 | 13.05 | 2.04 | 11.01 | 1.89 | 78 | 12 | 66 | 11
14 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (46 руб.): 105% от ФОТ (44 руб.) СП (26 руб.): 60% от ФОТ (44 руб.) | шт | 7 | 15.03 | 2.45 | 12.58 | 2.16 | 105 | 17 | 88 | 15
Итого по разделу 1 1. ВЛ-0,38 кВ Головино | [8 empty] | 95609
Раздел 2. Монтаж провода СИП
15 | ФЕР33-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (583 руб.): 105% от ФОТ (555 руб.) СП (333 руб.): 60% от ФОТ (555 руб.) | км | 1.985 | 678.42 | 147.8 | 332.33 | 54.19 | 1347 | 293 | 660 | 108
16 | ФЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 152,01 = 176,56 - 0,05 x 491,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.) | 100 м | 0.03 | 152.01 | 109.79 | 19.92 | 2.77 | 5 | 3 | 1
Замены вводов в здания
17 | ВУЕР_РС-3-12 РЛ0ПР4ВО2 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры 80,23 = 87,19 - 0,24 x 29,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 НР (196 руб.): 192% от ФОТ (102 руб.) СП (61 руб.): 60% от ФОТ (102 руб.) | 1 ввод | 4 | 80.23 | 18.45 | 61.78 |  | 321 | 74 | 247
Итого по разделу 2 Монтаж провода СИП | [8 empty] | 20241
Раздел 3. Материалы
18 | Прайс-лист | Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) МАТ=10268/8,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 20 | 1181,59 10268/8,69 |  |  |  | 23632
19 | ФССЦ-20.1.02.21-0064 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узел крепления УК-У-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 7 | 77.88 |  |  |  | 545
20 | прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП-1 МАТ=200/8,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт. | 24 | 23,02 200/8,69 |  |  |  | 552
21 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | т | 0.034 | 5230.01 |  |  |  | 178
22 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | т | 0.004 | 5230.01 |  |  |  | 21
23 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | т | 0.004 | 5230.01 |  |  |  | 21
24 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 0.74 | 943.06 |  |  |  | 698
25 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 100 шт | 0.37 | 582 |  |  |  | 215
26 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 4 | 34.91 |  |  |  | 140
27 | Прайс-лист | Зажим прокалывающий Р616 МАТ=200/8,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт. | 8 | 23,02 200/8,69 |  |  |  | 184
28 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 100 шт | 0.08 | 2741 |  |  |  | 219
29 | ФССЦ-20.1.01.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 24 | 8.6 |  |  |  | 206
30 | ФССЦ-20.1.01.11-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим: плашечный соединительный ПА 1-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 13 | 2.4 |  |  |  | 31
31 | ФССЦ-21.2.01.02-0085 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | т | 0.489 | 31955.28 |  |  |  | 15626
32 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1000 м | 0.06 | 4805.96 |  |  |  | 288
33 | прайс-лист | Траверса ТН-2 МАТ=800/8,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт. | 36 | 92,06 800/8,69 |  |  |  | 3314
34 | прайс-лист | Хомут Х10 МАТ=250/8,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт. | 36 | 28,77 250/8,69 |  |  |  | 1036
35 | ФССЦ-22.2.01.04-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изолятор линейный штыревой ТФ-20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 100 шт | 0.72 | 872.1 |  |  |  | 628
36 | ФССЦ-20.2.02.04-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колпачок изолирующий СЕСТ 16-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 100 шт | 0.72 | 763 |  |  |  | 549
37 | ФССЦ-24.3.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | м | 10 | 2.49 |  |  |  | 25
38 | Прайс-лист | Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная МАТ=40/8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 20 | 4,73 40/8,46 |  |  |  | 95
39 | ФССЦ-01.7.15.14-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Саморезы с полукруглой головой с буром, оцинкованный, для монтажа 4,8х19 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 100 шт | 0.2 | 24 |  |  |  | 5
40 | ФССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Дюбели распорные полипропиленовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 100 шт | 0.2 | 86 |  |  |  | 17
41 | ФССЦ-24.3.01.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | м | 3 | 4.04 |  |  |  | 12
42 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плакат по ТБ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 100 шт | 0.21 | 4000 |  |  |  | 840
43 | ФССЦ-02.2.04.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси песчано-гравийные, валунные несортированные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | м3 | 10 | 66.95 |  |  |  | 670
Итого по разделу 3 Материалы | [8 empty] | 432301
Раздел 4. Транспорт
44 | ФССЦпг-03-01-01-080 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 80 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 18.674 | 31.92 |  |  |  | 596
45 | ФССЦпг-03-02-01-080 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 80 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 11.326 | 64.68 |  |  |  | 733
46 | ФССЦпг-03-02-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 30 | 21.97 |  |  |  | 659
47 | ФСЭМ-91.06.06-012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 4 | 113.14 |  | 113.14 | 10.06 | 453 |  | 453 | 40
48 | ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 4 | 111.99 |  | 111.99 | 13.5 | 448 |  | 448 | 54
49 | ФСЭМ-91.04.01-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 4 | 138.54 |  | 138.54 | 11.6 | 554 |  | 554 | 46
50 | ФСЭМ-91.13.03-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автофургоны-мастерские тип Кунг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 НР (104 руб.): 192% от ФОТ (54 руб.) СП (32 руб.): 60% от ФОТ (54 руб.) | маш.-ч | 4 | 179.02 |  | 179.02 | 13.5 | 716 |  | 716 | 54
Итого по разделу 4 Транспорт | [8 empty] | 37324
Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы
51 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 18.674 | 10.71 |  | 10.71 |  | 200 |  | 200
52 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 18.674 | 10.71 |  | 10.71 |  | 200 |  | 200
53 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 41.326 | 17.95 |  | 17.95 |  | 742 |  | 742
54 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 41.326 | 14.41 |  | 14.41 |  | 596 |  | 596
Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы | [8 empty] | 17371
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 65619 | 1669 | 11357 | 753
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 69343 | 2302 | 14448 | 964
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-6, 12-15, 7, 10-11, 8-9, 16, 1-2, 17) | [8 empty] | 1823 | 334 | 1490 | 112
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-6, 12-15, 7, 10-11, 51-54, 8-9, 16, 1-2, 17) | [8 empty] | 1901 | 300 | 1601 | 101
Накладные расходы | [8 empty] | 3925
Сметная прибыль | [8 empty] | 1882
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 414211
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 141741
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 46844
Итого | [8 empty] | 602796
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 52593
Машины и механизмы | [8 empty] | 14448
ФОТ | [8 empty] | 3266
Накладные расходы | [8 empty] | 3925
Сметная прибыль | [8 empty] | 1882
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 555952
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200 | [8 empty] | 19544
Итого | [8 empty] | 575496
Итого с прочими затратами (46 844) | [8 empty] | 622340
НДС 20% | [8 empty] | 124468
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 746808