Приложение № 3 к ТТ на Ремонт помещений ПС Центральная, РПБ Белогорского РЭС,

пристройки к производственному зданию, здания РПБ Благовещенск

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Ремонт помещения РПБ Белогорского РЭС | РПБ Белогорского РЭС, инв. № СS0000248 | c момента заключения договора | 30.04.2022 | 50% |
|  |  |  | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 50% |
| 2. | Ремонт помещения Здания РПБ Благовещенск | Здание РПБ Благовещенск, инв. № СS0000256 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 50% |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 50% |
| 3. | Ремонт помещения ПС 110/35 Центральная | ПОДСТАНЦИЯ 110/35 Центральная, инв. № CS0001789 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 50% |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 50% |
| 4. | Ремонт помещения Пристройки к производственному зданию | ПРИСТРОЙКА К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЗДАНИЮ, инв. № СS0000247 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 50% |
|  |  |  | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 50% |