Приложение 3 к техническим требованиям

«Ремонт ограждений подстанций СП ЗЭС»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ограждения ПС 35/10 кВ Георгиевка | ПС 35/10 кВ Георгиевка ZS0000287 | c момента заключения договора | 30.06.2022 | 15 |
| 2 |  |  | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 80 |
| 3 |  |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 5 |
| 4 | Ремонт ограждения ПС 35/10 кВ Селемджинск | ПС 110/10 кВ Селемджинск, инв.№ZS0003407 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 37 |
| 5 |  |  | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 47 |
| 6 |  |  | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 16 |
| 7 | Окраска ограждения существующего ПС 35/10 кВ Новоивановка | ПС 35/10 кВ Новоивановка, инв.№ZS0003139 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 6 |
| 8 | Ремонт ограждения ПС 35/10 кВ Новоивановка |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 94 |
| 9 | Ремонт ограждения ПС 35/6 кВ Украина | ПС 35/6 кВ Украина, инв.№ ZS0003789 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 73 |
|  |  |  | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 27 |
| 10 | Ремонт ограждения ПС 35/10 кВ Стройдетали | ПС 35/10 кВ Стройдетали, инв.№ZS0003185 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 50 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 50 |
| 11 | Ремонт ограждений ТП-10/0,4 кВ Шимановского РЭС | ТП-10/0,4 кВ 160КВ,А ЗАСТАВА 33-23, инв.№ZS0000323 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 100 |
| 12 |  | ТП-10/0,4 кВ КТП-250 КВ,А Д/САД 33-33, ZS0000374 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 100 |
| 13 | Ремонт ограждений ТП Центрального РЭС. | ТП-10/04 160КВ,А 7-20 КЛИМОУЦЫ, инв.№ZS0003050 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 100 |
| 14 |  | ТП-10/0,4 160КВ,А 5-01 ЭРГЕЛЬ(КЗС) инв.№ZS0003030 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 100 |
| 15 |  | ТП-10/04 400КВ,А 5-06 КОСТЮК,(СЕЛО) инв.№ ZS0003031 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 100 |
| 16 |  | ТП-10/0,4 КТП-250КВ,А 15-01 С,СЫЧ,(ПИЛ,) инв.№ZS0003014 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 100 |
| 17 |  | ТП-10/0,4 160КВ,А 15-03 С,СЫЧЕВК,(МТФ), инв.№ ZS0003012 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 100 |
| 18 |  | ТП 5-05, ТП-10/0,4 160КВ,А 5-08 КОСТЮК, инв.№ АS0003032 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 5 |
| 19 |  |  | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 95 |
| 20 | Ремонт ограждения РП 10 кВ Бузули | ВЛ-10КВ Ф-21 БУЗУЛИ 25,657, инв.№ ZS0002991 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 100 |
| 21 | Ремонт ограждений ТП 10/0,4 кВ Серышевского РЭС | ТП 21-66, ВЛ - 0.4 КТП - 3 (п.Серышево), инв.№ZS0004091 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 100 |
| 22 |  | ТП 21-14, ТП-10/04 КТПН-400КВ,А С,УКРАИНА 6-41, инв.№ZS0003947 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 100 |
| 23 |  | ТП 21-22, ТП-10/0,4 КТП-160КВ,А ДОБРЯНКА 12-32, инв.№ ZS0003732 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 9 |
| 24 |  |  | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 91 |
| 25 |  | ТП 21-15, ТП-10/0,4 60КВ,А УКРАИНА 6-15, инв.№ ZS0003919 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 100 |
| 26 |  | ТП 10/0.4 кВ 27-53, инв.№AS0026004 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 100 |
| 27 |  | ТП 30-14, ТП-10/0,4 КТП-250КВ,А ФРОЛОВКА 4-29, инв.№ ZS0003771 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 100 |
| 28 |  | ТП 30-22, ТП-10/0,4 КТП-160КВ,А ФРОЛОВКА 4-54, инв.№ ZS0003774 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 5 |
| 29 |  |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 95 |
| 30 |  | ТП 23-10, ТП-10/0,4 160КВ,А КАЗАНКА 5-10, инв.№ ZS0003878 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 100 |
| 31 |  | ТП 30-37, ТП -10/0.4 кВ.А Водораздел 4-82, инв.№ZS0003944 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 100 |
| 32 |  | ТП 12-06, ТМ-630КВ,А 12-06 С. Б. САЗАНКА, инв.№ ZS0003896 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 100 |
| 33 |  | ТП 27-38, ТП -10/0,4 КТП-250КВ,А ЛЕБЯЖЬЕ 6-69, инв.№ ZS0003825 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 100 |
| 34 |  | ТП 27-59, ТП 10/0.4 100 кВ.А Томское-2, 7-34, инв.№ZS0003729 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 6 |
| 35 |  |  | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 94 |
| 36 | Ремонт ограждений ТП -10/0,4 кВ Мазановского РЭС | ТП-10/04 100КВ.А С.МОЛЧАН.12-44, инв.№ZS0006376 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 100 |
| 37 |  | Раздел 2. ТП-10/0.4 КТП-160 КВ.А С.КРАСНОЯР.13-31 инв.№ZS0006349 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 100 |
| 38 |  | ТП-10/0.4 ТП-160 КВ.А С.МАЗАН.32-15 инв.№ZS0006382 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 100 |
| 39 |  | ТП-10/0.4 ТП-160 КВ.А С.УГЛОВ.24-22 инв.№ZS0006389 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 99 |
| 40 |  |  | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 5 |
| 41 |  | ТП-10/04 100КВ.А С.УГЛОВ.24-04 инв.№ZS0006413 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 95 |