Приложение № 3 к техническим требованиям на выполнение работ:

Ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Светиловка, с. Калиновка, с. Придорожное, с. Золотоножка

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 9-17 с. Калиновка | ВЛ-0.4 с. Калиновка, CS0000806 | С момента заключения договора | 31.05.2022 |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 3-8 с. Придорожное | ТП 10/0.4 с. Придорожное 3-8, CS0001886 | 01.06.2022 | 30.06.2022 |
| 3. | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 1-22 с. Светиловка | ВЛ-0.4 с. Светиловка, CS0001097 | 01.07.2022 | 31.07.2022 |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 16-2, 16-5 с. Золотоножка | ТП 10/0.4 с. Золотоножка 16-2, CS0001867 | 01.08.2022 | 31.08.2022 |