Приложение № 3 к техническим требованиям на

Ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Казанка, с.Красноярово, с.Н-Георгиевка

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Замена провода, замена опор ВЛ-0,4 кВ с. Н-Георгиевка | Сети 0,4 кВ с. Н/Георгиевка, инв. № ZS0000281 | с момента заключения договора | 31.05.2022 | 4 |
| 2 |  |  | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 33 |
| 3 |  |  | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 59 |
| 4 |  |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 4 |
| 5 | Замена провода, замена опор ВЛ-0,4 кВ с. Казанка | ВЛ 0,4 кВ с. Казанка, инв. № ZS0003687 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 69 |
| 6 |  |  | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 31 |
| 7 | Замена провода, замена опор ВЛ-0,4 кВ с. Красноярово | Сети 0,4 кВ с. Красноярово, инв. № ZS0006270 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 81 |
| 8 |  |  | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 19 |