ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ: «Бурение скважин и установка приставок Алданский РЭС» лот 109701-РЕМ ПРОД-2022-ДРСК-ЮЯЭС

1. Объект ремонта:

Бурение скважин и установка приставок Алданский РЭС, Алданского района.

2. Объем работ:

Бурение скважин и установка приставок Алданский РЭС. Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда Российской Федерации от 15.12.2020 № 903 н.

3.2. Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

3.3. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г. Алдан, РС(Я), следующие материалы:

| Наименование | ед.изм | количество | цена, руб. | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт | 64 | 2288,95 | 146492,80 |
| Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт | 216 | 7536,8 | 1 627 948,8 |
| Итого |  |  |  | 1 774 441,60 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г. Алдан, составляет 1 774,4 тыс. руб. (с учетом НДС).

Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, корректирующее объемы СМР на величину разницы в стоимости материалов, без изменения цены договора либо корректирующее на сумму цены договора подряда. Стоимость материалов, принимаемых к оплате согласно КС-2, определяется ценой материалов согласно договору купли-продажи, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –с момента заключения договора

Окончание работ – 30.11.2022

6. Заказчик:

АО «ДРСК»  для филиала «Южно-Якутские ЭС».

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из  реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1345,86 |  |  |  |  |  |
| Итого | 1345,86 | 8 | 168,2 | 2 | 123 | 2 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 1 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 2 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильно-крановая машина | Ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или  договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются – бурение скважин и установка приставок или замена опор ВЛ 0,4 кВ и выше) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479.

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее _10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомости дефектов и объемов работ.

- План-график выполнения работ.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.

Организация  АО ДРСК

Филиал          ЮЯЭС

СП                  Алданский район ВС

Объект          ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр (ЛЭП-110 кВ  М.Нимныр - Б.Нимныр "  № 103) L = 46 000м. Алданский район  № YА0000569. РП 2023

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр (Л-103),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: АП-обр. № 100,139,188 | шт. |  | 12 | Бурение скважин диаметром 350 мм, глубиной 2м в грунт 6 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*12 | Установка деревянных приставок V-0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким грунтом с трамбовкой. |  |
|  |  | Загнивание приставок опор: П-обр. № 76,78, 101,102,103,104,105,106,107,108109,110,111,140,141,142,143,144145,146,190,191,192,193,194,195196,197,198,199,200,201 | шт. |  | 64 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*64 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт. |  | 12 | Приставки поставляет Заказчик по договору купли-продажи |  |
| 1. |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт. |  | 64 | Приставки поставляет Заказчик по договору купли-продажи |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-103 - РПБ. | км |  | 204 | До опоры № 100 |  |
| 2. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-103 - РПБ. | км |  | 186 | До опоры № 139 |  |
| 3. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-103 - РПБ. | км |  | 166 | До опоры № 188 |  |
| 4. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-103 - РПБ. | км |  | 216 | До опор № 76,78 |  |
| 5 |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-103 - РПБ. | км |  | 204 | До опор № 101-111 |  |
| 6 |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-103 - РПБ. | км |  | 186 | До опор № 140-146 |  |
| 7 |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-103 - РПБ. | км |  | 170 | До опор № 190-201 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. | 12 |  |  |  |
| 2. | Приставка железобетонная ПТ-45 |  | шт. | 64 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Серия АП-обр. опор: УД 110-1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Серия промежуточных опор: ПДБм-110-1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Правка дороги и расчистка пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приставки поставляет Заказчик. |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр (Л-103).

(ЛЭП-110 кВ  М.Нимныр - Б.Нимныр "  № 103) L = 46 000м. Алданский район  № YА0000569.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр (Л-103), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок, раскосов, траверс промежуточных опор типа ПД-110-1 №№ 203; 204; 205; 206; 207. | шт. |  | 10 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории. |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*10 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с послойной трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт. |  | 10 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) - ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр - РПБ. | км |  | 170 | Бурение скважин под опоры №№ 203; 204; 205; 206; 207. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приставка железобетонная ПТ-45 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Серия промежуточных опор: ПДБм-110-1 |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта (Л-133А)

(ЛЭП-110 кВ Б.Нимныр - Юхта"  № 133А) L = 19 800м. Алданский район  № YА0000570.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Юхта (Л-133А),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: АП-обр. № 52. | шт |  | 4 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории. |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*4 | Установка деревянных приставок V-0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким грунтом с трамбовкой. |  |
|  |  | Загнивание приставок опор: П-обр. №№ 53,54,55,56,57,58,59,60,61,91а | шт. |  | 20 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории. |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*20 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт |  | 4 | Приставки поставляет Заказчик. |  |
| 2. |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт |  | 20 | Приставки поставляет Заказчик. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-133А - РПБ. | км |  | 130 | До опор № 52-61 |  |
| 2. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-133А - РПБ. | км |  | 110 | До опор № 91а |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приставка железобетонная ПТ-45 | шт | 20 |  |  |  |
| 2. |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. | шт | 4 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Серия промежуточных опор: ПДБм-110-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Серия АП- обр. опор: УД 110-1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Правка дороги и расчистка пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приставки поставляет Заказчик. |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-110 кВ  Юхта – Лебединый, Л-133,  L = 37 300м. Алданский район  № YА0000571.

(ВЛ 110 кВ  Лебединый  - Юхта)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта (Л-133),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: П-обр. №№ 40,41,42,44,46,47,48,50,51,52,126,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147. | шт. |  | 54 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории. |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*54 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с послойной трамбовкой. |  |
|  |  | Загнивание приставок опор: АП-обр. № 148,149 | шт. |  | 8 | Бурение скважин диаметром 350 мм, глубиной 2м в грунт 6 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*8 | Установка деревянных приставок V-0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт. |  | 54 | Приставки поставляет Заказчик. |  |
| 2. |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт. |  | 8 | Приставки поставляет Заказчик. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-133 - РПБ. | км |  | 88 | До опоры № 148,149 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приставка железобетонная ПТ-45 |  | шт. | 54 |  |  |  |
| 2. | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. |  | шт. | 8 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Серия промежуточных опор: ПДБм-110-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Серия АП- обр. опор: УД-110-1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Правка дороги и расчистка пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приставки поставляет Заказчик. |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект            ЛЭП-110кВ Лебединый - Алдан  №134,   L=1700м., инв.№ YA0000575.

(ВЛ 110 кВ Лебединый - Алдан).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Лебединый – Алдан,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения |  |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа УД-110-1, №№ 30, 36, 48 |  | шт |  |  | 12 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории |
|  |  |  |  | м3 |  |  | 0,28*12 | Установка приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |
| 2. |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа ПД-110-1 №№ 15, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50. |  | шт |  |  | 34 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |
|  |  |  |  | м3 |  |  | 0,26*34 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная, длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000018131 |  | шт. |  |  | 12 |  | Приставки поставляет Заказчик. |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. |  |  | 34 |  | Приставки поставляет Заказчик. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 134 - РПБ |  | км |  |  | 40 | До опоры № 30, 36, 48. 15, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50. |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Опора деревянная, длина 4,5 м, ГОСТ 9463 |  |  | шт. |  | 12 |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45 |  |  | шт. |  | 34 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Серия анкерных опор: УД-110-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Серия промежуточных опор: ПДБм-110-1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Расчистку пикетов от снега производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Приставки поставляет Заказчик |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект            ЛЭП-110кВ Лебединый - Алдан  №134,   L=1700м., инв.№ YA0000575.

(ВЛ 110 кВ Лебединый - Алдан), под РП 2023.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Лебединый – Алдан,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения |  |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа УД110-1, № 21 |  | шт |  |  | 4 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории |
|  |  |  |  | м3 |  |  | 0,28*4 | Установка приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа ПДБм-110-1, № 1а,3,4,5,6,7,9,9а,14,16,17,18,19а,20,23,24,25. |  | шт |  |  | 34 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |
|  |  |  |  | м3 |  |  | 0,28*34 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная, длина 4,5 м, ГОСТ 9463 GB000018131 |  | шт. |  |  | 4 |  | Приставки поставляет Заказчик. |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. |  |  | 34 |  | Приставки поставляет Заказчик. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 134 - РПБ |  | км |  |  | 28 | До опоры № 21 |
| 2. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 134 - РПБ |  | км |  |  | 48 | До опор №№ 1а,3,4,5,6,7,9,9а, |
| 3. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 134 - РПБ |  | км |  |  | 30 | До опор №№ 14,16,17,18,19а,20,23,24,25. |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Опора деревянная, длина 4,5 м, ГОСТ 9463 GB000018131 |  |  | шт. |  | 4 |  |
| 5 |  | Приставка железобетонная ПТ-45 |  |  | шт. |  | 34 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Серия анкерных опор: УД110-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Серия промежуточных опор: ПДБм-110-1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Правка дороги и расчистка пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Приставки поставляет Заказчик |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект            ЛЭП-35кВ Сосновый-Якокут    L=17200м.  Алданский район   инв.№ YA0000576

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Сосновый - Якокут (Л-2А)  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения |  |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа ПД-35-1, № 25,26,28,29. |  | шт |  |  | 8 | Бурение скважин диаметром 350 мм, глубиной 2м в грунт 6 категории |
|  |  |  |  | м3 |  |  | 0,28*8 | Установка деревянных приставок V-0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким грунтом с трамбовкой. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. |  |  | 8 |  | Приставки предоставляет Заказчик. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 2А - РПБ |  | км |  |  |  | До опоры № 25,26,28,29 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. |  |  | шт. |  | 8 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Серия промежуточных опор: ПД-35-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Правка дороги и расчистка пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Приставки предоставляет Заказчик. |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ВЛ 35кВ. Алдан – Селигдар (Л-8)

(ЛЭП 35кВ. Алдан – Селигдар (№ 8) L =4 400м. Алданский район  № YА0000560.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Алдан – Селигдар (Л-8),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: АП-обр. № 14,15 | шт. |  | 8 | Бурение скважин диаметром 350 мм, глубиной 2м в грунт 6 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*8 | Установка деревянных приставок V-0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт. |  | 8 | Приставки поставляет Заказчик. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-8 - РПБ. | км |  | 15 | До опоры № 14,15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. | 8 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Серия АП-обр. опор: УД 110-1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Правка дороги и расчистка пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приставки поставляет Заказчик. |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ВЛ 35кВ Алдан - Водозабор (Л-9)

(ВЛ 35кВ Алдан - Водозабор (Л-9).) L = 5 200м.  Алданский район  № YA0000566.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Алдан - Водозабор (Л-9),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: АП-обр. № 32,34 | шт. |  | 8 | Бурение скважин диаметром 350 мм, глубиной 2м в грунт 6 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*8 | Установка деревянных приставок V-0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт. |  | 8 | Приставки поставляет Заказчик. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-9 - РПБ. | км |  | 15 | До опор № 32,34 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. | 8 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Серия АП-обр. опор: УД 110-1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Правка дороги и расчистка пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приставки поставляет Заказчик. |  |  |  |  |  |  |