## Лист1
Приложение 2 к Техническим Требованиям
План-график выполнения буровых работ
| июнь план |  | июль план |  | август план |  | сентябрь план |  | октябрь план |  | ноябрь план |  | итого план
| дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б
ЛЭП-110 кВ М.Нимныр - Б.Нимныр (Л- 103) РП 2023 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 14 | 12 | 64
ЛЭП-110 кВ М.Нимныр - Б.Нимныр (Л- 103) | [7 empty] | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 10
ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Юхта (Л-133А) | 2 | 5 | 2 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 4 | 20
ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта (Л-133) | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 9 |  |  |  |  | 8 | 54
ВЛ 110 кВ Лебединый - Алдан (Л-134) РП 2022 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 14 | [6 empty] | 12 | 34
ВЛ 110 кВ Лебединый - Алдан (Л-134) РП 2023 |  | 10 | 4 | 10 |  | 10 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 34
ЛЭП-35кВ Сосновый - Якокут (Л-2А) | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 8 | 0
ВЛ 35кВ. Алдан – Селигдар (Л-8) |  |  | 8 | [9 empty] | 8 | 0
ВЛ 35кВ Алдан - Водозабор (Л-9 |  |  | 8 | [9 empty] | 8 | 0
| 14 | 48 | 34 | 52 | 12 | 54 | 4 | 34 | 0 | 14 | 0 | 14 | 64 | 216