ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

Техническое перевооружение объектов КЛ, расположенных на территории СП ЦЭС Бикинский р-н»

102301-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК

- Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2022 г. в составе мероприятия: H_27-ХЭС-21.3, K_27-ХЭС-20.22, K_27-ХЭС-20.23, K_27-ХЭС-20.24, K_27-ХЭС-20.25, K_27-ХЭС-20.7, K_27-ХЭС-20.8

- Вид строительства и его объемы:

2.1. Вид работ: реконструкция.

2.2. В соответствии с техническим требование необходимо выполнить:

2.2.1.  Строительно-монтажные работы, в том числе подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

– назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

–     разбивка трассы;

– разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР – разрабатываются Подрядчиком и за 10 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику);

- разработка и согласование ППР с ОАО «РЖД» пересечение ж/д путей и коммуникаций;

– получение всех необходимых согласований с владельцами инженерных коммуникаций, разрешения на вырубку зеленых насаждений, перевозку габаритных техники и материалов на объект;

– оформление допуска для производства работ на территории действующего объекта.

2.2.1.2. Согласование с заказчиком графиков производства работ,

2.2.1.3. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых материалов.

2.2.2. Пуско-наладочные работы:

Настройка и наладка устанавливаемого оборудования.

Полный объем работ   указан   в ведомости объемов работ (Приложения № 1 к настоящему техническому требованию) и рабочей документации, которая будет передана за 10 дней до начала работ на объекте.

2.3. Выполнить реконструкцию КЛ-10 кВ Ф-5 ПС  Бикин, КЛ-10 кВ Ф-9 ПС Красицкая, КЛ-10 кВ Ф-18 ПС Лермонтовка, КЛ 10 кВ Ф-5 ПС Бикин, КЛ 10 кВ Ф-14 ПС Бикин, КЛ 10 кВ Ф-15 ПС Бикин, КЛ 10 кВ Ф-25 ПС Бикин, в соответствии с требованиями ведомостей объемов работ (приложение1) с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

- Общие требования:

  - Месторасположение объекта реконструкции:

Объект находится по адресу: Хабаровский край, Бикинский район.

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Объем и состав Работ по Объекту реконструкции определяется настоящим Техническим требованием (пункт 2.2.).

3.2.2. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения № 1 к настоящему техническому требованию), указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр. «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

- СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Техническая политика Группы РусГидро (утв. решением СД ПАО «РусГидро» от 09.04.2020, введена в действие в АО «ДРСК», приказом АО «ДРСК» от 01.06.2020 №235);

-  СП №49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002),

- ФЗ РФ от 28.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Хабаровского края.

3.2.3. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (формат - Таблица 1) в рамках общих сроков, указанных в пункте 4 настоящего ТТ.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

3.2.4.  Участник в составе заявки должен представить Календарный график выполнения работ с указанием предлагаемых стоимостей по этапам.

3.2.5. Календарный график выполнения работ (с разбивкой на этапы) в формате Таблицы № 1 разрабатывается Подрядчиком согласно обозначенным этапам и подлежит согласованию с Заказчиком при заключении договора подряда в отношении Объектов, указанных в Таблице № 2

Таблица № 1

Календарный график выполнения работ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение объектов КЛ, расположенных на территории СП ЦЭС Бикинский р-н | Лок. смета | Техническое перевооружение объектов КЛ, расположенных на территории СП ЦЭС Бикинский р-н |  |  |  |  |  |

3.2.6. Работы, указанные в пункте 2.2. настоящего ТТ, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных в Таблице № 2.

Таблица № 2

Перечень объектов учета капитальных вложений

| № п/п | Наименование Объекта | Имущество Заказчика (основные средства) в составе Объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение объектов КЛ, расположенных на территории СП ЦЭС | Инв № HB 010568 Инв № HB010052 Инв № HB 010571 Инв № HB 010563 Инв № HB 010040 Инв № HB 010586 |

3.2.7. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней графику.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.8. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

-	Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

3.2.9. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

3.2.10. Подрядчик выполняет, полный комплекс пуско-наладочных работ и испытаний, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Все необходимые затраты для целей выполнения работ должны быть учтены Подрядчиком при определении стоимости работ по Объекту.

4. Сроки выполнения работ

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания строительно- монтажных работ – не позднее 31 декабря 2022 г.

- Основные характеристики объекта реконструкции:

Техническое перевооружение объектов КЛ, расположенных на территории СП ЦЭС

Таблица № 3.1

Основные характеристики ВЛ-10 кВ Бикин - Васильевка Ф-14 ПС Бикин

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Количество цепей | 1 |
| Протяженность КЛ (10 кВ) | 0,398 км |
| Марка и сечение кабеля | ААБлУ-3х95-10 кВ |
| Протяженность ВЛ (10 кВ) | 0,24 |
| Марка и сечение проводов | АС – 70 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек СВ: | СВ 10,5– 10 шт. |
| Наличие усложняющих реконструкцию факторов | Работа вблизи действующих линий электропередачи |

Таблица № 3.2

Основные характеристики ВЛ-10 кВ Лермонтовка-Добролюбово-Видное-Глебово Ф-5

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Количество цепей | 1 |
| Протяженность КЛ (10 кВ) | 0,398 км |
| Марка и сечение кабеля | Кабель ААБлУ-3х95-10 кВ |
| Протяженность ВЛ (10 кВ) | 0,66 |
| Марка и сечение проводов | АС – 50 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек СВ: | СВ 10,5– 10 шт. |
| Наличие усложняющих реконструкцию факторов | Работа вблизи действующих линий электропередачи |

Таблица № 3.3

Основные характеристики ВЛ-10 кВ Лермонтовка-Добролюбово-Видное-Глебово Ф-5

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Количество цепей КЛ | 1 |
| Протяженность КЛ (10 кВ) | 0,34 км |
| Марка и сечение проводов их длины. | Кабель ААБлУ-3х95-10 кВ |
| Протяженность ВЛ (10 кВ) | 0,21 |
| Марка и сечение проводов | АС – 70 |
| Наличие усложняющих реконструкцию факторов | Работа вблизи действующих линий электропередачи |

Таблица № 3.4

Основные характеристики ВЛ-10 кВ Забайкальское - Красицкое ф.9

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Количество цепей | 1 |
| Протяженность КЛ (10 кВ) | 0,408 км |
| Марка и сечение кабеля | Кабель ААБлУ-3х95-10 кВ |
| Протяженность ВЛ (10 кВ) | 0,15 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек СВ: | СВ 10,5– 4 шт. |
| Марка и сечение проводов | АС – 50 |
| Наличие усложняющих реконструкцию факторов | Работа вблизи действующих линий электропередачи |

Таблица № 3.5

Основные характеристики ВЛ-10 кВ с-з Глебовский ф.18 с.Лермонтовка

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Количество цепей | 1 |
| Протяженность КЛ (10 кВ) | 0,398 км |
| Марка и сечение кабеля | Кабель ААБлУ-3х95-10 кВ |
| Протяженность ВЛ (10 кВ) | 0,24 |
| Марка и сечение проводов | АС – 50 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек СВ: | Стойка СВ-10,5-10 шт. |
| Наличие усложняющих реконструкцию факторов | Работа вблизи действующих линий электропередачи |

Таблица № 3.6

Основные характеристики ВЛ-10 кВ Бикин-Оренбургское-Покровка  Ф-15 ПС Бикин

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Количество цепей | 1 |
| Протяженность КЛ (10 кВ) | 0,398 км |
| Марка и сечение кабеля | Кабель ААБлУ-3х95-10 кВ |
| Протяженность ВЛ (10 кВ) | 0,24 |
| Марка и сечение проводов | АС – 70 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек СВ: | Стойка СВ-10,5-10 шт. |
| Наличие усложняющих реконструкцию факторов | Работа вблизи действующих линий электропередачи |

Таблица № 3.7

Основные характеристики ВЛ-10 кВ для электроснабжения мясокомбината г. Бикин  Ф-25 ПС Бикин

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Количество цепей | 1 |
| Протяженность КЛ (10 кВ) | 0,398 км |
| Марка и сечение кабеля | Кабель ААБлУ-3х95-10 кВ |
| Протяженность ВЛ (10 кВ) | 0,42 |
| Марка и сечение проводов | АС – 70 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек СВ: | Стойка СВ-10,5-10 шт. |
| Наличие усложняющих реконструкцию факторов | Работа вблизи действующих линий электропередачи |

- Поставка оборудования и материалов

6.1 Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов необходимо согласовать с Заказчиком, без согласования приобретение не допускается.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или превосходить технические и функциональные требования и характеристики.

Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

6.2. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

6.3. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

7. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям

7.1. Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, 
и содержать сведения об уровне ответственности Участника 
по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

8.  Требования к выполнению сметных расчетов:

8.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 2 к техническим требованиям).

8.2. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме, не менее представленном Заказчиком.

9. Общие условия

9.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом требовании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

- Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

9.2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

9.3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

9.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 469.

9.5. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ.

Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, с условием заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора.

При подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ.

9.6. При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;

- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ,

- справку о заключенных договорах Подрядчика по договору с Субподрядчиками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства (в случае привлечения Субподрядчика, соответствующего критериям СМП).

9.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

9.9. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

9.9. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.

В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.

Приложение:

- Ведомость объемов работ;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительно-монтажные работы (по программе реконструкции и техническому перевооружению)

- Локальный сметный расчет.

Наименование Объекта, в отношении которого выполняются Этапы Работ.