## Лист1
Приложение 1 к техническим требованиям
1. Перечень объектов по чистке просеки под производственные программы на 2022 год ЮЯЭС
№ | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Объект ремонта | № пролетов | Характеристика местности (населенная, ненаселенная, труднодоступная) | Вид растительности (густая, средняя, редкая) | Чистка просеки, га | Расширение просеки, га | Рекомендованный способ расчистки (Р/М)* | Рекомендованный способ утилизации порубочных остатков (С/М/СК/В)** | Стоимость работ, млн. руб. | Сроки производства работ
1 | 110 | НРЭС |  | YA0000430 | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками | 1-12, 362-378, 431-435, 441-447. | ненаселенная, труднодоступная | средняя | 16.9 | 0 | Р | В/СК | 1.7059 | июль
[6 empty] | 220-232, 240-244, 280-291. | ненаселенная, труднодоступная | средняя | 16.7 | 0 | М | М | 1.0815 | май - июль
2 | 110 | НРЭС |  | YA0000431 | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками | 1-12. | населенная | средняя | 2.4 | 0 | Р | СК | 0.20088 | июль
[6 empty] | 218-232, 239-244а, 279-290. | ненаселенная | средняя | 16.7 | 0 | М | М | 0.70154 | май - июль
3 | 110 | НРЭС |  | YA0000432 | ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатыми | 190-206, 132-136, 120-126 (24-56, 92-96, 102-108). | ненаселенная | средняя | 14.5 | 0 | Р | СК | 1.2136 | июнь-август
4 | 110 | НРЭС |  | YA0000447 | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками | 6-8, 71-76, 82-83. | промзона, населенная, населенная | средняя | 2.2 | 0 | Р | В/СК | 0.254 | сентябрь
5 | 110 | НРЭС |  | YA0000447 | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками | 6-8, 71-76, 82-83. | промзона, населенная, населенная | средняя | 2.2 | 0 | Р | В/М | 0.254 | сентябрь
6 | 110 | НРЭС |  | YA0000435 | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – СХК I цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор | 7-10. | промзона | средняя | 0.2 | 0 | Р | В/М | 0.02316 | сентябрь
7 | 110 | НРЭС |  | YA0000436 | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – СХК II цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор | 7-10. | промзона | средняя | 0.2 | 0 | Р | В/М | 0.02316 | сентябрь
8 | 110 | НРЭС |  | YA0000433 | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика I цепь с отпайками | 6-8. | промзона | средняя | 0.4 | 0 | Р | В/М | 0.046183 | сентябрь
9 | 35 | АРЭС |  | YA0000449 | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Аэропорт №1 | 1-16. | населенная | средняя | 1.4 | 0 | Р | М | 0.16164 | сентябрь
10 | 35 | АРЭС |  | YA0000450 | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Аэропорт №2 | 1-16. | населенная | средняя | 1.4 | 0 | Р | М | 0.16164 | сентябрь
11 | 35 | АРЭС |  | YA0000561 | ВЛ 35 кВ Лебединый – МПС | 67-70. | населенная | средняя | 0.85 | 0 | Р | СК | 0.08537 | июнь
12 | 35 | ТРЭС |  | YA0000596 | ВЛ 35 кВ Томмот – Безымянка | 44-45, 46-50. | ненаселенная | средняя | 2 | 0 | Р | СК | 0.32405 | июнь-сентябрь
[5 empty] | Всего |  |  |  | 78.05 | 0 |  |  | 6.2366