ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оснащение ПС 35 кВ Белая гора, ПС 35 кВ Левобережная, ПС 35 кВ Ленинский, ПС 35 кВ Хатыстыр, ПС 35 кВ Ыллымах, ПС 35 кВ Якокит, ПС 35 кВ Якокут и ПС 110 кВ СХК устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами

- Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

  - Утвержденная инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019 – 2023 гг. в составе мероприятия L_14-ЮЯЭС-249, L_14-ЮЯЭС-250, L_14-ЮЯЭС-251, L_14-ЮЯЭС-248, L_14-ЮЯЭС-247, H_14-ЮЯЭС-25, H_14-ЮЯЭС-23, L_14-ЮЯЭС-246.

- Вид строительства и его объемы:

2.1. Вид строительства: техническое перевооружение.

2.2. В соответствии с техническими требованиями необходимо выполнить:

2.2.1. Подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно–технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

– назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

– разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;

– оформление допуска для производства работ на территории действующих объектов.

2.2.1.2. Согласование с заказчиком календарного графика выполнения работ,

2.2.1.3. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых материалов и оборудования.

2.2.2. Строительно-монтажные работы:

Полный объем работ указан в ведомостях объемов работ и Технических требованиях к ССПИ (Приложения 1, 2) к настоящим Техническим требованиям.

- Общие требования:

3.1. Месторасположение объекта строительства:

Объекты находятся по адресу: Республика Саха (Якутия), Алданский район, Нерюнгринский район.

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Объем и состав Работ по Объекту строительства определяется настоящими Техническими требованиями (пункт 2.2.).

3.2.2. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденными Ведомостями объемов работ, указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

– ПУЭ (действующее издание);

– ПТЭ (действующее издание);

– Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр;

– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

– СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»;

– СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

– РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

– РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

– И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

– ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

– Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002),

– Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

– Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (СО 153-34.03-204);

– Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);

– Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

– Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

– Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503.94);

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Постановлением от 6 августа 2020 г. N 1192.

– Иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

3.2.3. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (формат – Таблица 1) в рамках общих сроков, указанных в пункте 4 настоящих Технических требований.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

3.2.4. Календарный график выполнения работ (с разбивкой на этапы) в формате Таблицы 1 разрабатывается Подрядчиком и подлежит согласованию с Заказчиком при заключении договора подряда в отношении Объектов, указанных в Таблице 2.

Таблица 1.

Календарный график выполнения работ

| п/п | Состав работ | Обоснование стоимости работ | Наименование Объекта | Период выполнения работ |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Монтаж и пусконаладочные работы на ПС 35 кВ Белая гора | ЛСР ЛСР | Оснащение ПС 35 кВ Белая гора, ПС 35 кВ Левобережная, ПС 35 кВ Ленинский, ПС 35 кВ Хатыстыр, ПС 35 кВ Ыллымах, ПС 35 кВ Якокит, ПС 35 кВ Якокут и ПС 110 кВ СХК устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами | С даты заключения договора | 30.11.22 |  |  |  |
| 2 | Монтаж и пусконаладочные работы на ПС 35 кВ Левобережная |  |  | С даты заключения договора | 30.11.22 |  |  |  |
| 3 | Монтаж и пусконаладочные работы на ПС 35 кВ Ленинский |  |  | С даты заключения договора | 30.11.22 |  |  |  |
| 4 | Монтаж и пусконаладочные работы на ПС 35 кВ Хатыстыр |  |  | С даты заключения договора | 30.11.22 |  |  |  |
| 5 | Монтаж и пусконаладочные работы на ПС 35 кВ Ыллымах |  |  | С даты заключения договора | 30.11.22 |  |  |  |
| 6 | Монтаж и пусконаладочные работы на ПС 35 кВ Якокит |  |  | С даты заключения договора | 30.11.22 |  |  |  |
| 7 | Монтаж и пусконаладочные работы на ПС 35 кВ Якокут |  |  | С даты заключения договора | 30.11.22 |  |  |  |
| 8 | Монтаж и пусконаладочные работы на ПС 110 кВ СХК |  |  | С даты заключения договора | 30.11.22 |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.5. Работы, указанные в пункте 2.2. настоящих Технических требований, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных в Таблице 2.

Таблица 2.

Перечень объектов учета капитальных вложений

| № п/п | Наименование Объекта | Имущество Заказчика (основные средства) в составе Объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ССПИ ПС Левобережная | Новый объект ОС |
| 1.1 | Комплект оборудования спутниковой связи ПС Левобережная | Новый объект ОС |
| 2 | ССПИ ПС СХК | Новый объект ОС |
| 3 | ССПИ ПС Хатыстыр | Новый объект ОС |
| 4 | ССПИ ПС Якокут | Новый объект ОС |
| 4.1 | Комплект оборудования спутниковой связи ПС Якокут | Новый объект ОС |
| 5 | ССПИ ПС Якокит | Новый объект ОС |
| 5.1 | Комплект оборудования спутниковой связи ПС Якокит | Новый объект ОС |
| 6 | ССПИ ПС Белая Гора | Новый объект ОС |
| 6.1 | Комплект оборудования спутниковой связи ПС Белая Гора | Новый объект ОС |
| 7 | ССПИ ПС Ленинский | Новый объект ОС |
| 7.1 | Комплект оборудования спутниковой связи ПС Ленинский | Новый объект ОС |
| 8 | ССПИ ПС Ыллымах | Новый объект ОС |
| 8.1 | Комплект оборудования спутниковой связи ПС Ыллымах | Новый объект ОС |

3.2.6. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и за 10 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее, чем за 10 дней до начала работ, графику.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.7. Организация и проведение пусконаладочных работ осуществляется согласно «Временного положения об организации и проведении пусконаладочных работ систем технологического управления на объектах Группы РусГидро», утверждённого приказом ПАО «РусГидро» от 11.12.2017 № 855.

3.2.8. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

– Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объектов филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС».

3.2.9. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ и подачи соответствующей диспетчерской заявки через персонал ОДИАС филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС».

3.2.10. Подрядчик получает все необходимые согласования, осуществляет доставку материалов и оборудования, перебазировку персонала и техники, а также выполняет полный комплекс пуско-наладочных работ и испытаний, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Все необходимые затраты для целей выполнения работ должны быть самостоятельно учтены Подрядчиком при определении стоимости работ по Объекту.

- Сроки выполнения работ:

  - Срок начала работ – с момента заключения договора.

  - Срок окончания работ – не позднее 30 ноября 2022г.

- Поставка оборудования и материалов:

  - Общие требования к условиям поставки:

5.1.1. Комплектация всем необходимым оборудованием и материалами для выполнения работ осуществляется подрядчиком самостоятельно в полном объеме, в соответствии с ведомостями объемов работ и Техническими требованиями к ССПИ (Приложения 1, 2), с согласованием номенклатуры и количества приобретаемых материалов и оборудования с Заказчиком.

5.1.2. Все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно.

5.1.3. Материалы, высвобожденные после демонтажа, Подрядчик доставляет самостоятельно за свой счет на базу АРЭС филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС», расположенного по адресу: РС(Я), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а., или базу НРЭС филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС», расположенного по адресу: РС(Я), пгт. Серебряный Бор, и передает Заказчику с оформлением акта оприходования материальных средств.

5.1.4. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком.

5.1.5. Требования к сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

5.1.6. Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, действующим на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

5.1.6. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

5.1.7. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

- Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

  - Требование к наличию выписки из реестра членов СРО.

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц:

– осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

6.2. Требования к МТР Участника:

6.2.1. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее – МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 3.

Таблица 3.

Материально-технические ресурсы.

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ед. | 1 |
|  | Итого: | ед. | 1 |

* – определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2» 15/248ВЛ-2.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

6.2.2. В случае наличия МТР, указанных в таблице № 1 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо паспорт транспортного средства (ПТС);

– на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

6.2.3. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том, что в случае его победы в закупочной процедуре будет заключен договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов.

6.3. Требования к персоналу Участника:

6.3.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании), указанного в таблице 4 настоящего Технических требований.

Таблица 4.

Минимальная численность, квалификация кадровых ресурсов.

| № п/п | Должность (группа допуска по электробезопасности)** | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) (группа не ниже V) | 1 |
| 2 | Рабочие (группа не ниже III) | 2 |
|  | Всего | 3 |

* – определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2 15/248 ВЛ-2».

** – определено требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н.

6.3.2. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903 н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал перечисленный в таблице 4).

6.4. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме, не менее представленном Заказчиком, с учетом требований п.7 к настоящим Техническим требованиям.

6.5. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Участника, без привлечения субподрядных организаций.

- Требования к выполнению сметных расчетов:

Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 3 к настоящим Техническими требованиями).

- Общие условия:

8.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Строгое соблюдение требований, содержащихся в Технических требованиях к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность;

- Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

8.2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

8.3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

8.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

8.5. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в полном объеме в соответствии с требованиями нормативных документов, а именно РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», СП 70.13330.2012, И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» и др. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

8.6. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.

В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.

  - Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

  - Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ.

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Подрядчик предоставляет отдельные акты выполненных работ (оформленные по форме КС-2) по отдельным объектам. Фактическое выполнение подтверждается фотоотчетом.

  - Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется строго после сдачи выполненных по факту приемки исполнительной документации ОКСиИ филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС».

Приложение:

- Ведомости объёмов работ в эл. виде;

- Технические требования к ССПИ в эл. виде;

- Требования к документации по ценообразованию в эл. виде;

- Сметные расчеты.