Приложение 3 к ТТ на Ремонт ПС Кирпичная, Муравьевка, Пригородная,

Никольская, Хохлатская, Васильевка СП «ЦЭС» с заменой выключателей 10 кВ

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Ремонт ПС 35/10 кВ Пригородная | ПОДСТАНЦИЯ ПС 35/10 с. ПРИГОРОДНОЕ (ПС 35/10 Пригородная), инвентарный № CS0001322 | С момента заключения договора | 30.06.2022 |
| 2. | Ремонт ПС 35/10 кВ Хохлатская | ПОДСТАНЦИЯ ПС 35/10 ХОХЛАТСКОЕ (ПС 35/10 Хохлатская), инвентарный № CS0001222 | 01.07.2022 | 31.07.2022 |
| 3. | Ремонт ПС 35/10 кВ Васильевка | ПОДСТАНЦИЯ ПС 35/10 Васильевка, инвентарный № CS0001737 | 01.08.2022 | 31.08.2022 |
| 4. | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Кирпичная | ПС 110/35/10 Кирпичный завод, инвентарный № CS0001185 | 01.09.2022 | 30.09.2022 |
| 5. | Ремонт ПС 35/10 кВ Никольская | ПОДСТАНЦИЯ "НИКОЛЬСКАЯ" ПС 35/10 Никольская, инвентарный № CS0001318 | 01.09.2022 | 30.09.2022 |
| 6. | Ремонт ПС 35/10 кВ Муравьевка | ПС 35/10 Муравьевка, инвентарный № CS0002239 | 01.10.2022 | 31.10.2022 |