## ВОР 1
Реконструкция сетей 0,4 кВ п.Талакан с заменой деревянных опор на ж/б, неизолированного провода на СИП, протяжённостью 13,2 км
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
реконструкция ВЛ-6 кВ № 4 ПС 11 VS0024017
Комиссия в составе:
начальника ПТС -
начальника службы линий –
инженера службы линий –
провела обследование ВЛ-6 кВ № 4 ПС № 11 и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж присоединений к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2. Применительно. | 100 шт | 0.33
2 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | шт | 31
3 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.08
4 | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов. Применительно. | компл | 2
5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 2
6 | Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т. примениетльно к демонтажу бетонитов. | 100 шт | 0.01
7 | Демонтаж стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т. Применительно. | т | 0.672
Вывоз материалов от демонтажа на базу Талаканского СУ
8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого | 1 т груза | 0.5
9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого | 1 т груза | 0.5
10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 3.5
11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 3.5
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1.5065
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1.5065
14 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 5.5065
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
15 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 11
16 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 8
17 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 1
18 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 2
19 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 5
20 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | -5
21 | Установка разъединителей: с помощью механизмов. | компл | 7
22 | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т. Применительно к монтажу траверс и надставок. | т | 1.3545
23 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 1.409
24 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2. | 100 шт | 0.33
25 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 28
26 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.28
Раздел 3. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи
27 | Стойка СВ-105-5 | шт. | 11
Раздел 4. Доставка материалов передаваемых Подрядчику по договору купли-продажи до места производства работ
28 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 12.98
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 12.98
30 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 12.98
Раздел 5. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
31 | Провод СИП3 1*70 (=2,476*1,045*3) | км | 4.42
32 | Кронштейн У1 | шт. | 8
33 | Надставка ТС-6 (3.407.1-143.8) | шт. | 11
34 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) | шт. | 14
35 | Траверса ТМ51 | шт. | 18
36 | Траверса ТМ52 | шт. | 1
37 | Траверса ТМ-53 | шт. | 14
38 | Траверса ТМ-54 | шт. | 8
39 | Траверса ТМ55 | шт. | 8
40 | Траверса ТМ56 | шт. | 3
41 | Траверса ТМ57 | шт. | 2
42 | Траверса ТМ58 | шт. | 2
43 | Траверса ТМ59 | шт. | 2
44 | Траверса ТМ60 | шт. | 2
45 | Траверса ТМ61 | шт. | 2
46 | Изолятор ШС-20 УО | шт. | 102
47 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 1.02
48 | Спиральная вязка типа СВ70 | шт. | 168
49 | Зажим плашечный | шт | 97
50 | Изолятор подвесной SML 70/20 ГС | шт. | 84
51 | Анкерный зажим PAZ | шт. | 84
52 | Болты оцинкованные, диаметр резьбы 20 (22) мм | кг | 28.4
53 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 20-22 мм | т | 0.004032
54 | Ответвительный зажим RP 150 (27.0002) | шт. | 54
55 | Зажим переносного заземления SE20.3 с шунтом | шт. | 30
56 | Хомуты стальные | кг | 17.4
57 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 6
58 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 6
59 | Вал привода РА-8 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)-10/400(630) У1, РЛНД(з)-10/400 У1 | шт | 12
60 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 6
61 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 3
62 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.24
63 | Изолятор ШС-20 УО | шт. | 24
64 | Заземляющий проводник ЗП-1 (4,5 м) | шт. | 6
65 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 4.708
66 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 6
67 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 | 100 шт | 0.72
68 | Заземляющий проводник ЗП1 (L=1,5 м.) | шт. | 19
69 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0.017276
70 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.13272
71 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 4.4
72 | Электроды МР-3 | кг | 2.8
73 | Эмаль МЛ-12, цветная | т | 0.00205
Раздел 6. Оборудование, приобретаемое Подрядчиком самостоятельно
74 | Разъединитель переменного тока РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 6
Раздел 7. Пусконаладочные работы
75 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 7
76 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 15
Note on A16: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B16: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D16: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>

## ВОР 2
Реконструкция сетей 0,4 кВ п.Талакан с заменой деревянных опор на ж/б, неизолированного провода на СИП, протяжённостью 13,2 км
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
реконструкция ВЛ-6 кВ № 21 ПС Талакан VS0024015
Комиссия в составе:
начальника ПТС
начальника службы линий –
инженера службы линий
провела обследование ВЛ-6 кВ № 21 ПС Талакан и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж присоединений к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2. Применительно. | 100 шт | 0.18
2 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | шт | 9
3 | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов. Применительно. | компл | 1
4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 2
5 | Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т. примениетльно к демонтажу бетонитов. | 100 шт | 0.02
6 | Демонтаж стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т. Применительно. | т | 0.118
Вывоз материалов от демонтажа на базу Талаканского СУ
7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого | 1 т груза | 0.5
8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого | 1 т груза | 0.5
9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 7
10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 7
11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.449
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.449
13 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 7.949
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
14 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 4
15 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт | 1
16 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 2
17 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 1
18 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 1
19 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 1
20 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | -1
21 | Установка разъединителей: с помощью механизмов. | компл | 3
22 | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т. Применительно к монтажу траверс и надставок. | т | 0.295
23 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 0.385
24 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2. | 100 шт | 0.18
25 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 12
26 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.12
Раздел 3. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи
27 | Стойка СВ-105-5 | шт. | 4
Раздел 4. Доставка материалов передаваемых Подрядчику по договору купли-продажи до места производства работ
28 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 4.72
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 4.72
30 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 4.72
Раздел 5. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
31 | Провод СИП3 1*70 (=2,476*1,045*3) | км | 1.21
32 | Кронштейн У1 | шт. | 2
33 | Надставка ТС-6 (3.407.1-143.8) | шт. | 3
34 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) | шт. | 5
35 | Траверса ТМ51 | шт. | 3
36 | Траверса ТМ52 | шт. | 1
37 | Траверса ТМ-53 | шт. | 3
38 | Траверса ТМ-54 | шт. | 3
39 | Траверса ТМ55 | шт. | 1
40 | Траверса ТМ56 | шт. | 1
41 | Траверса ТМ57 | шт. | 1
42 | Траверса ТМ58 | шт. | 1
43 | Траверса ТМ59 | шт. | 1
44 | Траверса ТМ60 | шт. | 1
45 | Траверса ТМ61 | шт. | 1
46 | Изолятор ШС-20 УО | шт. | 29
47 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.29
48 | Спиральная вязка типа СВ70 | шт. | 52
49 | Зажим плашечный | шт | 22
50 | Изолятор подвесной SML 70/20 ГС | шт. | 33
51 | Анкерный зажим PAZ | шт. | 33
52 | Болты оцинкованные, диаметр резьбы 20 (22) мм | кг | 8.52
53 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 20-22 мм | т | 0.00126
54 | Ответвительный зажим RP 150 (27.0002) | шт. | 18
55 | Зажим переносного заземления SE20.3 с шунтом | шт. | 6
56 | Хомуты стальные | кг | 8.7
57 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 3
58 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 3
59 | Вал привода РА-8 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)-10/400(630) У1, РЛНД(з)-10/400 У1 | шт | 6
60 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 3
61 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 9
62 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.12
63 | Изолятор ШС-20 УО | шт. | 12
64 | Заземляющий проводник ЗП-1 (4,5 м) | шт. | 6
65 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 2.3509
66 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 5
67 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 | 100 шт | 0.27
68 | Заземляющий проводник ЗП1 (L=1,5 м.) | шт. | 7
69 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0.005553
70 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.04266
71 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1.6
72 | Электроды МР-3 | кг | 1.2
73 | Эмаль МЛ-12, цветная | т | 0.0007
Раздел 6. Оборудование, приобретаемое Подрядчиком самостоятельно
74 | Разъединитель переменного тока РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 3
Раздел 7. Пусконаладочные работы
75 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 3
76 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 5
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>

## ВОР 3
Реконструкция сетей 0,4 кВ п.Талакан с заменой деревянных опор на ж/б, неизолированного провода на СИП, протяжённостью 13,2 км
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3
реконструкция ВЛ-6 кВ № 28 ПС Талакан VS0024013
Комиссия в составе:
начальника ПТС
начальника службы линий
инженера службы линий
провела обследование ВЛ-6 кВ № 28 ПС Талакан и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 12
2 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм | м3 | 4.9
3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см | 100 деревьев | 0.07
4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров | 1 т груза | 12.597
5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 12.597
Раздел 2. Демонтажные работы
6 | Демонтаж присоединений к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2. Применительно. | 100 шт | 0.06
7 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | шт | 2
8 | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов. Применительно. | компл | 1
9 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 2
10 | Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т. примениетльно к демонтажу бетонитов. | 100 шт | 0.02
Вывоз материалов от демонтажа на базу Талаканского СУ
11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого | 1 т груза | 0.5
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого | 1 т груза | 0.5
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 12
14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 12
15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.0584
16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.0584
17 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 12.5584
Раздел 3. Строительно-монтажные работы
18 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 4
19 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 2
20 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 1
21 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 1
22 | Установка разъединителей: с помощью механизмов. | компл | 1
23 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 0.085
24 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2. | 100 шт | 0.06
25 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 2
26 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.05
27 | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника | 10 опор | 0.1
Раздел 4. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи
28 | Стойка СВ-105-5 | шт. | 4
Раздел 5. Доставка материалов передаваемых Подрядчику по договору купли-продажи до места производства работ
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 4.72
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 4.72
31 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 4.72
Раздел 6. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
32 | Провод СИП3 1*70 (=2,476*1,045*3) | км | 0.266
33 | Кронштейн У1 | шт. | 2
34 | Надставка ТС-6 (3.407.1-143.8) | шт. | 1
35 | Траверса ТМ-53 | шт. | 2
36 | Траверса ТМ-54 | шт. | 2
37 | Изолятор ШС-20 УО | шт. | 9
38 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.09
39 | Спиральная вязка типа СВ70 | шт. | 18
40 | Зажим плашечный | шт | 6
41 | Изолятор подвесной SML 70/20 ГС | шт. | 6
42 | Анкерный зажим PAZ | шт. | 12
43 | Болты оцинкованные, диаметр резьбы 20 (22) мм | кг | 2.84
44 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 20-22 мм | т | 6.3e-05
45 | Ответвительный зажим RP 150 (27.0002) | шт. | 3
46 | Ответвительный зажим герметичный Р645 | шт. | 3
47 | Вал привода РА-8 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)-10/400(630) У1, РЛНД(з)-10/400 У1 | шт | 2
48 | Хомуты стальные | кг | 2.9
49 | Зажим переносного заземления SE20.3 с шунтом | шт. | 3
50 | Заземляющий проводник ЗП-1 (4,5 м) | шт. | 1
51 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 5
52 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 | 100 шт | 0.09
53 | Заземляющий проводник ЗП1 (L=1,5 м.) | шт. | 2
54 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0.003085
55 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.0237
56 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1.6
57 | Электроды МР-3 | кг | 0.5
58 | Эмаль МЛ-12, цветная | т | 0.0002
Раздел 7. Оборудование, приобретаемое Подрядчиком самостоятельно
59 | ОПН-6/7.2-10/650 (II) УХЛ1 | шт. | 3
Раздел 8. Пусконаладочные работы
60 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 1
61 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 3
Note on A16: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B16: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D16: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>

## ВОР 4
Реконструкция сетей 0,4 кВ п.Талакан с заменой деревянных опор на ж/б, неизолированного провода на СИП, протяжённостью 13,2 км
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4
реконструкция ВЛ-0,4 кВ п.Талакан VS0024018
Комиссия в составе:
начальника ПТС
начальника службы линий
инженера службы линий
провела обследование ВЛ-0,4 кВ п.Талакан от ТП № 2221, 2223, 2232 и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 81
2 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 77
3 | Демонтаж присоединений к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2. Применительно. | 100 шт | 1.36
4 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 7
5 | Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные. Применительно. | шт | 2
6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных. Деревянных. | шт | 19
7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных. Ж/Б. | шт | 2
8 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных. Деревянных в бетоните. | шт | 32
9 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных. Ж/Б в бетоните. | шт | 2
10 | Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т. примениетльно к демонтажу бетонитов. | 100 шт | 0.34
11 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт | 20
12 | Демонтаж стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т. Применительно. | т | 0.0312
Вывоз материалов от демонтажа на базу Талаканского СУ
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого | 1 т груза | 17.75
14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого | 1 т груза | 17.75
15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 119
16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 119
17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2.483
18 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2.483
19 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 139.233
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
20 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 92
21 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт | 27
22 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 34
23 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 27
24 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 25
25 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 3
Установка подкоса к существующей опоре.
26 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 6
27 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | -6
28 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 2.083
29 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 25
30 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.25
31 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | ответвление | 60
32 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные. | шт | 2
33 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2. Применительно. | 100 шт | 0.28
34 | Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ | компл | 13
35 | Кронштейн "Переход" на: стене. Применительно к трубостойке ввода в здание. | шт | 53
Раздел 3. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи
36 | Стойка СВ-9,5-3 | шт. | 92
Раздел 4. Доставка материалов передаваемых Подрядчику по договору купли-продажи до места производства работ
37 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 69
38 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 69
39 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 69
Раздел 5. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
40 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 2.177
41 | Провод СИП4 (2*16) | км | 1.087
42 | Узел крепления подкоса У3 | шт. | 37
43 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 59
44 | Кронштейн анкерный CА16 | шт. | 60
45 | Зажимы анкерные РА 1500 | 100 шт | 0.62
46 | Комплект для простого анкерного крепления ES1500E | компл | 37
47 | Бугель NВ 20 | шт. | 118
48 | Скрепа NС 20 | шт. | 134
49 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 105
50 | Зажим ответвительный герметичный Р4 | шт. | 120
51 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 | 100 шт | 1.63
52 | Зажим ответвительный герметичный Р70 | шт. | 52
53 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.73
54 | Зажим ответвительный Р72 | шт. | 67
55 | Хомут стяжной Е778 | шт. | 182
56 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 5.2
57 | Зажим ответвительный РС 481 | шт. | 60
58 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 | 100 шт | 1.2
59 | Колпачок изолирующий СЕСТ 16-150 | 100 шт | 0.8
60 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 | 100 шт | 0.09
61 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54 | 100 шт | 0.03
62 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 68
63 | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 | шт | 34
64 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0.037637
65 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.1185
66 | Эмаль МЛ-12, цветная | т | 3.3
67 | Электроды МР-3 | кг | 1.25
68 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 36.8
69 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 79.5
70 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 4,0 мм | т | 0.10399
71 | Анкер-болт забивной распорный, из углеродистой стали, оцинкованный, диаметр 12 мм, длина 100 мм | 100 шт | 1.06
Раздел 6. Оборудование, приобретаемое Подрядчиком самостоятельно
72 | УЗПН типа LVA-450-4 для ВЛ-0,4 кВ | шт. | 39
Note on A16: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B16: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D16: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>