Приложение 3 к ТТ на ремонт ПС 35 кВ Усть-Кивда, ПС 35 кВ Обувная

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ячеек КРУН-6 кВ с заменой выключателей 6 кВ | ПОДСТАНЦИЯ 35/10 ОБУВНАЯ инв. № VS0004374 | с момента заключения договора | 31.07.2022 | 100 |
| 2 | Ремонт РУ-35 кВ, с заменой металлоконструкций под оборудованием, заглубленных кабельных каналов и фундаментов под оборудованием на поверхностные каналы и фундаменты | ПС 35/10 "УСТЬ-КИВДА" С ЗАХОДаМИ ВЛ 35-1 VS0004479 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 50 |
| 3 |  |  | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 50 |