ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ №1

Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) для нужд филиала ХЭС Хабаровский край, Хабаровский р-н, Хабаровск г, с. Сосновка, с. Матвеевка,

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2022 г.

1.2. Договора на технологическое присоединение потребителей:

- Договор №2452/20-хэс от 11.09.20 г., заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Дальэнергомобилизация». Наименование и местонахождение объекта: Трансформаторная подстанция для электроснабжения объекта: «Производственная база (цех по производству товаров народного потребления, здание объединенного производственного корпуса, проходная, корпус ремонта монтажных механизмов)», Максимальная мощность составляет: 600 кВт, Проект: L_27-ХЭС-228.1;

- Договор №2564/19-хэс от 17.09.19 г., заявитель: АО «Хабаровская горэлектросеть». Наименование и местонахождение объекта: распределительная сеть 6 кВ для организации электроснабжения объекта: «Инфекционный корпус» Детской краевой клинической больницы» г.Хабаровска по адресу: г.Хабаровск, ул. Прогрессивная, д.6» расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровск г, Индустриальный р-н, ул. П.Л. Морозова, кадастровый номер: 27:23:0050720 и ул. Монтажная, 38В, кадастровый номер: 27:23:00501010. Максимальная мощность составляет: увеличение максимальной мощности на 2727,3 кВт, Проект: L_27-ХЭС-221;

- Договор №2556/20-ХЭС от 03.11.20 г., заявитель: Войсковая часть 6767. Наименование и местонахождение объекта:  две ЛЭП-6 кВ для электроснабжения объектов Войсковой части 6767, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Сосновка, 14 км Владивостокского шоссе, кадастровый номер земельного участка 27:17:601402:0099. Максимальная мощность составляет: 2600,0 кВт, Проект: L_27-ХЭС-308;

- Договор №5080/хэс от 27.12.16 г., заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест». Наименование и местонахождение объекта: Краевой центр плаванья в г.Хабаровск, расположенный в Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская-ул. Радищева, кадастровый номер земельного участка 27:23: 000000:23743. Максимальная мощность составляет: 3000,0 кВт, Проект: L_27-ХЭС-302;

2. Объем выполняемых работ:

2.1. Замена трансформаторов тока

2.1.1. Демонтаж существующих трансформаторов тока;

2.1.2. Установка новых трансформаторов тока;

2.1.3. Демонтаж существующих амперметров;

2.1.4. Установка новых амперметров;

2.1.5. Подключение трансформаторов тока;

2.1.6. Подключение амперметров;

2.1.7. Проверка правильности подключения установленного оборудования;

2.1.9. Изменение уставок РЗА в соответствие с картой уставок и их проверка;

2.1.10. Снятие векторных диаграмм от постороннего источника тока или от первичного тока рабочей нагрузки, их обработка и анализ;

Данные о заменяемых трансформаторах тока приведены в Приложении 3 Заказная спецификация оборудования на замену трансформаторов тока.

2.2. Модернизация ПС 35/6 кВ «СДВ» с установкой 2-х новых линейных ячеек 6 кВ тип: К-104М (Инв.№HB010473 Ячейки КРУ-6 кВ на ПС "СДВ") (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест»);

2.3. Реконструкцию ВЛ 6 кВ фидер №16 ПС 110/6 кВ Березовка с заменой провода АС-50 на провод СИП-3 1х95 на участке от опоры №1 до опоры №63 (Инв.№ HB009569) (Заявитель: ООО «Дальэнергомобилизация»).

Объем выполняемых работ указан в Ведомостях объемов работ (Приложение 1).

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком проектом производства работ (ППР), а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.2. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

3.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированные в Минюсте 30 декабря 2020 года, регистрационный № 61957, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н), Правила по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ Минтруда РФ от 09.12.2020 № 871н), Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 835н), Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н), Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (Приказ Минтруда РФ от 18.11.2020 № 814н), Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н), Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда РФ от 02.12.2020 № 849н), Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н), Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

3.5. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

3.6. В течение 10 рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик осуществляет предпроектное обследование объектов, в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней, письменно уведомить Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок выполнения работ изменению не подлежит.

3.7. Работы должны быть выполнены с учетом Технической политики Группы РусГидро (Приложение 8)

4. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.

4.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО.

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик;

- выполняющих подготовку рабочей документации.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

4.2. Требования к МТР Участника:

4.2.1. Участник должен иметь в наличии минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице № 1 настоящих Технических требований

Таблица 1

Машины и механизмы

| п/п | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогидроподъемники высотой подъема: не менее 12 м | ед. | 1 |
| 2 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность не менее 5 т | ед. | 1 |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: не менее 5 т | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 3 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2» 15/248ВЛ-2.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

4.2.1.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице № 1 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

4.2.1.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения

4.2.2. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать наличие) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора  аккредитованную электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

4.2.2.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

4.2.2.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (определяется самостоятельно из представленного ниже перечня) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением с напряжением до 10 кВ включительно.

а) договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

4.3. Требования к персоналу Участника:

4.3.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании), указанного в таблице № 2 настоящих Технических требованиях.

Таблица 2

Рабочий персонал

| п/п | Должность (группа допуска)** | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) (не ниже V) | 1 |
| 2 | Машинист дорожных и строительных машин (не ниже II) | 1 |
| 3 | Рабочие (не ниже III) | 4 |
| 4 | Инженер РЗА по ПНР (не ниже IV) | 1 |
|  | ИТОГО | 7 |

* - определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2  15/248 ВЛ-2».

** - определено требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированные в Минюсте 30.12.2020 г. № 61957.

4.3.2. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал перечисленный в таблице № 2).

4.4. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 6 к Техническим требованиям). Сметная документация не включается в состав заявки участника.

5. Требования к выполнению сметных расчетов:

5.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 7 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

5.2. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (расчета, калькуляциях и др.) единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

5.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.5.1., не допускается.

5.4. Для определения стоимости Затрат на временные здания и сооружения в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 7 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

5.5. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 7 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

5.6. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 1,5 %.

6. Основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов

6.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, утвержденных Заказчиком.

Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только после предварительного согласования с Заказчиком.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (ред. 21.08.2002 г.).

6.2. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

6.3. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

Ссылка на марку (тип) продукции, технические условия, носит описательный, а не обязательный характер.

7. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – 30.09.2022 г.

Приложение:

1. Ведомость объемов работ по объекту;

2. Сметная документация;

3. Заказная спецификация оборудования на замену трансформаторов тока;

4. Опросной лист для закупки ячеек СДВ;

5. Опросной лист для закупки ПКУ Петрушин М.В.;

6. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

7. Требования к оформлению и составлению сметной документации;

8. Техническая политика Группы РусГидро.