ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

Модернизация каналов связи на основе мультиплексора

114701-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК-ХЭС

- Основание для выполнения строительно-монтажных работ

  - Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2022 г. Мероприятие по реализации инвестиционных проектов: Н_27-ХЭС-29.9; Н_27-ХЭС-29.8; Н_27-ХЭС-29.7.

2. Вид строительства и его объемы:

  - Вид строительства: новое строительство.

  - Строительно-монтажные работы по организации канала связи и передачи данных по ВОЛС на участке ЛАЗ ССДТУ СП ЦЭС- ПС 35 кВ «Парк Гайдара» – ПС 110 кВ «ХЭС» на базе коммутаторов и маршрутизаторов с функцией защиты информации.

  - В соответствии с техническими требованиями необходимо выполнить:

    - Подготовительные работы:

      - Выполнить предпроектное обследование. По результатам ППО разработать и согласовать с Заказчиком рабочую документацию по каждой подстанции и СП ЦЭС, в том числе:

- структурную схему сбора и передачи информации, в том числе для нужд АИИСУЭ, с учетом существующих приборов учета и измерительных приборов;

- структурную схему организации каналов связи с верхними уровнями управления АО «ДРСК», ИВК АИИСУЭ АО «ДРСК», СП ЦЭС для каждого энегообъекта;

- функциональные и принципиальные схемы подключений монтируемого оборудования;

- матрицу информационных потоков для всех подсистем, участвующих в информационном обмене (ССПИ, голос, АИИСУЭ) с указанием используемых скоростей, протоколов и интерфейсов;

- спецификацию поставляемого оборудования и материалов по каждому энергообъекту.

    - Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

- назначение приказом руководителя подрядной организации ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- разработка Подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований;

-  оформление допуска для производства работ в зоне действующей электроустановки.

    - Согласование с заказчиком графиков производства работ.

    - Доставка оборудования к местам производства работ.

    - Доставка к месту работы необходимых материалов.

  - Согласно ведомости объемов работ, необходимо выполнить работы, указанные в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

- Общие требования:

  - Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003);

- Правила пожарной безопасности;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»

- СП 49.13330 2012 «Техника безопасности в строительстве»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Правила пожарной безопасности;

- Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства СТО РусГидро 01.02.115-2019

- Перечень исполнительной документации в соответствии с положением о строительном контроле АО «ДРСК» П-ИСМ-7.5-01.07-149-01.

Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (наименования города, региона) содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

  - Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (формат - Таблица 1) в рамках общих сроков, указанных в пункте 4 настоящего ТТ.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

    - Календарный график выполнения работ (с разбивкой на этапы) в формате Таблицы № 1 разрабатывается Подрядчиком согласно обозначенным этапам и подлежит согласованию с Заказчиком при заключении договора подряда в отношении Объектов, указанных в Таблице № 2.

Таблица № 1 Календарный график выполнения работ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Модернизация каналов связи на основе мультиплексора | Лок. смета | Модернизация каналов связи на основе мультиплексора |  |  |  |  |  |

3.2.5. Работы, указанные в пункте 2.2. настоящего ТТ, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных в Таблице № 2.

Таблица № 2 Перечень объектов учета капитальных вложений

| № п/п | Наименование Объекта | Имущество Заказчика (основные средства) в составе Объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация каналов связи на основе мультиплексора |  |

  - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. До начала работ Подрядчик обязан оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику.

Также Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряда-допуска на производство работ.

  - Работы выполняются в соответствии с календарным графиком к договору.

Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане направляет Заказчику уведомление о готовности, акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4-х (четырёх) экземпляров разработанной рабочей документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экз.) и 1 (один) экз. в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части документации представить в стандартных форматах Windows, MS Office, MS Visio.

Подрядчик не менее чем за 10 календарных дней до начала строительно-монтажных работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:

- проект производства работ и календарный график выполнения работ.

- рабочий документацию, в том числе:

- структурную схему сбора и передачи информации, в том числе для нужд АИИСУЭ, с учетом существующих приборов учета и измерительных приборов для каждого энергообъекта;

- структурную схему организации каналов связи с верхними уровнями управления АО «ДРСК», ИВК АИИСУЭ АО «ДРСК», СП ЦЭС для каждого энегообъекта;

- функциональные и принципиальные схемы подключений монтируемого оборудования;

- матрицу информационных потоков для всех подсистем, участвующих в информационном обмене (ССПИ, голос, АИИСУЭ);

- спецификацию поставляемого оборудования и материалов по каждому энергообъекту.

Рабочий проект согласовывается с Заказчиком.

По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию с протоколами испытаний смонтированного оборудования.

В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение действующих требований по охране окружающей среды.

  - Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в сметной документации на строительство объекта и Техническим требованиям к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- производство работ в полном соответствии с сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с рабочим проектом и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

  - Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат документации, или изменения рабочего проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

  - Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

  - В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СНиП 3.01.01.-85, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

  - Другие требования, указанные в Закупочной документации.

По письменному согласованию с Заказчиком, Участник закупки вправе ознакомиться с объемом работ с выездом непосредственно на объекты Заказчика. Место выполнения работ: Структурные подразделения филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Этапы выполнения работ: по согласованию с Заказчиком возможна разбивка на этапы (по объектам или по видам работ).

- Местонахождение объектов проведения строительно-монтажных работ.

Работы по монтажу и пуско-наладке выполняются на объектах:

- ЛАЗ ССДТУ СП ЦЭС (местонахождение: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13);

- Комната связи на подстанции 35 кВ Парк Гайдара (местонахождение: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 37);

- Комната связи на подстанции 110 кВ ХЭС (местонахождение: г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 2).

При вводе объекта в эксплуатацию присвоить название Объекту основных средств – «Комплект оборудования связи по ВОЛС на «(название объекта)».

- Сроки выполнения работ

Срок начала работ -  с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 30 ноября 2022 г.

- Поставка оборудования и материалов

  - Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком, и должны быть новыми, ранее не использованными, произведенными не ранее 2021 г.

  - Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей, соответствовать положениям технической политики ПАО «РусГидро».

- Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF до окончания работ по договору, но не позднее 25.11.2022 г.

  - Подрядчик обеспечивает входной контроль качества поступающих материалов, изделий и конструкций.

  - До приобретения Подрядчиком конструкций, оборудования и материалов тип, марку и производителя необходимо согласовать с Заказчиком.

  - Материалы, высвободившиеся от демонтажа, передаются Заказчику по Акту передачи.

  - Технические характеристики поставляемого оборудования, указанного в настоящих ТТ изменению в сторону ухудшения не подлежат.

  - Материалы, кабельная продукция, не учтённые настоящими техническими требованиями, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком.

  - Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за две недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.

  - Транспортировка, приемка материалов, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется Подрядчик.

  - Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад, несет Подрядчик.

  - Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 (КС-11).

  - Технология изготовления устройства не должна включать неунифицированные, индивидуально сконструированные, технические решения. Замена одного функционального модуля связи несколькими выполняющими аналогичную функцию не допускается.

  - Программы и компоненты устройств должны официально поддерживаться производителем данного ПО.

  - Запрещается использовать оборудование с гибко либо жестко программируемой логикой, не имеющее в своем составе типовой операционной системы.

  - В устройстве должна быть встроена последняя поддерживаемая производителем версия операционной системы.

  - Материал корпуса не должен поддерживать горение.

  - Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

  - В составе заявки участник должен представить оборудование, соответствующие требованиям ТТ, Приложению №2, Приложению №3 к ТТ. Соответствие подтверждается путем заполнения формы (полей в графе «Предложение участника закупки»), представленной в Приложениях №2, №3 и предоставлением документов, подтверждающих заявленное соответствие (паспорта, руководства по эксплуатации, другие нормативные-технические документы на предложенное участником оборудование) требованиям ТТ, Приложению №2, Приложению №3.

Подрядчик до заключения договоров с производителями оборудования, конструкций и материалов согласовывает производителей и качественные параметры МТР с Заказчиком.

  - При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам, указанным Заказчиком в Приложениях №2 и №3, и подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации. При предложении аналогичной указанной в ТТ продукции, Участник в составе своего предложения предоставляет письмо завода-изготовителя предлагаемого оборудования о совместимости предложенного оборудования с установленным ранее в сетях АО «ДРСК»;

  - Требования к сертификации продукции и импортозамещению.

Для материалов и оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям, в том числе сертификаты (декларации соответствия) и протоколы испытаний продукции на соответствие стандартам.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов (деклараций), технических паспортов, протоколов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

Предлагаемое оборудование должно обеспечивать соответствие требованию политики импортозамещения, указанной в п.2.5 «Технической Политики Группы РусГидро».

Минимальный объем закупаемого оборудования российского происхождения должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013. Для подтверждения выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013 необходимо к спецификации поставляемого промышленного, в том числе телекоммуникационного оборудования, прикладывать выписки из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров и отчетный документ, показывающую долю товаров российского происхождения, определенную в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего вида.

В спецификации поставляемого оборудования, комплектующих, материалов (далее – Оборудование) должны быть предусмотрены поля:

1. «Код товара» – заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

2. «Страна-производитель» – заполняется в соответствии с наименованием страны-производителя Оборудования.

3. «Наименование (название) производителя» – заполняется в соответствии с наименованием фирмы –производителя Оборудования.

4. «Номер в реестре промышленной продукции» – заполняется в соответствии с требованием пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 (заполняется только для Оборудования со статусом «Страна происхождения» – Российская Федерация либо член Евразийского экономического союза).

5. «Номер в реестре радиоэлектронной продукции» – заполняется в соответствии с требованием пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 878 (заполняется только для Оборудования со статусом «Страна происхождения» – Российская Федерация либо член Евразийского экономического союза).

Дополнительно спецификация на Оборудование должна содержать итоговую таблицу «Размер минимальной доли закупок товаров российского происхождения», в которой для каждой уникальной позиции «Код товара», представленной в спецификации, должны быть представлены поля «Минимальная доля в соответствии с ПП № 2013», «Расчетная минимальная доля в соответствии со спецификацией в количественном выражении».

- Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям

  - Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

8.  Требования к выполнению сметных расчетов:

8.1.В составе заявки Участник не предоставляет собственный сметный расчет. Необходимо использовать сметную документацию Заказчика, применяя понижающий коэффициент, согласно Требований к ценообразованию (приложение 5).

8.2. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме, не менее представленном Заказчиком.

9. Общие условия

9.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом требовании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

- Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

9.2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

9.3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

9.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 469.

9.5. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ.

Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, с условием заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора.

При подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ.

9.6. При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;

- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ,

- справку о заключенных договорах Подрядчика по договору с Субподрядчиками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства (в случае привлечения Субподрядчика, соответствующего критериям СМП).

9.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

9.9. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

10.9. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.

В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.

Приложения:

- Приложение №1.: «Ведомость объемов и виды выполняемых работ»;

- Приложение №2: «Требования к оборудованию поставки Подрядчика»;

- Приложение №3: «Оценочные спецификации поставляемого оборудования и материалов для оснащения подстанций устройствами телемеханики»;

- Приложение № 4: Схема организации каналов связи

- Приложение №5: Требования к ценообразованию;

- Приложение №6: Сводный сметный расчет.

Наименование Объекта, в отношении которого выполняются Этапы Работ.