ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Переустройство участков ВЛ 35 кВ Факел - Шкотовский водозабор 0,635 км, ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор - Насосная -1 - Верхняя 1,05 км для выноса из зоны строительства железной дороги (ОАО "РЖД")

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Технические условия (далее ТУ) 01-133-05-29 от 31.08.2020.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД) определяющие требования к подготовке проектной документации (указанный перечень не является исчерпывающим, при проектировании руководствоваться актуальными версиями):

2.1. Земельный кодекс Российской Федерации;

2.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2.3. Лесной кодекс Российской Федерации;

2.4. Водный кодекс Российской Федерации;

2.5. Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ (актуальная редакция) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.6. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования;

2.7. Нормативные правовые акты Приморского края в области градостроительной деятельности.

2.8. Действующие технические регламенты, санитарные нормативы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

2.9. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (Утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр);

2.10. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87).

2.11. ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.12. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

2.13. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ) (действующие издания);

2.14. И-ИСМ-6.3-01.08-4384-02 Инструкция по объему и периодичности испытаний кабелей 6-110 кв с изоляцией из сшитого полиэтилена

2.15. СП 47.13330.2016. (С изменениями от 30.12.2020, вступающими в действие 01.07.2021) Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр);

2.16. Приказ АО «ДРСК» от 15.04.2021 №163 «О вводе в действие региональных карт климатического районирования Приморского края» с приложениями;

2.17. ГОСТ Р 55105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования;

2.18. ГОСТ Р 55438—2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования;

2.19. ГОСТ Р 56302—2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования;

2.20. ГОСТ Р 56303-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению;

2.21. «Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме» утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 13 июля 2020 г. № 556.

2.22. Техническая политика Группы РусГидро.

2.23. Распоряжение ПАО «РусГидро» от 26.02.2021 №81р «Об утверждении типовых форм паспортов воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше».

2.24. Распоряжением ПАО «РусГидро» от 06.04.2021 №146р о применении региональных карт.

3. Вид строительства, его объемы и этапы:

3.1. Вид работ – реконструкция в соответствии с техническими условиями 01-133-05-29 от 31.08.2020 (Приложение № 1 к настоящим техническим требованиям). В целях реализации проекта «Строительство железной дороги», необходимо освободить земельные участки:

- под опорами №50-№52 входящими в состав земельного участка с кадастровым номером 25:24:030201:4 от части ВЛ 35 кВ Факел - Шкотовский водозабор (инвентарный №PR0003249, наименование по свидетельству «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя») ориентировочно на участке от опоры № 50 до опоры № 52, протяжённостью реконструируемого участка ВЛ 635м (уточняется при проектировании).  Подробное описание объемов работ приведено в акте обследования (Приложение № 2 к настоящим техническим требованиям);

-  в пролёте опор №17-№26, входящими в состав земельных участков с кадастровым номером 25:24:030101:113; 25:24:030101:114 от части ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная-1 - Верхняя (инвентарный №PR0003195, наименование по свидетельству «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя») в пролёте опор №17-№26, протяжённостью реконструируемого участка ВЛ 1050 м (уточняется при проектировании). Подробное описание объемов работ приведено в акте обследования (Приложение № 3 к настоящим техническим требованиям).

3.2. Основной объем работ:

3.2.1. Работы по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, для выполнения мероприятий по переустройству (реконструкции) участков ЛЭП

3.2.1.1. Выезд с представителем АО «ДРСК» на место переустройства (реконструкции) участков ЛЭП 35 кВ  Факел - Шкотовский водозабор , (инвентарный №PR0003249 , наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя») и  ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная-1 - Верхняя (инвентарный №PR0003195, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя») для определения трассы объекта;

3.2.1.2. На основании предварительно выбранного варианта переустройства (реконструкции) получить:

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

3.2.1.3. Подготовить в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-25);

3.2.1.4. Согласовать с Заказчиком сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

3.2.1.5. Подготовить топографическую съемку участка перехода (пересечения) железной дороги в масштабе 1:500 (по 50 м в обе стороны от створа пересечения) с точной привязкой места перехода к существующему железнодорожному пикетажу (км, пикет, плюсм);

3.2.1.6. Подготовить детальный геологический поперечный профиль железнодорожной линии по оси пересечения проектируемой кабельной линии в не искажаемом масштабе 1:200 (горизонтальный 1:200, вертикальный – 1:200) с нанесением всех существующих инженерных коммуникаций, а также конструкции пересечения.

3.2.1.7. Подготовить Схему (план) пересечения объектов железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» с нанесением:

- участок железной дороги с указанием направлений движения, привязки оси перехода проектируемого объекта к железнодорожному пикетажу (км, пикет плюс метры);

- границы земельного участка полосы отвода железной дороги;

- контуры земляного полотна с инженерно-геологическими отметками;

- существующие кабельные коммуникации и инженерные сооружения ОАО «РЖД»;

- другие железнодорожные обустройства с привязкой к ним проектируемого объекта;

- сооружения и коммуникациями, не являющиеся объектами железнодорожной инфраструктуры.

3.2.1.8. Получить технические условия на пересечение железной дороги;

3.2.2 Работы по внесению изменений в местоположение зон с особыми условиями использования охранных зон ЛЭП: Факел - Шкотовский водозабор, (инвентарный №PR0003249, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя») и ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная-1 - Верхняя (инвентарный №PR0003195, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя»),  государственному кадастровому учету изменений сооружения (уточнение местоположения контура ОКС).

3.2.2.1. Выполнение геодезических работ по определению местоположения на местности объекта капитального строительства (с учетом изменений в результате реконструкций) охранных зон ЛЭП:

- ЛЭП-35 Факел - Шкотовский водозабор, (инвентарный №PR0003249, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя» );

-  ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная-1 - Верхняя (инвентарный №PR0003195, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя»).

3.2.2.2. Подготовка технических планов на внесение изменений в объекты:

-  ЛЭП-35 Факел - Шкотовский водозабор, (инвентарный №PR0003249, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя»);

-    ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная-1 - Верхняя (инвентарный №PR0003195, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя»).

3.2.2.3. Подготовка карта-плана для внесения изменений в местоположение границ зоны с особыми условиями использования территории «охранных зон ЛЭП:

- ЛЭП-35 «Факел - Шкотовский водозабор, (инвентарный №PR0003249, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя»);

-  ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная-1 - Верхняя (инвентарный №PR0003195, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя»).

3.2.3. I этап – Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации:

3.2.3.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для реконструкции объекта, натурное обследование;

3.2.3.2. Получить от лица Заказчика технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с сетями сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП;

3.2.3.3. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение в администрации МО (муниципального образования) порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на  землях лесного фонда,  выполнить проект освоения лесов.  Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта.

3.2.3.4. Оформление исходно-разрешительной документации (ИРД) для выполнения СМР;

3.2.3.5. Разработанную ПД от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями.

3.2.3.6. По результатам I этапа выполненные проектные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику для согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК»;

3.2.3.7. Проектную документацию на устройство пересечения железной дороги, переустраиваемой ЛЭП 35 кВ выделить в отдельный раздел проекта.

Итогом I этапа является:

- согласованная Заказчиком проектная документация.

- получение технических условий на пересечение железной дороги ЛЭП 35 кВ.

3.2.4. II этап – разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации.

3.2.4.1. Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

3.2.4.2. Рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями.

3.2.4.3. По завершению работ организовать передачу реперов геодезической разбивочной основы под монтаж ЛЭП с выносом в натуру и закреплением реперами углов поворота трассы. Передачу оформить соответствующими актами.

Итогом III этапа является согласованная Заказчиком рабочая документация.

3.2.5. III этап – Строительно-монтажные работы:

Подготовительные работы.

3.2.5.1. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП обеспечить изготовление перечетной ведомости, получение порубочного талона, вырубку, сдачу деловой древесины и оплату всех компенсационных выплат;

3.2.5.2. Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- разработка Подрядчиком проекта производства работ (ППР), согласование ППР;

- получение всех необходимых согласований для производства работ в т.ч. оформление ордеров на производство земляных работ;

- оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП;

3.2.5.3. Согласование с заказчиком графиков производства работ;

3.2.5.4. Доставка техники к месту производства работ;

3.2.5.5. Доставка к месту работы необходимых материалов, изделий, конструкций;

Строительная часть.

3.2.5.6. Выполнить переустройство (реконструкцию) участков  ЛЭП 35 кВ «Факел - Шкотовский водозабор (в пролёте опор 50-52), (инвентарный №PR0003249, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя»)  и  ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная-1 - Верхняя (инвентарный №PR0003195, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя») в объеме и в соответствии с ТУ и разработанной рабочей документацией;

Электротехническая часть:

3.2.5.7. В объеме и в соответствии с ТУ и разработанной проектной и рабочей документацией.

4. Общие требования к выполнению строительно-монтажных работ:

4.1. Месторасположение объекта переустройства (реконструкции):

Приморский край, Шкотовский район.

4.2. Требования к выполнению работ:

4.2.1. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, представителей технического надзора, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2011 Организация строительства;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

­ РД-153-34.0-48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ»;

­ РД-45.156-200 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края;

4.2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Подрядчиком и за 30 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику;

4.2.3. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: ПОТРМ-016-2001 (с изм. 2003), СП 48.13330.2011 Организация строительства, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

5. Особые условия:

5.1. В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях;

5.2. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов;

5.3. Подрядчик в день завершения работ по разработке рабочей документации, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров РД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD), одновременно направляет 1 (один) экземпляр в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск;

5.4. Использование форматов при передаче рабочей документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома РД компоновать в одном файле

5.5.	Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;

5.6. Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение согласования рабочей документации в управлении Ростехнадзора по Приморскому краю;

5.7. Проектная организация осуществляет получение по проекту всех необходимых согласований и заключений, положительного заключения экспертизы проектных решений, результатов инженерных изысканий, а также ценовой экспертизы;

5.8. Все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость Договора;

5.9. Исходные данные:

5.9.1. Договор аренды на земельные участки под объектами;

5.9.2. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты.

5.10. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта реконструкции;

5.11. Строительно-монтажные работы выполнять на основании разрешительных документов на земельные участки;

6. Поставка материалов.

6.1. Общие требования к условиям поставки:

6.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 4.1. настоящих технических требований, уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки. Строительные конструкции, материалы транспортируются до места поставки (автомобильным или железнодорожным транспортом);

6.1.2. Закупка и доставка материалов осуществляется Подрядчиком в полном объеме в соответствии с рабочей документацией;

6.1.3.  Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения:

- Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную;

- Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов;

- Стоимость материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте;

- Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, их осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра.

6.2. Общие технические требования к поставляемой продукции:

6.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком;

6.2.2. Поставщики материалов должны соответствовать следующим требованиям:

- Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанных материалов (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

- Поставщик должен являться официальным дилером или полномочным представителем завода-изготовителя (поставщиком может быть завод-изготовитель);

6.2.3. Требования к стандартизации продукции:

- Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ;

- Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч. ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

6.2.4.  Состав технической и эксплуатационной документации:

- Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами;

- Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF;

6.2.5. Сроки и очередность поставки материалов:

- Поставка материалов должна быть выполнена согласно графику поставки материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком;

6.2.6. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на аналог, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

7. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям

7.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО

Участник закупки должен являться членом саморегулируемой

организации, основанной на членстве лиц:

а) осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории

субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом

исключений, предусмотренных законодательством);

б) выполняющих инженерные изыскания;

в) осуществляющих подготовку проектной документации,

и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства

В составе заявки участник должен представить копию действующей выписки из реестра членов СРО, выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, с указанием сведений об уровне ответственности участника:

- по компенсационному фонду возмещения вреда;

- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

7.2. Предоставить информацию о наличии в штате у Участника, либо привлечение (посредством субподряда, договора оказания услуг) кадастрового инженера (не менее 2 (двух) (ст. 33 ФЗ 221 от 24.07.07).

В качестве подтверждения членства кадастрового инженера в СРО, Участник обязан предоставить выписку из реестра членов СРО кадастровых инженеров (Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в последней редакции);

В случае привлечения кадастровых инженеров, участник должен представить заверенные копии (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор возмездного оказания услуг кадастрового инженера / договор субподряда на выполнение кадастровых работ, или

в) соглашения о намерениях заключить договор возмездного оказания услуг кадастрового инженера / соглашения о намерениях заключить договор субподряда на выполнение кадастровых работ, или

г) гарантийное письмо о заключении договора возмездного оказания услуг кадастрового инженера / гарантийное письмо о заключении договора субподряда на выполнение кадастровых работ.

7.3.  В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается.

8. Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора):

8.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение к техническим требованиям № 4).

9. Требования к выполнению:

9.1. Кадастровых работ:

9.1.1. При выполнении работ руководствоваться:

9.1.1.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

9.1.1.2. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

9.1.1.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

9.1.1.4. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ № 14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994);

9.1.2. Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения».

9.1.3. Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.

9.1.4. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе МСК-25.

9.1.5. В случае получения Заказчиком отказа на выдачу решения об установлении публичного сервитута от органа, государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с нарушениями требований при изготовлении сведений о границах публичного сервитута, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки.

9.1.6. Подготовка технических планов на внесение изменений в объект, подготовка карта-планов для внесения изменений в местоположение границ зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона» ЛЭП-35 «Факел - Шкотовский водозабор, (инвентарный №PR0003249, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя») и ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная-1 - Верхняя (инвентарный №PR0003195, наименование по свидетельству  «Воздушная линия напряжением 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя»), в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9.2. Строительно-монтажных работ:

9.2.1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

9.2.2. Назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

9.2.3. Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке;

9.2.4. Извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов;

9.2.5. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного Подрядчиком и согласованным с Заказчиком проектом производства работ (ППР). ППР разработать с учетом минимизации времени отключения ЛЭП для производства работ и получить все необходимые согласования;

9.2.6. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 12. При необходимости с оформлением допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП;

9.2.7. Подрядчик, в ходе выполнения строительно-монтажных работ, ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме:

9.2.7.1. Монтаж ЛЭП 110 кВ:

• Акт приемки законченного строительства;

• Акт технической готовности электромонтажных работ;

• Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;

• Акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована с исполнительной схемой;

• Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного, песчаного основания с исполнительной схемой;

• Акт освидетельствования скрытых работ на гидроизоляцию конструкций фундамента;

• Акт освидетельствования скрытых работ на установку фундаментов, плит, ригелей;

• Акт освидетельствования скрытых работ на братную засыпку котлована с исполнительной схемой;

• Акт на сборку и установку металлических опор;

• Журнал монтажа провода и грозотроса;

• Паспорт воздушной линии (лист с изменениями) – готовится и хранится в РЭС;

• Ведомость монтажа воздушной линии;

• Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);

• Исполнительная геодезическая схема ЛЭП;

• Координаты опор в соответствии с Регламентом по координированию опор ВЛ и ТП в системе координат WGS-84;

• Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;

• Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем;

• Лицензия на ВВ лабораторию (копия);

• Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;

• Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

9.2.7.2. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:

- 1 экземпляр передается в РЭС;

- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи;

- 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС;

9.3. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

• увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

• изменить характер или качество, или вид любой части работы;

• выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта;

9.4. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг;

9.5. Подрядчик, после завершения строительно-монтажных работ, обязан выполнить замеры GPS-координат вновь установленных опор ВЛ в системе координат WGS-84 и предоставить заказчику в виде заполненной таблицы;

9.6. Для разработки РД Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан:

9.7. Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

9.8. Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на разработку РД, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций;

9.9. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик;

9.10. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 10 процентов от цены настоящего Договора;

9.11. Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимость работ конкурсного предложения) в соответствии с использованием единичных расценок утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России);

9.12. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет;

9.13. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с утвержденным проектом производства работ;

9.14. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик;

9.15. Создание геодезической разбивочной основы для строительства выполняется Подрядчиком, который не менее, чем за 15 календарных дней до начала выполнения строительных работ и передает Заказчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству;

9.16. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика;

9.17. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ;

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда;

9.18. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами;

9.19. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01-85, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

10. Сроки выполнения работ:

10.1. Начало работ –  с момента заключения договора;

10.2. Окончание выполнения работ - до 30.12.2022.

11. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Приложение:

1. Технические условия №01-133-05-29 от 31.09.2019;

2. Акт обследования участка выноски ЛЭП-35 Факел - Шкотовский водозабор оп.50-52;

3. Акт обследования участка выноски ЛЭП 35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная-1 – ПС «Верхняя» в пролёте опор №17-№26;

4. Требования к оформлению и составлению сметной документации.