****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

Протокол № 1-И ЕУ

**Заседания закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключение договора «Строительство, реконструкция ПС, ТП, ЛЭП 110-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала "Приморские электрические сети" (ООО "ДНС Развитие", ООО "академия детства ДНС", ООО "ДНС ДОМ")» Лот 10702-КС ПИР СМР-2023-ДРСК**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск**  **ЕИС № 32211673074** | **17 октября 2022 г.** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** аукцион в электронной форме на право заключение договора «Строительство, реконструкция ПС, ТП, ЛЭП 110-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала "Приморские электрические сети" (ООО "ДНС Развитие", ООО "академия детства ДНС", ООО "ДНС ДОМ")» Лот 10702-КС ПИР СМР-2023-ДРСК

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**: ***2 (две)*** заявки.

| ***№*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или идентификационный номер его заявки*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** | ***Примечания*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.09.2022 14:25 | ООО "ЭНЕРГО-ДВ" (680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г Хабаровск, УЛ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА, Д. 2, КВ. 28), ИНН: 2724108281 | 88 076 089,56 |  |
|  | 21.09.2022 16:53 | ООО "УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО" (198103, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ДРОВЯНАЯ, 9), ИНН: 7826072650 | 88 076 089,56 |  |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна)** заявка.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника ООО "ЭНЕРГО-ДВ"*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
4. *О признании закупки несостоявшейся*
5. *О заключении договора с единственным участником конкурентной закупки*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1* «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| ***№*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или идентификационный номер его заявки*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** | ***Примечания*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.09.2022 14:25 | ООО "ЭНЕРГО-ДВ" (680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г Хабаровск, УЛ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА, Д. 2, КВ. 28), ИНН: 2724108281 | 88 076 089,56 |  |
|  | 21.09.2022 16:53 | ООО "УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО" (198103, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ДРОВЯНАЯ, 9), ИНН: 7826072650 | 88 076 089,56 |  |

**ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника № ООО "ЭНЕРГО-ДВ"**

Отклонить заявку Участника ООО "ЭНЕРГО-ДВ» от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 «а» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | В представленной копии выписки из реестра членов СРО № 0000000000000000000000595 от 30.08.2022 на право выполнения строительно-монтажных работ установлен первый уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда (60 млн. руб.) что не соответствует стоимости заявки (88 076 089,56 руб.) и пункту 9.1. Технического требования Приложение 1 к Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: *«…Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору…».* |
|  | В представленной копии выписки из реестра членов СРО № 0000000000000000000000595 от 30.08.2022 на право выполнения строительно-монтажных работ отсутствуют сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств что не соответствует пункту 9.1. Технического требования Приложение 1 к Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «…*Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору…».* |
|  | В предложении Участника отсутствуют выписки из реестров членов СРО на право выполнения инженерных изысканий и подготовку проектной документации что не соответствует пункту 9.1. Технического требования Приложение 1 к Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «*Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:*  *- на выполнение инженерных изысканий;*  *- на подготовку проектной документации;*  *- осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик*….» |

***ВОПРОС № 3 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

1. Признать заявки:

-ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО" (198103, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ДРОВЯНАЯ, 9), ИНН: 7826072650

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС №4. О признании закупки несостоявшейся***

1. Признать закупку Лот 10702-КС ПИР СМР-2023-ДРСК «Строительство, реконструкция ПС, ТП, ЛЭП 110-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала "Приморские электрические сети" (ООО "ДНС Развитие", ООО "академия детства ДНС", ООО "ДНС ДОМ")» несостоявшейся на основании п. 4.16.1 «б» Документации о закупке, так как по результатам рассмотрения заявок (подраздел 4.9) Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.

***ВОПРОС № 5. О заключении договора с единственным участником конкурентной закупки***

* + - 1. Заключить договор на Лот 10702-КС ПИР СМР-2023-ДРСК «Строительство, реконструкция ПС, ТП, ЛЭП 110-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала "Приморские электрические сети" (ООО "ДНС Развитие", ООО "академия детства ДНС", ООО "ДНС ДОМ")» с единственным участником конкурентной закупки – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО" (198103, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ДРОВЯНАЯ, 9), ИНН: 7826072650 на сумму не более 88 076 089,56 руб. без учета НДС. Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки: начало выполнения Работ: с момента заключения договора;

-окончание выполнения Работ: в течение 270 дней с момента заключения договора,

в том числе:

1 этап – Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки - в течение двух месяцев с момента заключения договора.

2 этап - Разработка рабочей документации - в течение трех месяцев с момента заключения договора.

3 этап – Оформление исходно-разрешительной документации (ИРД) для выполнения СМР в течение действия договора.

4 этап - Выполнение строительно-монтажных работ, в том числе:

по объектам, указанным в п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. – в течение 240 календарных дней с момента заключения договора.

по объектам, указанным в п. 1.1.3., 1.1.7. – в течение 270 календарных дней с момента заключения договора.

Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 4.2 Договора, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.7 Договора. Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанных в Акте сдачи-приемки Проектных работ, Акте сдачи-приемки (форме З-1) и Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.5, 4.5.6 Договора.

Рекомендовать Инициатору договора провести преддоговорные переговоры с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО" (198103, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ДРОВЯНАЯ, 9), ИНН: 7826072650, на предмет дополнительного снижения стоимости заявки без изменения остальных условий заявки, с обязательным предоставлением Протокола преддоговорных переговоров в адрес секретаря Закупочной комиссии в срок не позднее 2-х календарных дней с момента проведения переговоров / подписания протокола.

Инициатору договора обеспечить подписание договора не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров.

Единственному участнику конкурентной закупки – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО" (198103, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ДРОВЯНАЯ, 9), ИНН: 7826072650 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке, а также обеспечить предоставление иных документов в установленные сроки до заключения договора в соответствии с подразделом 5.1 Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Секретарь комиссии Закупочной комиссии 1 уровня*** | ***И.Н.Ирдуганова*** |

*Тел. (4162)397-147*