*Приложение 3 к техническим требованиям*

*на выполнение работ: «Ремонт ВЛ 110 кВ Белогорск-Среднебелая с отпайкой на ПС Некрасовка,*

*ВЛ-35 кВ Узловая-Береговая, ВЛ 35 кВ Смелое-Знаменка»*

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа | | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| Начало | Окончание |
| 1 | Ремонт ВЛ 110 кВ Белогорск-Среднебелая с отпайкой на ПС Некрасовка | ВЛ-110 Белогорск-Белая с отп. на Некрасовку, инв. № CS0000839 | С момента заключения договора | 28.02.2023 | 50 |
| 2 | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 50 |
| 3 | Ремонт ВЛ 35 кВ Смелое-Знаменка | ВЛ-35 Смелое-Знаменка, инв. № CS0000975 | 100 |
| 4 | Ремонт ВЛ 35 кВ Узловая-Береговая | ВЛ-35 Крестовоздвиженка – Константиновка, инв. № CS0000511 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 50 |
| 5 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 50 |