Приложение № 3 к техническим требованиям на ремонт ВЛ-35 кВ Куприяновка –Комплекс,                  Набережное-Ленинское, А-Ст. Райчиха, РГРЭС-А, Широкий-А.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Обваловка опор на ВЛ 35 кВ Набережное-Ленинское | ВЛ-35 КВ НАБЕРЕЖНАЯ-АРХАРА №VS0003097 | с момента заключения договора | 28.02.2023 |
| 2. | Замена фундаментов на ВЛ-35 кВ РГРЭС-"А" | ВЛ-35 КВ РГРЭС-"А" ВЛ-35КВ РГРЭС-"А" 4,80 КМ№ VS0003332 | 01.02.2023 | 28.02.2023 |
| 3. | Замена фундаментов, замена опоры на ВЛ 35 кВ Широкий-А | ВЛ-35 КВ ШИРОКИЙ "А" № VS0003292 | 01.02.2023 | 28.02.2023 |
| 4 | Замена опор на ВЛ - 35 кВ Куприяновка - Комплекс | ВЛ - 35 КВ. КУПРИЯНОВКА-КОМПЛЕКС№ VS0003217 | 01.03.2023 | 31.03.2023 |
| 5. | Замена изоляторов на ВЛ-35 кВ А- Ст. Райчиха | ВЛ-35 КВ ДУХОВСКАЯ - СТ.РАЙЧИХА №VS0003288 | 01.05.2023 | 31.05.2023 |
| 6. | Замена фундаментов на ВЛ-35 кВ А- Ст. Райчиха |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 |