Приложение 3 к техническим требованиям

на выполнение работ: «Ремонт распределительных сетей Ромненского,

Белогорского и Тамбовского РЭС»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ВЛ 10 кВ Ф 6 РП Каховка | ВЛ-10 кВ РП Каховка Ф № 6 инв. № AS0027106 | С момента заключения договора | 28.02.2023 | 50 |
| 2 |  |  | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 50 |
| 3 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Придорожное | ВЛ-0.4 с. Придорожное инв. № CS0000970 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 100 |
| 4 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Некрасовка | ВЛ-0.4 с. Некрасовка инв. № CS0001068 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 100 |
| 5 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Раздольное | ВЛ 0,4 кВ с. Раздольное инв. № СS0000603 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 33 |
| 6 |  |  | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 33 |
| 7 |  |  | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 34 |
| 8 | Ремонт ВЛ 10 кВ Ф 12 ПС 110/35/10 Раздольное | ВЛ-10 ПС Раздольное ф-12 инв. № CS0001127 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 57 |
| 9 |  |  | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 43 |