Приложение 3 к техническим требованиям

на выполнение работ: «Ремонт ограждений объектов СП «ЦЭС»»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ограждения сетевого участка с. Поздеевка | Сетевой участок с. Поздеевка инв. № СS0000273 | С момента заключения договора | 31.03.2023 | 4% |
| 2 |  |  | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 7% |
| 3 |  |  | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 26% |
| 4 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 33% |
| 5 |  |  | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 30% |
| 6 | Ремонт ограждений ТП 10/0,4 кВ Ивановского РЭС | ТП 10/0,4 кВ Ивановский РЭС инв. №№ CS0002001, CS0001926, CS0001676, CS0001955, CS0002290, CS0002272, CS0002007, CS0002103, CS0002281, CS0001972, CS0001980, CS0001679, CS0001963, CS0001964, CS0002181, CS0002107, CS0002219, CS0002437, CS0002097, CS0002279, CS0002102, CS0001592, CS0002420, CS0001683, CS0002212, CS0001673, CS0001684, CS0002422, CS0002113, CS0001957, CS0001960, CS0002011, CS0002013, CS0002114, CS0001950, CS0001981, CS0001951, CS0001997, CS0002066, CS0001999, CS0003494, CS0003501, CS0003511, CS0003486, CS0003493, CS0003416, CS0003536, CS0002303, CS0001586 Наименования объектов приведены в ведомости дефектов и объемов работ (Приложение 5 к ТТ). | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 19% |
| 7 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 21% |
| 8 |  |  | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 21% |
| 9 |  |  | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 21% |
| 10 |  |  | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 18% |
| 11 | Ремонт ограждений ТП 10/0,4 кВ Благовещенского РЭС | ТП 10/0,4 кВ Благовещенского РЭС инв. №№ СS0001749, СS0001750, СS0002033, Наименования объектов приведены в ведомости дефектов и объемов работ (Приложение 4 к ТТ). | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 100% |
| 12 | Ремонт ограждений ТП 10/0,4 кВ Тамбовского РЭС | ТП 10/0,4 кВ Тамбовского РЭС ивн. №№ СS0001619, СS0002313, AS0001077, Cs0002076 Наименования объектов приведены в ведомости дефектов и объемов работ (Приложение 6 к ТТ). |  |  | 100% |