ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, исходно-разрешительных документов для размещения объектов электросетевого хозяйства с целью выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории филиала ЭС ЕАО

- Основание для выполнения работ:

  - Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Электрические сети ЕАО» на 2023 г. в составе мероприятий:

- Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 15 кВт (Г-ЕАО-1);

- Реконструкция сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 15 кВт (Г-ЕАО-2);

- Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт (Г-ЕАО-4);

- Реконструкция сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт (Г-ЕАО-5).

  - Договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК».

- Общие сведения:

  - Настоящие Технические требования (далее – ТТ) составлены в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика.

  - Заказчик планирует заключить с победителем закупки рамочный договор на оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, исходно-разрешительных документов для размещения объектов электросетевого хозяйства с целью выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории филиала ЭС ЕАО (далее – подрядные работы).

  - Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты, следующей за датой заключения Договора;

Окончание работ – 31.12.2023

  - Планируемый объём выполняемых работ, предусмотренный п. 3-5 ТТ, составляет не более 3 000 000,00 рублей без учета НДС на весь срок действия договора для оформления не менее 200 объектов технологического присоединения. Общая стоимость работ по договору является не окончательной и может корректироваться дополнительными соглашениями в соответствии с условиями договора подряда. Общий перечень работ представлен в п.3 ТТ.

  - Вид, состав, объем, этапы и сроки выполняемых работ, определяются ТТ по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объектам строительства, объединенными по территориальному признаку, и оформляются дополнительными соглашениями к заключенному договору подряда (п. 2.2. ТТ), по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

  - Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется на основании расчетов стоимости работ (приложение № 1 – 6 к ТТ), заявленных Участником на этапе закупочной процедуры, утвержденных протоколом согласования (ведомостью) договорной цены и выполненными в соответствии с п.7 ТТ с учетом конкретных объемов работ.

  - Превышение стоимости работ, заявленной Участником на этапе закупочных процедур, в оформляемых дополнительных соглашениях к договору подряда не допустимо.

  - В составе заявки Участник предоставляет протокол согласования договорной цены по форме Приложения 8 к ТТ (с учетом требований п.2.9 ТТ), расчеты стоимости работ с учетом требований действующего законодательства и требований п.7 ТТ.

  - Участники в своих заявках дают предложения по цене каждого наименования вида работ согласно протокола согласования (ведомости) договорной цены (приложение 8 к ТТ). Стоимость каждого вида работ, указанного в протоколе согласования (ведомости) договорной цены, определяется на основании расчетов стоимости работ (приложение 1 – 6 к ТТ). В заявке Участника не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановых расчетах стоимости работ Заказчика (приложение 1 – 6 к ТТ). Предлагаемые Участниками цены на каждые виды работ будут являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 3 000 000,00 руб. без учета НДС.

Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

В случае победы Участника, величины предложенных им единичных расценок, указанных в Приложении 8 ТТ, будут закреплены в Договоре.

В составе своей заявке Участник должен заполнить и представить Протокол согласования договорной цены (Приложение 8 к ТТ).

В соответствии с формой Приложения 8 ТТ Участник должен заполнить и представить в составе своей заявке сведения о Понижающем коэффициент K1 -  тендерном коэффициенте.

Заявки Участников с величинами итоговой цены каждого наименования вида работ согласно протокола согласования договорной цены (Приложение 8 к ТТ), превышающими предельные значения Заказчика (указанные в Приложении 8 ТТ) будут отклонены.

- Перечень видов работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, исходно-разрешительных документов для размещения объектов электросетевого хозяйства с целью выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям:

  - Установление сервитута на земельный участок, согласно статьи 23, главы V.3. Земельного кодекса РФ и ст. 274-276 Гражданского кодекса РФ:

    - Выезд с представителем филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта.

    - Получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территории.

    - Изготовление схемы границ сервитута на кадастровом плане территории.

    - Согласование схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, предусмотренной п.п. 3.1.2. ТТ, с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» и другими при их наличии).

    - Направление обращения с соглашением об установлении сервитута, полученного у Заказчика, землепользователю, землевладельцу или арендатору земельного участка с предложением об установлении сервитута.

    - Получение подписанного землепользователем, землевладельцем или арендатором земельного участка соглашения об установлении сервитута и передача его Заказчику.

    - Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления об учете части земельного участка (исключением из данного правила является п. 4 ст. 39.25 ЗК РФ).

    - Обеспечение государственного кадастрового учета части земельного участка (исключением из данного правила является п. 4 ст. 39.25 ЗК РФ).

    - Закрепление границ сервитута на местности (вынос в натуру) (в случае установления границ сервитута на часть земельного участка).

  - Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, согласно главы V.6. Земельного кодекса РФ:

    - Выезд с представителем филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта.

    - Получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территории.

    - Изготовление схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).

    - Согласование схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории, предусмотренной п.п. 3.2.2. ТТ, с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» и другими при их наличии).

    - Подача заявления в орган местного самоуправления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков в соответствии с постановлением правительства ЕАО от 05.08.2015 № 347-пп.

    - Закрепление границ земель или части земельного участка на местности (вынос в натуру).

  - Установление публичного сервитута в отдельных целях, согласно статьи 23, главы V.7. Земельного кодекса РФ:

    - Выезд с представителем филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта.

    - Получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

    - Изготовление в форме электронного документа сведений о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

    - Согласование документа, изготовление которого предусмотрено п. 3.3.2. настоящих ТТ с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» и другими при их наличии).

    - Обращение в орган власти с ходатайством об установлении публичного сервитута по форме и согласно требованиям, установленным Минэкономразвития России.

    - Получение от органа власти Решения об установлении публичного сервитута.

    - Обеспечение включения органом власти сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

    - Закрепление границ сервитута на местности (вынос в натуру).

  - Оформление прав на лесные участки для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, согласно Лесного кодекса РФ.

    - Выезд с представителем филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта.

    - Получение сведений из государственного лесного реестра.

    - Изготовление в форме электронного документа сведений о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

    - Обращение в орган власти с ходатайством об установлении публичного сервитута по форме и согласно требованиям, установленным Минэкономразвития России.

    - Получение от органа власти Решения об установлении публичного сервитута.

    - Обеспечение включения органом власти сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

    - Подготовка проекта освоения лесов.

    - Обеспечение утверждения проекта освоения лесов уполномоченным органом государственной власти.

    - Закрепление границ сервитута на местности (вынос в натуру).

- Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание или сооружение, для строительства которого в соответствии с федеральными законами не требуется разрешение на строительство, согласно п. 10 ст. 40 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

  - Изготовление технического плана объекта недвижимости в форме электронного документа и заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план, а также в форме документа на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью подготовившего такой план кадастрового инженера, для передачи его заказчику по договору подряда.

- Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, согласно постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

  - Подготовка в электронной форме текстового и графического описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), а также документ на бумажном носителе, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границе охранной зоны и на графической части которого красными сплошными линиями нанесены такие границы.

- Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

  - Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- выполняющих инженерные изыскания

- выполняющих подготовку проектной документации

### Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

  - Требования к МТР Участника

    - Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и оборудования (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 1.

Таблица 1. МТР для выполнения работ

| № п/п | Ресурсы | Ед.изм. | Кол-во (не менее штук)* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геодезическое GPS оборудование | компл. | 2 | Для выноса границ земельного участка на местности |
| 2 | Бригадный автомобиль | ед. | 2 | Для перевозки персонала и оборудования |
| *- определено в соответствии с требованиями ОНЗТ Роскомзем 1996г. и Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ. |  |  |  |  |

    - Соответствие требованию, установленному в п. 6.1.1 подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

    - В случае наличия МТР, указанных в таблице 1 на правах собственности:

а) свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС.

    - В случае отсутствия собственных машин и механизмов, Участник должен представить копии:

- договор аренды/ договор на оказание услуг машин и оборудования;

- иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

    - Участник обязан предоставить копии документов, подтверждающих проверку (калибровку) технических средств и оборудования в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (в последней редакции), право их владения.

  - Требования к персоналу Участника:

    - Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в таблице 2.

Таблица 2. Кадровые ресурсы

| № п/п | Должность | Чел, не менее* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадастровый инженер | 2 | Кадастровый инженер, обязан быть членом СРО кадастровых инженеров (ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ) |
| *- определено в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ. |  |  |  |

    - Соответствие требованию, установленному в п. 6.2.1 подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также заверенных копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала, находящегося в штате организации. В качестве подтверждения членства кадастрового инженера в СРО, Участник обязан предоставить выписку из реестра членов СРО, полис страхования (Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ (в последней редакции). Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

  - Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

- Требования к выполнению расчетов стоимости работ:

  - Плановый расчет стоимости работ (приложение № 1 – 6 к ТТ) составлен Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями действующего законодательства и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

  - Понижающий коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой.

  - Недопустимо применение разных понижающих коэффициентов по отдельным расчетам стоимости работ (приложение № 1 – 6 к ТТ).

  - Применение повышающего коэффициента недопустимо.

  - Внесение изменений в расчеты стоимости работ Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента не допускается.

- Приемка выполненных работ и их оплата:

  - По окончании работ Заказчику предоставляются материалы в сроки, в объеме, предусмотренном ТТ к дополнительным соглашениям по каждому объекту технологического присоединения (несколькими присоединениями), объекту строительства, а также акт приема-передачи, счет-фактуру и счет на оплату.

  - Документация, полученная в результате проведенных Подрядчиком работ, передается Заказчику в бумажном и электронном виде, в количестве и форматах, определенных ТТ к дополнительным соглашениям по каждому объекту технологического присоединения (несколькими присоединениями), объекту строительства.

  - По результатам приемки документов Заказчик осуществляет оплату в сроки, предусмотренные договором.

- Гарантийные обязательства:

8.1. Гарантии качества распространяются на все документы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

8.2. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов (кадастровые ошибки и пр.), возникших по его вине, составляет 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 календарных дней.

- Дополнительные условия:

  - При выполнении работ руководствоваться следующими документами:

  - Земельный кодекс Российской Федерации;

  - Градостроительный кодекс РФ;

  - Лесной кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

  - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

  - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

  - Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ № 14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994);

  - Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»;

  - Приказ Росреестра от 04.03.2022 № П/0072 «Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»;

  - Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 "Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений»;

- Приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута» (настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 31 августа 2028 года);

  - Постановление Правительства ЕАО от 05.08.2015 № 347-пп «Об утверждении порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Еврейской автономной области без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Приложение:

1. Перечень стоимости работ. Установление сервитута на земельный участок, согласно статьи 23, главы V.3. Земельного кодекса РФ и ст. 274-276 Гражданского кодекса РФ.

2. Перечень стоимости работ. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, согласно главы V.6. Земельного кодекса РФ.

3. Перечень стоимости работ. Установление публичного сервитута в отдельных целях, согласно статьи 23, главы V.7. Земельного кодекса РФ.

4. Перечень стоимости работ. Оформление прав на лесные участки для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, согласно Лесного кодекса РФ.

5. Перечень стоимости работ. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание или сооружение, для строительства которого в соответствии с федеральными законами не требуется разрешение на строительство, согласно п. 10 ст. 40 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

6. Перечень стоимости работ. Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, согласно постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

7. Сводная таблица стоимости работ.

8. Протокол согласования (ведомость) договорной цены.