Приложение 3 к техническим требованиям

«Ремонт кровли производственных зданий ЗТП СП ЗЭС»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт кровли, отмостки ЗТП 1 (полк) | 1 ЗТП Инв.№AS0005976 | c момента заключения договора | 28.02.2023 | 5 |
| 2 |  |  | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 65 |
| 3 |  |  | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 10 |
| 4 |  |  | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 10 |
| 5 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 10 |
| 6 | Ремонт кровли, отмостки ЗТП 4 | 4 ЗТП Инв.№AS0005949 | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 70 |
| 7 |  |  | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 10 |
| 8 |  |  | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 10 |
| 9 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 10 |
| 10 | Ремонт кровли, отмостки, замена дверей ЗТП 7 | 7 ЗТП Инв.№ №AS0005905 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 33 |
| 11 |  |  | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 33 |
| 12 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 34 |
| 13 | Ремонт кровли, отмостки, замена дверей ЗТП 81 | 81 ЗТП Инв.№AS0005923 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 33 |
| 14 |  |  | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 33 |
| 15 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 34 |
| 16 | Ремонт кровли, отмостки ЗТП 82 | 82 ЗТП Инв.№AS0005924 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 33 |
| 17 |  |  | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 33 |
| 18 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 34 |
| 19 | Ремонт кровли, отмостки, замена дверей ЗТП 151 | Трансформаторная подстанция №151 Инв.№AS0004671 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 30 |
| 20 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 30 |
| 21 |  |  | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 40 |
| 22 | Ремонт кровли, отмостки, замена дверей ЗТП №185 | ТМ Силовой 1*630 ул. Народная Инв.№ZS0003257 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 41 |
| 23 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 41 |
| 24 |  |  | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 18 |