## Лист1
Приложение 1 к Техническому заданию на
реконструкцию распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ с. Усть-Пёра
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ с. Усть-Пёра
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 8-33 с. Усть-Пёра
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 6
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
4 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
5 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 14
6 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 14
7 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 13
8 | Демонтаж светильников | шт. | 2
9 | Демонтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ (освещение) | шт. | 6
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 8-33 с. Усть-Пёра
10 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 11
11 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
12 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 14
13 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 14
14 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 12
15 | Демонтаж светильников | шт. | 3
16 | Демонтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ (освещение) | шт. | 10
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 8-33 с. Усть-Пёра
17 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 3
18 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 11
19 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
20 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 18
21 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 18
22 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 10
23 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
24 | Демонтаж светильников | шт. | 2
25 | Демонтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ (освещение) | шт. | 7
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 8-35 с. Усть-Пёра
26 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 2
27 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке с подкосом | шт. | 1
28 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке с двумя подкосами | шт. | 1
29 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 4
30 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 4
31 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 1
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 8-35 с. Усть-Пёра
32 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 4
33 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке с подкосом | шт. | 1
34 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
35 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
36 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 11
37 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 11
38 | Демонтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ (освещение) | шт. | 9
39 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 15
40 | Демонтаж светильников | шт. | 2
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 8-35 с. Усть-Пёра
41 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 2
42 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке с подкосом | шт. | 2
43 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 18
44 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 18
45 | Демонтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ (освещение) | шт. | 5
46 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 14
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 8-35 с. Усть-Пёра
47 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 32
48 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 32
49 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 32
50 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 3
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 8-37 с. Усть-Пёра
51 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
52 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
53 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 7
54 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 7
55 | Демонтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ (освещение) | шт. | 5
56 | Демонтаж светильников | шт. | 1
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 8-37 с. Усть-Пёра
57 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 1
58 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке с подкосом | шт. | 1
59 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8
60 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
61 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 14
62 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 14
63 | Демонтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ (освещение) | шт. | 9
64 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 17
65 | Демонтаж светильников | шт. | 2
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 8-33 с. Усть-Пёра
66 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
67 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
68 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.6
69 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 13
70 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 8
71 | Устройство горизонтального заземления | м | 8
72 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 8
73 | Разработка грунта вручную (8 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.2
74 | Засыпка траншей и котлованов вручную (8 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.2
75 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 12
76 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
77 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 8-33 с. Усть-Пёра
78 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 11
79 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
80 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.6
81 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 16
82 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 14
83 | Устройство горизонтального заземления | м | 14
84 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 14
85 | Разработка грунта вручную (14 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.1
86 | Засыпка траншей и котлованов вручную (14 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.1
87 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
88 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 11
89 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 8-33 с. Усть-Пёра
90 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 13
91 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 5
92 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
93 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.94
94 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 15
95 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
96 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 19
97 | Устройство горизонтального заземления | м | 19
98 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 19
99 | Разработка грунта вручную ( 19 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.85
100 | Засыпка траншей и котлованов вручную (19 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.85
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
102 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 26
103 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 13
104 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 8-35 с. Усть-Пёра
105 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
106 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
107 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
108 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.1
109 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
110 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 4
111 | Устройство горизонтального заземления | м | 4
112 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 4
113 | Разработка грунта вручную ( 4 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.6
114 | Засыпка траншей и котлованов вручную (4 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.6
115 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 7
116 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
117 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 8-35 с. Усть-Пёра
118 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 9
119 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
120 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.5
121 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 20
122 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 12
123 | Устройство горизонтального заземления | м | 12
124 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 12
125 | Разработка грунта вручную ( 12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.8
126 | Засыпка траншей и котлованов вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.8
127 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 15
128 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
129 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 8-35 с. Усть-Пёра
130 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
131 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосом | шт. | 1
132 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.78
133 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 16
134 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
135 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 5
136 | Устройство горизонтального заземления | м | 5
137 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 5
138 | Разработка грунта вручную ( 5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.75
139 | Засыпка траншей и котлованов вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.75
140 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 7
141 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
142 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 8-35 с. Усть-Пёра
143 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.3
144 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 30
145 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 8-37 с. Усть-Пёра
146 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
147 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
148 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.2
149 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1
150 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 5
151 | Устройство горизонтального заземления | м | 5
152 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 5
153 | Разработка грунта вручную ( 5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.75
154 | Засыпка траншей и котлованов вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.75
155 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 9
156 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
157 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 8-37 с. Усть-Пёра
158 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
159 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
160 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.2
161 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 2
162 | Устройство горизонтального заземления | м | 2
163 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 2
164 | Разработка грунта вручную ( 2 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.3
165 | Засыпка траншей и котлованов вручную (2 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.3
166 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 3
167 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
168 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 8-37 с. Усть-Пёра
169 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 16
170 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
171 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
172 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1
173 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 25
174 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
175 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 21
176 | Устройство горизонтального заземления | м | 21
177 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 21
178 | Разработка грунта вручную ( 21 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 3.15
179 | Засыпка траншей и котлованов вручную (21 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 3.15
180 | Обваловка опор | м3/шт. | 31.25/5
181 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 27
182 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 16
183 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
Пусконаладочные работы
184 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 90
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
185 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 90
186 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 10
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 123
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 6.4999
3 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 2.7
4 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.16
5 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 11.56
6 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 452
7 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 126
8 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 55
9 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 105
10 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 120
11 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 55
12 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 240
13 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 240
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 240
15 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 700
16 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 100
17 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 100
18 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 50
19 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 30
20 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 24
21 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 27
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 9
23 | Автоматический выключатель BA57-39 250 А | шт. | 1
24 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 100
25 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 50
26 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.427
27 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.08
28 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3/т | 110/176
29 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 4
30 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 6
Транспортная схема
1 | База СП ЗЭС – с. Усть-Пёра | км | 15
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Демонтируемый материал | т | 82
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности, в соответствии со схемой представленной в приложении.