Приложение № 3 к техническим требованиям

на ремонт ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Бурение котлованов, установка металлических фундаментов. Установка металлических опор | ЛЭП - 110кВ Сиваки-Октябрьский L 142.6 км, SS0000153 | с момента заключения договора | 31.03.2023 | 40 |
| 2 | Бурение котлованов, установка металлических фундаментов. Установка металлических опор | ЛЭП - 110кВ Сиваки-Октябрьский L 142.6 км, SS0000153 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 42 |
| 3 | Выправка опор | ЛЭП - 110кВ Сиваки-Октябрьский L 142.6 км, SS0000153 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 9 |
| 4 | Обваловка опор | ЛЭП - 110кВ Сиваки-Октябрьский L 142.6 км, SS0000153 | 01.12.2023 | 30.12.2023 | 9 |