Технические требования

Реконструкция ВЛ 0,4-0,4-6/10-35-110 кВ на территории

СП "Приморские центральные электрические сети", расширение просеки.

260801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС

- Общие сведения.

  - Наименование закупаемых работ

Реконструкция ВЛ 0,4-0,4-6/10-35-110 кВ на территории СП "Приморские центральные электрические сети", расширение просеки.

  - Заказчик

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Приморские электрические сети».

Адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.

  - Цели и задачи

Целью выполнения работ является сплошное удаление деревьев для увеличения ширины просеки до проектной, определенной нормативно-правовыми актами.

  - Существующее положение

1.4.1 Основание на выполнение работы

- Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2019 - 2023 гг, инвестиционный проект: «Реконструкция ВЛ 0,4-6/10-35-110 кВ на территории Приморского края, расширение просеки площадью 70.928 км2 (МиРЭК)» 260801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС).

- Программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края, утвержденная Протоколом ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 № 46прс.

1.4.2. Перечень объектов

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства | Примечание (объем расширения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Га | шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛ-35 кВ Кожзавод-Периметр-Водозабор-Баневур | Приморский край, Уссурийский городской округ | L=27.39 ВЛ -35 кВ Кожзавод-Периметр-Водозабор-Баневур. № PR 0005828 | 5,00 |  |
| 2 | ВЛ 6кВ Ф-4 Боголюбовка ПС Раковка | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-12.86 ВЛ 6кВ Ф-4 Боголюбовка ПС Раковка. № PR 0005607 | 12,00 |  |
| 3 | ВЛ 35кВ Раковка – Баневур | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-16.04 ВЛ 35кВ Раковка – Баневур, № PR 0005679 | 3,00 |  |
| 4 | ВЛ 35кВ Кожзавод – Известковая | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-7,41 ВЛ 35 кВ Кожзавод- Известковая, № PR 0006069 |  | 300,00 |
| 5 | ВЛ 35кВ Уссурийск-1 - Студгородок | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-2,2 ВЛ ВЛ 35кВ Уссурийск-1 — Студгородок, № PR 0005749 | 1,00 |  |
| 6 | ВЛ 35кВ Уссурийск-1 - Мелькомбинат | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-5.14 ВЛ 35 кВ Уссурийск-1-Мелькомбинат, № PR 0005979 | 1,80 |  |
| 7 | ВЛ 110кВ Уссурийск-2 – Павловка-1 | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-37,45 ВЛ 110кВ Уссурийск-2 — Павловка-1, № PR 0005917 | 8,00 |  |
| 8 | ВЛ 110кВ Уссурийск-2 – Междуречье | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-10,94 ВЛ 110кВ Уссурийск-2 — Междуречье, № PR 0005608 | 1,00 |  |
| 9 | ВЛ 110кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит - Промышленная | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-17,05 ВЛ 110кВ Уссурийск-2 — Новоникольск — Гранит – Промышленная, № PR 0005700 |  | 300,00 |
| 10 | ВЛ 110кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130 | Приморский край, Уссурийский городской округ | ВЛ 110кВ Уссурийск-2 — Михайловка - ЖБИ-130 инв. № PR 0005834 | 2,00 |  |
| 11 | ВЛ 10кВА Ф-4 Кондратеновка ПС Баневур | Приморский край, Уссурийский городской округ | ВЛ 10кВ Ф-4 Кондратеновка ПС Баневур инв. № PR 0031113 | 7,00 |  |
| 12 | ВЛ 110кВ Уссурийск-2 – ЛРЗ-2 | Приморский край, Уссурийский городской округ | ВЛ 110кВ Уссурийск-2 — ЛРЗ-2 инв. № PR 0005903 |  | 200,00 |
| 13 | ВЛ 110кВ Уссурийск тяговая – Уссурийск-2 – Кожзавод | Приморский край, Уссурийский городской округ | ВЛ 110кВ Уссурийск тяговая — Уссурийск-2 – Кожзавод инв. № PR 0005690 | 3,00 |  |
| 14 | ВЛ 110кВ Уссурийск-1 – Студгородок – З – Промышленная | Приморский край, Уссурийский городской округ | ВЛ 110кВ Уссурийск-1 — Студгородок - 3 -Промышленная инв. № PR 0005650 | 1,60 |  |
| 15 | ВЛ 110кВ Надеждинская тяговая – Уссурийск тяговая | Приморский край, Надеждинский район | ВЛ 110кВ Надеждинск тяговая — Уссурийская тяговая инв. № PR 0005836 | 10,00 |  |
| 16 | ВЛ-35 «Хороль – К. Рыболов» | Приморский край, Хорольский муниципальный округ | ВЛ-35кВ Хороль-К.Рыболов PR0006148 | 3,80 |  |
| 17 | ВЛ-35 «М - Речная» | Приморский край, Хорольский муниципальный округ | ВЛ 35кВ М-Речная PR0005591 | 8,48 |  |
| 18 | ВЛ-35 «Ярославка - Лузановка» | Приморский край, Черниговский район | ВЛ 35кВ Ярославка-Лузановка PR0005624 | 2,53 |  |
| 19 | ВЛ-110 «Павловка 1 - Ярославка» | Приморский край, Михайловский район | ВЛ 110кВ Павловка 1 - Ярославка PR0005640 | 4,42 |  |
| 20 | ВЛ-110 «Павловка 2 - Ярославка» | Приморский край, Михайловский район | ВЛ 110кВ Павловка 2 - Ярославка PR0005820 | 2,00 |  |
| 21 | ВЛ-110 «Хороль - Приозёрная» | Приморский край, Хорольский муниципальный округ | ВЛ 110кВ Хороль - Приозёрная PR0005726 | 13,37 |  |
| 22 | ВЛ-110 «Ярославка - Хороль» | Приморский край, Хорольский муниципальный округ | ВЛ 110кВ Ярославка - Хороль PR0005964 | 18,92 |  |
| 23 | ВЛ-110 «Ярославка – Сибирцево/Т» | Приморский край, Хорольский муниципальный округ | ВЛ 110кВ Ярославка – Сибирцево/Т PR0006152 | 4,30 |  |
| 24 | ВЛ-10кВ Ф-6 Новокачаловка -Первомайское | Приморский край, Ханкайский муниципальный округ | ВЛ-10кВ Ф -6 "Первомайское"от ПС Новокачаловка инв.№ PR0005616 | 5,80 |  |
| 25 | ВЛ-10кВ Ф 9 Ильинка-Комиссарово отпайка Белоберёзовая | Приморский край, Ханкайский муниципальный округ | ВЛ-10кВ Ф 9 "Комиссарово" отпайка Белоберёзовая ПС Ильинка инв.№ PR0005978 | 3,00 |  |
| 26 | ВЛ 10 Ф-5 Тарасовка Ивановка | Приморский край, Михайловский район | ВЛ 10 кВ Ф-5 Тарасовка от ПС 35 кВ Ивановка № PR 0005671 | 20,00 |  |
| 27 | ВЛ 10 Ф-8 Снегуровка ПС Ивановка | Приморский край, Черниговский район | ВЛ 10 кВ Ф-8 Снегуровка от ПС 35 кВ Ивановка № PR 0005716 | 10,00 |  |
| 28 | ВЛ 10 Ф-4 КРС Песчаное ПС Осиновка | Приморский край, Михайловский район | ВЛ 10 кВ Ф-4 Песчанное от ПС 35 кВ Осиновка № PR 0005869 | 8,00 |  |
| 29 | ВЛ 10 Ф-9 Абражеевка ПС Ивановка | Приморский край, Черниговский район | ВЛ 10 кВ Ф-9 Абражеевка от ПС 35 кВ Ивановка № PR 0005823 | 12,00 |  |
| 30 | ВЛ 10 Ф-1 Кугуки –Линевичи ПС Борисовка | Приморский край, Уссурийский городской округ | L= 18.176км ВЛ-10 кВ ПС-Борисовка Ф-1 «Кугуки-Линевичи» № PR0005660 | 2,00 |  |
| 31 | ВЛ 10 Ф-1 Васильевка ПС Михайловка | Приморский край, Михайловский район | L-6,943 ВЛ-6 ПС Михайловка Ф-1"Васильевка" № PR0005770 | 1,00 |  |
| 32 | ВЛ 10 Ф-2 Васильевка ПС Михайловка | Приморский край, Михайловский район | L-11540 ВЛ-6 ПС Михайловка Ф-2"Васильевка" № PR0005310 | 1,50 |  |
| 33 | ВЛ 10 Ф-5 Крауновка ПС Корсаковка | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-5,515 ВЛ-10 ПС Корсаковка Ф-5 "Крауновка" № PR0005583 | 1,50 |  |
| 34 | ВЛ 10 Ф-2 Крауновка ПС Корсаковка | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-6,69 ВЛ-10 ПС Корсаковка Ф-2 "Кроуновка" №PR0006042 | 1,50 |  |
| 35 | ВЛ-10 Ф-1 Новожатково ПС Приозерная | Приморский край, Хорольский муниципальный округ | L= 8,7км ВЛ-10 кВ ПС-Приозёрная Ф-1 «Новожатково» №PR0006113 | 3,00 |  |
| 36 | ВЛ-10 Ф-5 РП Пуциловка | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-3,05 ВЛ-10 РП Пуциловка Ф-5 "Улитовка" №PR0005851 | 2,00 |  |
| 37 | ВЛ-35 Корсаковка-Покровка | Приморский край, Октябрьский муниципальный округ | L-33,63 ВЛ-35 кВ Корсаковка- Алексее-Никольск- Покровка № PR0005816 | 2,00 |  |
| 38 | ВЛ-10 Ф-1 от ПС Корсаковка | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-27,925 ВЛ-10 ПС Корсаковка Ф-1"Монакино" | 2,00 |  |
| 39 | ВЛ 10 Ф-3 Богатырка ПС Корсаковка | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-31,08 ВЛ-10 ПС Корсаковка Ф-3 "Богатырка-Пуциловка" № PR0005674 | 3,00 |  |
| 40 | ВЛ-10 Ф-2 ПС Алексеениколск | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-22.2 ВЛ-10 ПС Алексей-Никольск Ф-2 "Корфовка" № PR0005694 | 3,00 |  |
| 41 | ВЛ-10 Ф-3 ПС Алексеениколск | Приморский край, Уссурийский городской округ | L-22.2 ВЛ-10 ПС Алексей-Никольск Ф-3 "Николо-Львовск" №PR0005814 | 3,00 |  |
| 42 | ВЛ-110 Отпайка на ЖБИ-130 | Приморский край, Михайловский район | L-6,867 ВЛ-110 кВ Отпайка на ПС Михайловка № PR0006027 | 5,00 |  |
| 43 | Вл-35 Ильичевка-Новогеоргиевка | Приморский край, Октябрьский муниципальный округ | L- 23,6 ВЛ- 35 кВ Ильичевка-Н-Георгиевка №PR0005655 | 13,50 |  |
| 44 | Вл-35 Пограничная-Богуславка | Приморский край, Уссурийский городской округ | L- 33,65 ВЛ-35 Богуславка-Пограничный №PR0005912 | 13,50 |  |
| 45 | Вл-35Липовцы-Дружба | Приморский край, Октябрьский муниципальный округ | L- 10 ВЛ- 35 кВ Липовцы-Дружба №PR0005625 | 8,50 |  |
| 46 | Вл-35 Жарикова-Богуславка | Приморский край, Уссурийский городской округ | L- 9,84 ВЛ- 35 кВ Жарикова-Богуславка №PR0005912 | 7,30 |  |
| 47 | ВЛ 10 Ф-5 Н-Георгевка-Сенная | Приморский край, Октябрьский муниципальный округ | L- 26,799 ВЛ-10кВ Ф-5 "Сенная"ПС "Н-Георгиевка" № PR0005691 | 14,30 |  |
| 48 | ВЛ 10 Ф-4 Н-Георгевка- Полтавка | Приморский край, Октябрьский муниципальный округ | L- 12,652 ВЛ-10кВ Ф-4 "Полтавка"ПС "Н-Георгиевка" №PR0005802 | 5,30 |  |
| 49 | ВЛ 10 Ф- 4 Пограничная-Богуславка | Приморский край, Уссурийский городской округ | L- 28,517 ВЛ-10кВ Ф-4 "Богуславка"ПС "Пограничная" №PR0005563 | 12,30 |  |
| 50 | ВЛ 6 Ф-4 Дружба-Садовая | Приморский край, Уссурийский городской округ | L- 12,943 ВЛ-6 ф-4 Садовое от ПС Дружба №PR0005595 | 5,30 |  |
| 51 | ВЛ 110кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка; ВЛ 110кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка участок пр. опор. №122-151 | Приморский край, Черниговский район | L-37.3 ВЛ 110КВ ЯР-ЧЕРН-ДМИТР.-СПАССК PR0005916, L-37.3 ВЛ 110КВ ЯР-ЧЕРН-ДМИТР.-СПАССК PR0005229 | 11,50 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 294,02 | 800,00 |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Сплошная рубка деревьев, вырубка подлеска, кустарника и мелколесья | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ – 15 декабря 2023 г.

  - Требования к качеству работ

Таблица 3

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к выполнению работ | - Все работы выполняются в соответствии с настоящими Техническими требованиями и Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. - Уборку порубочных остатков и древесины выполнить согласно ведомости дефектов и объемов работ (Приложение №1). - Произвести утилизацию порубочных остатков и древесины с соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах (Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2047 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах") и Правил пожарной безопасности в лесах (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. N 1614). - Обеспечить сохранность трелеванной древесины в местах хранения до сдачи в уведомительном порядке органам государственной и муниципальной власти. - По завершении расширения просек под ВЛ Подрядчик должен предоставить справку органов лесного хозяйства об отсутствии нарушений требований противопожарной безопасности в соответствии с требованием действующего законодательства. - По завершении расширения просек под ВЛ Подрядчик должен составить двухсторонний акт с лесничеством, в котором отражается объем, породный состав, место складирования лесоматериалов (Приказ Минприроды России от 17.01.2022 N 23). - Подрядчик выполняет фотофиксацию выполнения работ с GPS привязкой и указанием номеров опор (до начала производства работ и по окончанию работ с фиксацией факта выполнения работ) с предоставлением фотоматериалов Заказчику в формате jpeg. |
| 2 | Организация работ | Требования к выполнению, безопасности и качеству выполняемых работ: - До начала проведения работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) и график на расширение просек ВЛ, указанных в таблице 1 в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (НТД) (Приложение № 3 к настоящим техническим требованиям) и согласовать с Заказчиком. ППР и график предоставляются на согласование Заказчику в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала выполнения работ на объекте. - До начала проведения работ Подрядчик составляет технологическую карту разработки лесосеки. Технологическая карта согласовывается с лесничеством, на территории которого располагается проведение работ по расширению просек под ВЛ. (Приказ Минприроды России от 17.01.2022 N 23) Требования при производстве работ: - При производстве работ в охранной зоне ВЛ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н. - Строго соблюдать правила охраны труда при производстве работ вблизи ВЛ находящихся под напряжением. - Строго соблюдать Лесной кодекс Российской Федерации, «Правила пожарной безопасности в лесах» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614), «Правила санитарной безопасности в лесах» (утв. постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 N 2047), Федеральный закон от 14.03.1995 N33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями), ПУЭ (7 изд.). - Выполнять работы в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»; - ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»; - Постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604; - Правилами по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.09.2020 № 644н; - Приказом Минприроды России от 10.07.2020 N 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»; - Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160; - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок" Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н; - Законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, лесного законодательства, Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Требования к применяемому оборудованию: - Применяемая техника, необходимая для выполнения работ – 100% Подрядчика. - Использование валочных приспособлений (гидроклин, гидродомкрат, валочную вилку, лопату, клин); использование при разработке ветро-вально-буреломных лесосек валочных механизированных приспособлений. |
| 3 | Правила контроля и приемки работ, оформление документации | - Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств; - Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению; - При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения; - Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100; - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется строго после сдачи выполненных кадастровых работ, а также по факту приемки исполнительной документации СП и РЭС; - При выполнении Подрядчиком в рамках договора подряда работ «под ключ» (полного комплекса работ: кадастровые, проектно-изыскательские, строительно-монтажные), приемка выполненных строительно-монтажных работ будет осуществляться после оформления дополнительных соглашений о включении в состав договора подряда локальных сметных расчётов стоимости строительно-монтажных работ по факту исполнения рабочей документации; - Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11); - Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации, в том числе совместно с заказчиком заполненный бланк приемки ВЛ после расширения просеки (приложение 4) - Итогом работ по расширению просек является сплошная вырубка лесных участков, расположенных в границах охранной зоны ВЛ, уборка порубочных остатков способом, согласованным с органами лесного хозяйства (либо иными уполномоченными органами в зависимости от категории земельного участка). |
| 4 | Иные условия выполнения работ | Порядок вывода в ремонт - Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком Заказчику не позднее 10 дней до начала производства работ на объекте. Дополнительные требования при производстве работ - Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. - Допускается выполнение части работ по договору силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике. - Персонал Исполнителя должен иметь ресурсные возможности для выполнения работ по расширению просек ВЛ (квалифицированных вальщиков, рабочих, необходимую оснастку и инструменты, высокопроходимую технику для доставки персонала, средства механизации, мотокусторезы, бензопилы, гусенично–трелевочную технику). Гарантия исполнителя - Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ |
| 5 | Требования к Участнику | - В составе заявки Участник для обоснования стоимости заявки должен представить Коммерческое предложение по форме, включенной в Документацию о закупке. Сметная документация в состав заявки Участника не включается. - Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: - осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством) и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации оценка соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу: - Национальное объединение строителей НОСТРОЙ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://reestr.nostroy.ru/). Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанных ресурсах на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника: - по компенсационному фонду возмещения вреда; - по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств |

3. Требования к выполнению сметных расчетов:

3.1. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

3.2. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.2.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 2 к техническому требованию).

4. Приложения:

1. Ведомости дефектов и объемов работ;

2. Требованиями к оформлению и составлению сметной документации.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации;

4. Бланк приемки ВЛ после расширения просеки.