Технические требования

«Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ СП СЭС, филиал ХЭС»

(ЛОТ №252401-РЕМ ПРОД-2023-ДРСК)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	3

Таблица 4. Требования к качеству работ	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

5.	Приложения	7

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ СП СЭС, филиал ХЭС

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 10 кВ Д1Ф ПС Монгохто | Хабаровский край, Ванинский р-н, Монгохто п. | ВЛ-10 кВ Д1Ф от ПС "М" до п.ОРОЧИ, Инв. №HB003542 |
| 2. | КВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Чегдомын | Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын п. | ВЛ-6 кВ Ф.7 протяж. 16,510км пос. Чегдомын, Инв. №НВ007097 |
| 3. | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТПН Падали п. Падали | Хабаровский край, Амурский р-н, Падали п. | ВЛ-0,4 кВ ул.Садовая 6935м п.Пад, Инв. №НВ034972 |
| 4. | ВЛ 0,4 кВ Ф-12 ТП-4 п. Известковый | Хабаровский край, Амурский р-н, Известковый п. | ВЛ-0.4 кВ ТП4 - Гаражи п. Изв.6, Инв. №HB034679 |

Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи и населенной местности. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020г. № 903н, СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

2.	Требования к продукции

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Замена опор Замена провода Замена вводов | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.1-1.3 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Замена опор Замена провода Замена вводов | С даты заключения договора | 31 декабря 2023г |

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.2 | После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.3. | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС. ВЛ 10 кВ Д1Ф ПС Монгохто: Приставка ж/б – 86 шт; Провод АС-50 – 18,66км; Стойка опоры деревянная – 86шт. КВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Чегдомын: Провод АС-70 – 8,1 км; Стойка опоры ж/б – 25 шт; Траверсы – 53шт; ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТПН Падали п. Падали: Стойка опоры деревянная – 81 шт; Стойка опоры ж/б - 5 шт; Провод АС-25 – 5,192 км; Провод АС-16 – 1,082 км; Провод СИП 4х25 – 0,546 км; Провод СИП 2х16 – 0,32 км Приставка ж/б – 33 шт; ВЛ 0,4 кВ Ф-12 ТП-4 п. Известковый: Стойка опоры деревянная – 40 шт; Приставка ж/б – 28 шт; Провод АС-25 – 2,28 км; Провод АС-16 – 2,36 км. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №3 к техническому требованию). ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Поставка техники и материалов, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Эскизы предупреждающих плакатов согласовать с заказчиком. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.4. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Согласие с требованием |  |
| 1.4.2 | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 № 930н – в ред. Приказа о Минтруде России от 19.02.2016 N 74н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.4.3. | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013), с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах |  | Согласие с требованием | . |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца по формам, утвержденным постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. |  | Согласие с требованием |  |
| 2.1.3 | Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток органам лесного хозяйства (лесничествам), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. На основе данного документа «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены места расчисток, об отсутствии претензий с их стороны. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. |  | Согласие с требованием |  |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 4 к Техническим требованиям). Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы)

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3, не допускается.

- Приложения:

- Приложения № 1.1 -1.3 Ведомость дефектов и объемов работ.

- Приложение №2 Справка по объемам выполненных работ.

- Приложение №3 Требования к содержанию проекта производства работ подрядных организаций.

- Приложение №4 Требования к ценообразованию при формировании коммерческого предложения в составе заявки Участника.

- Приложение №5 Сметная документация.

- Приложение №6 Критерии оценки заявок

- Приложение №7 Отборочные критерии