Технические требования

«Создание каналов передачи сигналов противоаварийной автоматики на ПС 110 кВ»

(ЛОТ №201201-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-АЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

- Наименование закупаемых работ …………………………………………………стр 4.

- Заказчик …………………………………………………………………………..…стр 4.

- Цель оказания услуг ……………………………………………………….……....стр 4.

- Перечень объектов Заказчика. …………………………………………………..…стр 5.

- Требования к закупаемым работам (качеству работ) ……………………...…стр 5-10.

- Сроки выполнения работ …………………………………………………………стр 10.

- Поставка оборудования и материалов………………………………………..стр 10-11.

- Требования к участнику……………………………………………………….стр 11-12.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………стр 12-13.

  - Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ППР | Проект производства работ |
| ПС | Подстанция |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| СП | Свод правил |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| РД | Руководящие документы |
| И | Инструкция |
| ТУ | Технические условия |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СРО | Саморегулируемые организации |
| ВОЛС | Волоконная оптическая линия связи |
| РЗ | Релейная защита |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

- Наименование закупаемых работ.

Выполнение работ по созданию каналов передачи сигналов противоаварийной автоматики на ПС 110 кВ Ивановка, ПС 110 кВ Волково и ПС 110 кВ Центральная.

- Заказчик.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (сокращенное наименование АО «ДРСК»);

Адрес (Место нахождения): Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32.

- Цель оказания услуг.

3.1. Целью выполнения работ является:

3.1.1. Перевод каналов связи РЗ и ПА ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка, ВЛ 110 кВ Волково – Ивановка. На ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка команды РЗ перевести с мультиплексоров Fox 515 на существующее оборудование ПРМ/ПРД АВАНТ по ВОЛС ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка.  На ВЛ 110 кВ Волково – Ивановка команды РЗ перевести с мультиплексоров Fox 515 на предусмотренное проектом оборудование.

Полный объем работ выполняется в соответствии с проектной и рабочей документацией «Создание каналов передачи сигналов противоаварийной автоматики на ПС 110 Центральная, ПС 110 кВ Ивановка и ПС 110 кВ Волково», (шифр 3041-170), выполненной ООО «Техно Базис»» (Приложение 3 к Техническим требованиям).

3.1. Реализация мероприятия, предусмотренного Инвестиционной программой 2023 года: K_28-АЭС-О-27.11 «Создание каналов передачи сигналов противоаварийной автоматики на ПС 110 Центральная ПС 110 кВ Ивановка и ПС 110 кВ Волково, с разработкой ПСД».

- Перечень объектов Заказчика.

Таблица 1

| № п/п | Наименование Объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Ивановка | с. Ивановка Амурской области | ПС 110 кВ Ивановка CS0001935 |
| 2 | ПС 110 кВ Волково | с. Волково Амурской области | ПС 110 кВ Волково CS0001927 |
| 3 | ПС 110 кВ Центральная | г. Благовещенск Амурской области | ПС 110 кВ Центральная CS0001789 |

- Требования к закупаемым работам (качеству работ).

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перечень выполняемых работ | Основные работы: Создание каналов передачи сигналов противоаварийной автоматики на ПС 110 кВ Ивановка, ПС 110 кВ Волково и ПС 110 кВ Центральная |
| 2 | Требования к выполнению работ. | - Все работы выполняются в соответствии с проектной и рабочей документацией «Создание каналов передачи сигналов противоаварийной автоматики на ПС 110 Центральная, ПС 110 кВ Ивановка и ПС 110 кВ Волково», (шифр 3041-170), выполненной ООО «Техно Базис»» (Приложение 3 к Техническим требованиям)) и настоящих Технических требований. - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также действующими нормами. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. |
| 3. | Требования к организации работ | Подготовительные работы: 3.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующих электроустановок. 3.2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. 3.3. Доставка строительной техники к месту производства работ. 3.4. Доставка к месту работы необходимых материалов и оборудования. 3.5. Мероприятия выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности. 3.6. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: -назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; -оформление допуска для производства работ в зоне, действующих предприятий. |
| 4. | Требования к контролю качества работ и материалов | 4.1. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями: - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; - РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Амурской области. 4.2. Перечень оборудования, которое Заказчик передает подрядчику по акту приема-передачи оборудования в монтаж с центрального склада филиала, представлен в таблице 4 настоящих Технических требований. Остальные материалы и оборудование приобретаются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с проектной и рабочей документацией (Приложение № 3), с согласованием номенклатуры и количества приобретаемых материалов и оборудования с Заказчик 4.3. Все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно за свой счёт. 4.4. Материалы, высвобожденные после демонтажа, Подрядчик доставляет самостоятельно за свой счет на базу РЭС и передает Заказчику с оформлением акта приема-передачи. 4.5. Шеф-монтажные, пусконаладочные и/или шеф-наладочные работы для оборудования, перечисленного в Таблице 4 проводятся поставщиком. Для оборудования, приобретаемого самостоятельно вышеуказанные работы выполняются Подрядчиком. 4.6. Общие технические требования к поставляемой продукции. 4.6.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы поставки Подрядчика должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. Подрядчик до заключения договоров поставки оборудования, конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком. Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию Приложения № 3 к настоящим Техническим требованиям «Создание каналов передачи сигналов противоаварийной автоматики на ПС 110 кВ», включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. 4.6.2. Требования к стандартизации продукции. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». 4.6.3. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. |
| 5. | Требования к оформлению документации | 5.1. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с ППР (проект производства работ) и графика производства работ. 5.2. Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Амурские электрические сети» по акту приемки-передачи (в службу технологического присоединения предоставляются копии актов приемки передачи, подтверждающие факт приемки исполнительной документации в структурное подразделение и РЭС). 5.3. Исполнительную документацию выполнить в соответствии с требованиями РД 11-02-2006. |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) | Проектная и рабочая документация «Создание каналов передачи сигналов противоаварийной автоматики на ПС 110 Центральная, ПС 110 кВ Ивановка и ПС 110 кВ Волково», (шифр 3041-170), выполненная ООО «Техно Базис»» (Приложение 3 к Техническим требованиям) |
| 7. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В соответствии с условиями п.8 договора подряда. |
| 8. | Прочие требования к выполняемым работам | 8.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: • Строгое соблюдение требований, содержащихся в настоящих Технических требованиях, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. • Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; • Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. • Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 8.2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от настоящих Технических требований. Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно. 8.3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. 8.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. 8.5. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ. Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ. Подрядчик обязан: - при необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора; - при заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - при подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ. - При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: – проект договора с Субподрядчиком; – сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; – копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ; 8.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. 8.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. 8.9. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу; • изменить характер или качество, или вид любой части работы; • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта. В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом. |

- Сроки выполнения работ.

6.1.    Общие сроки выполнения работ:

6.1.1. Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

6.1.2. Окончание работ: не позднее 30.11.2023.

6.2.  Выполнение Работ осуществляется поэтапно в рамках общих сроков, указанных в пункте 6.1 Технических требований. Этапы работ определяются при заключении Договора.

Таблица № 3.

Календарный график выполнения работ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обосно-вание стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (20 %), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Создание каналов передачи сигналов противо-аварийной автоматики на ПС 110 кВ | Сводный сметный расчёт стоимости строите-льства № ССРСС-1 | ПС 110 Центральная | 07.05.2023 | 30.11.2023 |  |  |  |
|  |  |  | ПС 110 кВ Ивановка | 07.05.2023 | 30.11.2023 |  |  |  |
|  |  |  | ПС 110 кВ Волково | 07.05.2023 | 30.11.2023 |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.    Поставка оборудования и материалов Заказчиком.

7.1. Заказчик передает подрядчику по акту приема-передачи оборудования в монтаж с центрального склада филиала, расположенного в г. Благовещенске:

Таблица 4 – Перечень оборудования

|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф УПАСК (ПРМ/ПРД АВАНТ по ВОЛС ВЛ 110 кВ Волково – Ивановка) на ПС 110 кВ Волково | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф УПАСК (ПРД/ПРМ АВАНТ по ВОЛС ВЛ 110 кВ Волково – Ивановка) на ПС 110 кВ Ивановка | шт. | 1 |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

8.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 4 к Техническим требованиям)

8.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

9.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

9.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

9.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.9.1.1, не допускается.

9.1.3.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%.

9.2.	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

9.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 9.1.1).

Приложения:

- Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении.

- Сметная документация.

- Проектная и рабочая документация.

- Требования к ценообразованию.

Наименование Объекта, в отношении которого выполняются Этапы Работ.