Технические требования на выполнение работ

«Ремонт ПС 35 кВ Угольная, Обувная, Винниково»

Лот № 249001-РЕМ ПРОД-2023-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.2.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

Таблица 2. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику	3

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 5. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

5.	Приложения	10

Общие сведения

Наименование закупаемых работ

«Ремонт ПС 35 кВ Угольная, Обувная, Винниково»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПС 35 кВ Угольная | Амурская область, городской округ Райчихинск, г. Райчихинск | ПОДСТАНЦИЯ УГОЛЬНАЯ, инв. №VS0004375 | Эксплуатирующая организация: СП «Восточные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |
|  | ПС 35 кВ Обувная | Амурская область, городской округ Райчихинск, г. Райчихинск | ПОДСТАНЦИЯ 35/10 ОБУВНАЯ, инв. №VS0004374 |  |
|  | ПС 35 кВ Винниково | Амурская область, Михайловский район, с. Винниково | ПОДСТАНЦИЯ 35/10 ВИННИКОВО, инв. № VS0003694 |  |

Работы производятся на действующих подстанциях вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты от 15.12.2020 г. № 903н.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.2.1. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в г. Благовещенск, следующие материалы:

- Таблица 2. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику

| Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ Угольная |  |  |  |  |
| Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000У2(коммутационный мождульISM15_LD1(47) с комплектом адаптации, блоком питания) | шт. | 4 | 387 167,50 | 1 548 670,00 |
| Панель ретрофита, ШРЗ(ПР)-10-3/0/0-УХЛ1 (отходящая линия) | шт. | 1 | 410 620,00 | 410 620,00 |
| Трансформатор тока , ТОЛ-СВЭЛ-10М-12.1-0,2S/0,2S/10P-600/5 УХЛ2, 10/10/15 ВА | шт. | 2 | 17 900,00 | 35 800,00 |
| Трансформатор тока, ТОЛ-СВЭЛ-10М-12.1-0,2S/0,2S/10Р-300/5 УХЛ2,10/10/15 ВА | шт. | 4 | 17 897,50 | 71 590,00 |
| ПС 35 кВ Обувная |  |  |  |  |
| Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000У2(коммутационный мождульISM15_LD1(47) с комплектом адаптации, блоком питания) | шт. | 3 | 387 166,67 | 1 161 500,00 |
| Панель ретрофита, ШРЗ(ПР)-10-3/0/0-УХЛ1 (отходящая линия) | шт. | 1 | 410 620,00 | 410 620,00 |
| ПС 35 кВ Винниково |  |  |  |  |
| Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000У2(коммутационный мождульISM15_LD1(47) с комплектом адаптации, блоком питания) | шт. | 4 | 387 167,50 | 1 548 670,00 |
| Итого: |  |  |  | 5 187 470,00 |
| НДС 20%: |  |  |  | 1 037 494,00 |
| Всего с НДС: |  |  |  | 6 224 964,00 |

Ориентировочная стоимость материалов, которые Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г. Благовещенск, составит 5 187 470,00 руб. (без учета НДС) / 6 224 964,00 руб. (с НДС 20%).

1.2.2. Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи (п. 1.2.1.), по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение с перерасчётом сметной стоимости ремонтных работ по договору подряда, в которой стоимость материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, принимается согласно договора купли-продажи.

1.2.3. Остальные необходимые материалы для выполнения работ, указанные в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложения 1.1 – 1.3), приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ПС 35 кВ Угольная | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Ремонт ПС 35 кВ Обувная | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Ремонт ПС 35 кВ Винниково | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.3 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ПС 35 кВ Угольная | с даты заключения договора | 30.06.2023 |
|  | Ремонт ПС 35 кВ Обувная | 01.07.2023 | 31.07.2023 |
|  | Ремонт ПС 35 кВ Винниково | 01.08.2023 | 31.08.2023 |

Этапы выполнения работ указаны в Календарном графике выполнения работ (Приложение 3).

Требования к качеству работ

- Таблица 5. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте |  | Согласие с требованием |  |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком (в соответствии с требованиями МДС 12-81.2007 – «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», а также требований Инструкций завода-изготовителя) и согласованному Заказчиком. Работы выполняются по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 7 дней до начала производства работ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Согласие с требованием |  |
|  | Поставка техники необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Согласие с требованием |  |
|  | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 г. № 930н) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Обеспечить участие персонала Подрядчика в получении инструктажа на рабочем месте посредством видеофиксации инструктажа. Предоставить письменные согласия данного персонала на обработку персональных данных по форме приложения 5 к техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), исполнительной документации, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Согласие с требованием |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 5 к Техническим требованиям)

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №6 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

- Приложения

Приложение № 1.1 – 1.3: Ведомости дефектов и объемов работ № 1-3;

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Календарный график выполнения работ;

Приложение № 4: Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 5: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения

Приложение № 6: Сметная документация.

Приложение № 7: Отборочные критерии;