Приложение 3 к ТТ на ремонт ПС 35 кВ Угольная, Обувная, Винниково

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Ремонт ПС 35 кВ Угольная (Ремонт ячеек КРУН-6 кВ с заменой выключателей 6 кВ) | ПОДСТАНЦИЯ УГОЛЬНАЯ инв №VS0004375 | с момента заключения договора | 30.06.2023 |
| 2 | Ремонт ПС 35 кВ Обувная (Ремонт ячеек КРУН-6 кВ с заменой выключателей 6 кВ) | ПОДСТАНЦИЯ 35/10 ОБУВНАЯ инв №VS0004374 | # 01.07.2023 | # 31.07.2023 |
| 3 | Ремонт ПС 35 кВ Винниково (Ремонт ячеек КРУН-6 кВ с заменой выключателей 6 кВ) | ПОДСТАНЦИЯ 35/10 ВИННИКОВО инв№ VS0003694 | ## 01.08.2023 | ## 31.08.2023 |