Технические требования на выполнение работ

«Ремонт трансформаторов 35 кВ СП "ЦЭС"»

Лот № 249101-РЕМ ПРОД-2023-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	3

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	3

2.2.	Требования к качеству работ	4

Таблица 4. Требования к качеству работ	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	8

5.	Приложения	8

Общие сведения

Наименование закупаемых работ

«Ремонт трансформаторов 35 кВ СП "ЦЭС"»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПС 35/10 кВ Комплекс | Амурская область, Константиновский район, с. Крестовоздвиженка | ПС 35/10 Комплекс, инв. № CS0001696 | Эксплуатирующая организация: СП «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |
|  | ПС 35/10 кВ Луговая | Амурская область, Константиновский район, с. Новопетровка | ПС 35/10 Луговая, инв. № CS0002240 |  |

Работы производятся на действующих подстанциях, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ПС 35/10 кВ Комплекс | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Ремонт ПС 35/10 кВ Луговая | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт трансформаторов 35 кВ ПС 35/10 кВ Луговая | с момента заключения договора | 30.06.2023 |
|  |  | 01.07.2023 | 31.07.2023 |
|  | Ремонт трансформаторов 35 кВ ПС 35/10 кВ Комплекс | 01.08.2023 | 31.08.2023 |
|  |  | 01.09.2023 | 30.09.2023 |

Этапы выполнения работ указаны в Календарном графике выполнения работ (Приложение 3).

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте |  | Согласие с требованием |  |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи и складируются на территории подстанций |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Согласие с требованием |  |
|  | Поставка материалов и техники необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Согласие с требованием |  |
|  | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 г. № 930н) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Обеспечить участие персонала Подрядчика в получении инструктажа на рабочем месте посредством видеофиксации инструктажа. Предоставить письменные согласия данного персонала на обработку персональных данных по форме приложения 4 к техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), исполнительной документации, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Согласие с требованием |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 5 к Техническим требованиям)

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.

Приложения

Приложение № 1.1 – 1.2: Ведомости дефектов и объемов работ № 1-2;

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Календарный график выполнения работ;

Приложение № 4: Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 5: Требования к ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора;

Приложение № 6: Сметная документация;