Технические требования

«Капитальный ремонт ЗиС СП ЦЭС, филиал ХЭС»

(ЛОТ №252001-РЕМ ПРОД-2023-ДРСК)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	 Ошибка! Закладка не определена.

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	3

Таблица 4. Требования к качеству работ	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

5.	Приложения	7

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Капитальный ремонт ЗиС СП ЦЭС, филиал ХЭС

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПС 110 кВ Вяземская | Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский | Оборудование ПС Вяземская 110/10/6 кВ, Инв. №HB010178 |
|  | АБК Вяземского РЭС | Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский | Административное здание, Инв. №НВ037176 |
|  | Здание ЗТП-1772 | Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский | Трансформаторная подстанция № 772 Инв. №HB037190 |
|  | Здание Рем Базы Спецэнергоремонт п. Переяславка | Хабаровский край, Имени Лазо р-н, Переяславка | Здание Рем Базы Спецэнергоремонт п. Переяславка Инв. № HB010800 |
|  | ПС "Каф" 110 кВ | Хабаровский край, Хабаровск г | Ограждение ПС "Каф" 110 кВ Инв. № НВ010370 |
|  | ОПУ ПС «Корфовская» 110/35/10кВ | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корфовский п | Здание ОПУ ПС «Корфовская» (Электросетевой комплекс №1) Инв. № HB010274 |
|  | Ограждение ПС "Ц" | Хабаровский край, Хабаровск г | Ограждение ПС "Ц" Инв. № HB010319 |
|  | ПС «СДВ» 110/35/6 кВ | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корфовский п | Здание закрытой ЭПС "СДВ " (Закрытая электроподстанция 110/6кВ) Инв. № HB010471 |
|  | Здание базы Краснореченского уч-ка | Хабаровский край, Хабаровский р-н,, Краснореченское с | Здание Закрытой кирпичной ПС без трансформатора база Краснореченского (Гараж базы краснореченского участка). Инв. № HB008239 |
|  | Здание базы Северного РЭС | Хабаровский край, Хабаровск г | Здание производственной базы Инв. № HB009052 |

Работы производятся внутри работающих трансформаторных подстанций, с действующим электрооборудованием под напряжением. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020г. № 903н, СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

2.	Требования к продукции

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт отмостки, пола, потолка, помещений, кровли, водосточной системы. Замена окон, дверей, ограждения с устройством антивандальной защиты. Покраска металлических конструкций. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.1-1.10 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт отмостки, пола, потолка, помещений, кровли, водосточной системы. Замена окон, дверей, ограждения с устройством антивандальной защиты. Покраска металлических конструкций. | 02 июня 2023г | 30 ноября 2023г |

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.2 | После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.3. | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад соответствующего РЭС. Ограждение ПС "Каф" 110 кВ: - металлические конструкции – 2,83 т; - ж/б конструкции – 5,57 т. Ограждение ПС "Ц": - металлические конструкции; –1,4 т; Здания базы Краснореченского участка: - металлические конструкции – 0,07 т. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №3 к техническому требованию). ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Поставка техники и материалов, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Эскизы предупреждающих плакатов согласовать с заказчиком. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.4. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Согласие с требованием |  |
| 1.4.2 | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 № 930н – в ред. Приказа о Минтруде России от 19.02.2016 N 74н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.4.3. | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013), с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах |  | Согласие с требованием | . |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца по формам, утвержденным постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. |  | Согласие с требованием |  |
| 2.1.3 | Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток органам лесного хозяйства (лесничествам), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. На основе данного документа «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены места расчисток, об отсутствии претензий с их стороны. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. |  | Согласие с требованием |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 4 к Техническим требованиям)

#### 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №4 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

- Приложения

- Приложения № 1.1 -1.10 Ведомость дефектов и объемов работ;

- Приложение №2 Справка по объемам выполненных работ;

- Приложение №3 Требования к содержанию проекта производства работ подрядных организаций;

- Приложение №4 Требования к ценообразованию при формировании коммерческого предложения в составе заявки Участника.

- Приложение №5 Сметная документация.

- Приложение №6 Отборочные критерии