Приложение № 3

к ТТ на Ремонт ВЛ 10 кВ Ф-6, 11, 15 ПС Завитая, ВЛ 0,4 кВ г. Завитинск

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
|  | Замена опор, замена провода ВЛ-0,4 кВ г. Завитинск от ТП № 19, 19А, 20 | ВЛ 0.4 кВ г.Завитинск, инвентарный № АS0000780 | С момента заключения договора | 31.07.2023 | 33 |
|  |  |  | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 33 |
|  |  |  | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 34 |
|  | Замена опор, замена провода ВЛ-10 кВ № 15 ПС Завитая | ВЛ-10 КВ Ф-15 ЗАВИТАЯ-ВОЛУЕВО, инвентарный № VS0003173 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 100 |
|  | Замена опор, замена провода ВЛ-10 кВ № 11 ПС Завитая | ВЛ-10 кВ № 11 ПС Завитая, инвентарный № VS0003172 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 100 |
|  | Замена опор, замена провода, монтаж разрядников ВЛ-10 кВ № 6 ПС Завитая | ВЛ-10 КВ Ф-6 ЗАВИТАЯ-КУПРИЯНОВКА, инвентарный № VS0003171 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 100 |