Приложение 3 к техническим требованиям

«Ремонт ограждений производственных зданий СП ЗЭС»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ПС 35/10 Чагоян | ПС 35/10 Чагоян, инв. № ZS0000366 | c момента заключения договора | 31.07.2023 | 100 |
| 2 | Ремонт ПС 35/10 Экимчан | ПС 35/6 Экимчан, инв. № ZS0000173 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 100 |
| 3 | Ремонт ПС 35/10 Бузули | ЗДАНИЕ ЗРУ П/СТ БУЗУЛИ, инв. № ZS0002881 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 60 |
| 4 |  |  | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 40 |
| 5 | Ремонт ПС 35/10 Воскресеновка | ПС 35/10 Воскресеновка, инв. № ZS0000290 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 100 |
| 6 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4 кВ 37-13 с. Ушаково Шимановского РЭС | ТП-10/0,4 37-13, инв. № ZS0000348 | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 100 |
| 7 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4 кВ 37-03 с. Свободный труд Шимановского РЭС | ТП-10/0,4 100КВ,А КЗС 37-03, инв. № ZS0000307 | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 100 |
| 8 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4 кВ 33-09 с. Симоново Шимановского РЭС | ТП-10/0,4 КТП-100 КВ,А ЦРМ 33-09, инв. № ZS0000304 | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 100 |
| 9 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4 кВ 9-36 с. Базисное Шиман. РЭС | ТП-10/0,4 КТП-100 КВ,А ПОСЕЛОК 9-36, инв. № ZS0000347 | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 100 |
| 10 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4 кВ 102 г. Шимановск Шиман. РЭС | 102.КТП,инв. № AS0005908 | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 100 |
| 11 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4 кВ 100 г. Шимановск Шиман. РЭС | КТП.-100, инв. № AS0005951 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 100 |
| 12 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4 кВ 39/2 г. Шимановск Шиман. РЭС | 39/2. КТП, инв. № AS0005945 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 100 |
| 13 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 29-04 с. Широкий Лог Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 250КВ,А ШИРОКИЙ ЛОГ 2-04, инв. № ZS0003931 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 100 |
| 14 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 29-13 с. Широкий Лог Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 630КВ,А ШИР,ЛОГ 2-13, инв. № ZS0003941 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 100 |
| 15 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 29-11 с. Воскресеновка Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 160КВ,А ВОСКРЕС, 2-11, инв. № ZS0003801 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 100 |
| 16 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 29-12 с. Воскресеновка Серышевского РЭС | ТП-10/04 160КВ,А ВОСКРЕС,2-12, инв. № ZS0003803 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 100 |
| 17 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 30-03 с. Автономовка Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 400КВ,А АВТОНОМОВКА 4-08, инв. № ZS0003757 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 100 |
| 18 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 30-01 с. Милехино Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 160КВ,А МЕЛЕХИНО 4-06, инв. № ZS0003754 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 100 |
| 19 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 30-19 с. Водораздельное Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 КТП-60КВ,А ВОДОРАЗДЕЛ 4-46, инв. № ZS0003752 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 100 |
| 20 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 21-02 с. Украина Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 160КВ,А УКРАИНА 6-03, инв. № ZS0003768 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 100 |
| 21 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 21-23 с. Украина Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 250КВ,А УКРАИНА 6-28, инв. № ZS0003884 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 100 |
| 22 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 23-13 с. Казанка Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 КТП-250КВ,А КАЗАНКА 5-11, инв. № ZS0003839 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 100 |
| 23 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 23-09 с. Казанка Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 ТМ-400 КАЗАНКА 5-09, инв. № ZS0003779 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 100 |
| 24 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 12-39 с. Введеново Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 КТП-250КВ,А ВВЕДЕНОВО 12-39, инв. № ZS0003736 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 100 |
| 25 | Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 23-12 с. Липовка Серышевского РЭС | ТП-10/0,4 160КВ,А ЛИНОВКА 6-104, инв. № ZS0003847 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 100 |