Технические требования

ОКПД2 42.22.22.  «Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей СП "ЦЭС"   Константиновского РЭС, Ромненского РЭС, Благовещенского РЭС» в составе мероприятий

по Г-АЭС-1, Г-АЭС-2, Г-АЭС-4, Г-АЭС-5, Г-АЭС-6» (рамочный договор)

(ГКПЗ 2023 года. Закупка 409101-КС ПИР СМР-2023-ДРСК)

СОДЕРЖАНИЕ

- Обозначение и сокращение…………………………………………………….…….....стр 3.

- Наименование закупаемых работ …………………………………………………...…стр 4.

- Заказчик ……………………………………………………………………………….…стр 4.

- Цели и задачи ……………………………………………………………….……….......стр 4.

- Требования к закупаемым работам (качеству работ) ………………………......…стр 4-11.

- Сроки выполнения работ ………………………………………………………...   стр 11-12.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки      …….....стр 10-11.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора........12.

- Требования к участнику ………………………………………………………...…..…стр 12.

  - Обозначения и сокращения

| АО «ДРСК» | Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |
| --- | --- |
| ВЛ | Воздушная линия |
| КЛ | Кабельная линия |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| АО | Акционерное общество |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ППР | Проект производства работ |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| СП | Свод правил |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| РД | Руководящие документы |
| И | Инструкция |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СРО | Саморегулируемые организации |
| СП | Структурное подразделение |

- Наименование закупаемых работ.

1.1. ОКПД2 42.22.22.  «Мероприятия по строительству и реконструкции  для  технологического присоединения потребителей СП "ЦЭС"   Константиновского РЭС, Ромненского РЭС, Благовещенского РЭС в составе мероприятий по Г-АЭС-1, Г-АЭС-2, Г-АЭС-4, Г-АЭС-5, Г-АЭС-6» (рамочный договор).

- Заказчик.

Акционерное общество «ДРСК» филиал «Амурские электрические сети» (сокращенное наименование АО «ДРСК»-«Амурские ЭС»);

Адрес (Место нахождения): Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко д.28.

- Цели и задачи.

Целью выполнения работ является:

3.1. Выполнение инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2023 г.

3.2. Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения заявителей на территории функционирования.

3.3. Заказчик планирует заключить с победителем закупки рамочный договор на выполнение строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) электрических сетей напряжением до 10 кВ в зоне функционирования СП "ЦЭС" Константиновского РЭС, Ромненского РЭС, Благовещенского РЭС. (далее – подрядные работы).

3.3.1. Планируемый объём выполняемых работ составляет не более 30 000 000,00 руб. без учета НДС на весь срок действия договора.

4. Иные требования и сведения общего характера

4.1.  Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору (п. 3.3. Технических требований), оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

4.2. Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется локальными сметными расчётами, выполненными на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры, утвержденных протоколом согласования (ведомостью) договорной цены и выполненными в соответствии с условиями Технических требований с учетом конкретных объемов работ.

4.3.  Участники в своих заявках дают предложения по цене каждого наименования видов работ согласно протоколу согласования (ведомостям) договорной цены (приложение 1 к Техническим требованиям). Стоимость каждого вида работ, указанных в протоколе согласования (ведомости) договорной цены, определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложение 1 к Техническим требованиям). В заявке Участника не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановых Локальных сметных расчетах Заказчика (Приложение 1 к Техническим требованиям). Предлагаемые Участниками цены на каждые виды работ будут являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 30 000 000,00 рублей (тридцать миллионов рублей) рублей 00 копеек без учета НДС.

Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки представлены в пункте 7 настоящих ТТ.

- Требования к закупаемым работам (качеству работ).

Таблица № 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перечень выполняемых работ | Основные работы: - Строительно-монтажные работы Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору на основании Технических требований, оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ |
| 2 | Требования к выполнению работ. | - Все работы выполняются в соответствии с разработанной ПСД: - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. |
| 3. | Требования к организации работ | Подготовительные работы: 3.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. 3.2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. 3.3. Доставка строительной техники к месту производства работ. 3.4. Доставка к месту работы необходимых материалов. 3.5. Мероприятия по строительству ВЛ 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности. 3.6. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ необходимо оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. |
| 4. | Требования к контролю качества работ и материалов | 4.1. Выполнение строительно-монтажных работ осуществляется на основании разрешения на размещение объекта органа государственной власти или органа местного самоуправления (получаемого Заказчиком на основании схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории). Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; - РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Амурской области. 4.3. Основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов (на этапе исполнения договора): 4.3.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком. Продукция должна быть произведенной не ранее 2022 и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям Заказчика, указанным в конкретном Техническом задании на выполнение работ. В случае, если Подрядчиком предлагаются эквивалент требуемой Заказчиком продукции, до начала выполнения работ Подрядчик должен в обязательном порядке предоставить и согласовать с Заказчиком подробное (в объёме не менее описанного в техническом требовании) техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. *Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в конкретизированном ТЗ на выполнение работ (см. пункт 4.2. ТТ). Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только после предварительного согласования с Заказчиком. Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Правилами обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи Федерального закона «О техническом регулировании», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 №1265. 4.3.2. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 4.3.3. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). 4.3.4 Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «АЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»). |
| 5. | Требования к оформлению документации | Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме: 5.1. Монтаж ВЛ 10-0,4 кВ: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Паспорт ЛЭП (лист с изменениями) – готовится и хранится в РЭС; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей; • Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства; • Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем; • Лицензия на ВВ лабораторию (копия); • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Ордер на производство работ. 5.2. Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Амурские электрические сети» по акту приемки-передачи (в службу технологического присоединения предоставляются копии актов приемки передачи, подтверждающие факт приемки исполнительной документации в структурное подразделение и РЭС). |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) | Работы выполнять в соответствии с разработанной ПСД. |
| 7. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В соответствии с условиями договора п.8. |
| 8. | Прочие требования к выполняемым работам | 8.1. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ. 8.2. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; • исключить любую работу; • изменить характер или качество, или вид любой части работы; • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта; 8.3. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. 8.4. Фактическое выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. скрытых, подтверждается фотоотчетом. 8.5. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: • Строгое соблюдение требований, содержащихся в настоящих Технических требованиях, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. • Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; • Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. • Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 8.6. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от настоящего Технического требования. Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно. 8.7. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. 8.8. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. 8.9. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ. Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ. Подрядчик обязан: - при необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора; - при заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - при подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ. 8.10. При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: – проект договора с Субподрядчиком; – сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; – копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ; 8.9. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. 8.11. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. 8.12 Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу; • изменить характер или качество, или вид любой части работы; • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта. В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом. |

- Сроки выполнения работ.

6.1.    Общие сроки выполнения работ:

6.1.1. Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

6.1.2. Окончание работ: 31.12.2023

6.2.  Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 45 календарных дней с даты заключения конкретного дополнительного соглашения к договору подряда.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием Понижающего коэффициента К1 (тендерного коэффициента), коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой.

  - Понижающий коэффициент служит для оценки предпочтительности заявки Участника в соответствии с Порядком и критериями оценки и сопоставления заявок (приложение 6 к Документации о закупке). Окончательная стоимость единичных расценок закрепляется в Протоколе согласования договорной цены.

Указываемый Участником в коммерческом предложении понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№ 1-75) недопустимо.

7.1.3. Величины, указанные Заказчиком в Приложении № 1 настоящих Технических требований, являются предельными и не могут быть увеличены Участником.

Заявки с единичными расценками/величинами, превышающими предельные значения Заказчика (указанные в Приложении №1 настоящих Технических требований) будут отклонены.

7.1.4. В представленном Участником Протоколе согласования договорной цены нумерация разделов и позиций должна соответствовать нумерации, предложенной Заказчиком (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям).

7.1.5.	Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

7.1.6. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к оформлению и составлению сметной документации на этапе исполнения договора необходимо выполнить в соответствии с приложением № 2 к настоящему техническому заданию.

- Требования к участнику закупки

  - Требования к участнику закупки приведены в приложении № 3 к настоящим ТТ.

Приложения:

- Приложение № 1 Протокол согласования договорной цены с приложением смет и ВОР.

- Приложение № 2 Требования к оформлению и составлению сметной документации.

- Приложение № 3 Требования к Участнику закупки.