## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. СМР
1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 1 | ФЕР33-04-003-03
2 | Колпачки: полиэтиленовые | 100 шт | -0.06 | ФССЦ-20.2.02.04-0006
3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 3 | ФЕР33-04-016-02
4 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 1 | ФЕР33-04-016-06
5 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 1 | ФЕР33-03-004-02
6 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | -0.005 | ФССЦ-08.4.03.02-0004
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
7 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 | ФЕРп01-11-010-01
8 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.01 | ФЕРп01-11-011-01
9 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 1 | ФЕРп01-11-024-01
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
10 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 | ФЕРп01-11-010-01
11 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.01 | ФЕРп01-11-011-01
12 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 1 | ФЕРп01-11-024-01
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
13 | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 3 | ТЦ_07.4.03.12_24_2801183085_02.03.2022_02
14 | Узел крепления: кронштейна окрашенный | шт | 1 | ФССЦ-25.2.02.08-0003
15 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 | компл | 2 | ФССЦ-25.2.02.04-0002
16 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 0.08 | ФССЦ-25.2.02.11-0021
17 | Бугель NВ20 | шт | 4 | ТЦ_25.2.01.02_54_540042235160_12.07.2022_02
18 | Зажим РС481 | шт | 4 | ТЦ_20.1.01.15_77_7424032866_08.11.2021_02
19 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.00474 | ФССЦ-08.3.04.02-0095