## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ, с ПЗУ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. СМР
1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 1 | ФЕР33-04-003-02
2 | Колпачки: полиэтиленовые | 100 шт | -0.06 | ФССЦ-20.2.02.04-0006
3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 2 | ФЕР33-04-016-02
4 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 1 | ФЕР33-04-016-06
5 | Установка кожуха изолирующего на натяжную изоляцию 10 кВ (применительно) | компл | 6 | ФЕР33-03-010-03
6 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 1 | ФЕР33-03-004-02
7 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | -0.005 | ФССЦ-08.4.03.02-0004
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
8 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 | ФЕРп01-11-010-01
9 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.03 | ФЕРп01-11-011-01
10 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 | ФЕРп01-11-024-02
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
11 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 | ФЕРп01-11-010-01
12 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.03 | ФЕРп01-11-011-01
13 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 | ФЕРп01-11-024-02
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
14 | Стойка опоры: СВ 105-5 | шт. | 2 | ТЦ_07.2.07.11_24_2462001891_02.03.2022_02
15 | Узел крепления: кронштейна окрашенный | шт | 1 | ФССЦ-25.2.02.08-0003
16 | Траверсы стальные | т | 0.02544 | ФССЦ-07.2.02.05-0021
17 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 6 | ФССЦ-20.1.02.22-0005
18 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт | 6 | ФССЦ-22.2.02.04-0041
19 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 | шт | 6 | ФССЦ-20.5.04.04-0001
20 | Серьга СРС-7-16 | шт | 6 | ФССЦ-20.1.02.14-1022
21 | Скоба: СК-7-1А | шт | 6 | ФССЦ-01.7.15.10-0031
22 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | шт. | 12 | ТЦ_22.2.01.03_59_5905064257_05.05.2022_02
23 | Кожух изолирующий на натяжную изоляцию 10 кВ (кожух изолирующий ПЗУ-КИ-НБ-2-6 с двумя протекторами птицезащитными ПЗУ-П-16) | компл. | 1 | ТЦ_22.2.01.08_54_5404223516_12.07.2022_02
24 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.00474 | ФССЦ-08.3.04.02-0095
Составил: ___________________________ начальник СТП СП "Центральные ЭС" Сироткин Е.Н.