Технические требования на выполнение работ

«Выполнение комплекса мероприятий (работ) по лесовосстановлению»

Лот № 404801-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения…………………………………………………………………………….....3

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	Ошибка! Закладка не определена.4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ………………………………………………...4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ…………………………………………………………	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнению работ…………………………………………………………….7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	..8

2.2.Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5.Приложения	10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| --- | --- |
| Заявитель | Лицо заключившее договор на технологические присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО «ДРСК» |
| ЛУ | Лесной участок |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| Подрядчик | Сторона по договору обязующаяся выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику |
| ПУД | Правоустанавливающие документы на использования земельных участков для размещения объектов строительства, реконструкции |
| ТТ | Техническое требование на выполнение работ |
| ПВЛ | Проект лесовосстановления |

  - Наименование закупаемой продукции

Выполнение комплекса мероприятий (работ) по лесовосстановлению.

  - 1.3. Цель выполнения работ

  - Выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению в соответствии со ст. 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

  - 1.4. Существующее положение

### 1.4.1. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – лесовосстановление в отношении объектов нового строительства.

### 1.4.2. Данная закупка проводится в отношении объектов строительства, расположенных на категории земель - земли лесного фонда. Объекты строительства созданы в рамках исполнения обязательств, возникших в результате заключения договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

### 1.4.3. Заказчик передает Подрядчику проекты освоения лесов, получивших положительное заключение государственной экспертизы, лесную декларацию, отчеты об использовании лесов.

### Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительство ЛЭП 35 кВ Чныррах - Оремиф (ТОСЭР «Николаевск») (I_27-ХЭС-55), заявитель на ТП: АО «КРДВ» | Хабаровский край, Николаевское лесничество, Городское участковое лесничество | I_27-ХЭС-57 | 37,003 га |
|  | Строительство ЛЭП 110 кВ на ПС «Чныррах» от ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ – Многовершинная (С-171) (ТОСЭР «Николаевск») (I_27-ХЭС-53), заявитель на ТП: АО «КРДВ» | Хабаровский край, Николаевское лесничество, Городское участковое лесничество | I_27-ХЭС-57 | 11,1206 га |
| 3. | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ (L_27-ХЭС-223), заявитель на ТП: КФХ Бутков В.Б. (нижний) | с. Осиновая речка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край | L_27-ХЭС-223 | 3,4536 га |

# 2. Требования к продукции

  - 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.

### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ.

### Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап |  |  |  |
|  | Выбор участков для выполнения работ по лесовосстановлению. | га | 51,5772 |
|  | Согласование выбранных участков для лесовосстановления в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края. | га | 51,5772 |
| 2 этап |  |  |  |
|  | Разработка Проекта лесовосстановления (лесоразведения) в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления». | шт | 1 |
|  | Согласование Проекта лесовосстановления (лесоразведения) в уполномоченном органе государственной власти. | шт | 1 |
|  | В целях получения нотариально удостоверенной доверенности, обратиться с заявлением к заказчику на представление интересов общества для выполнения работ предусмотренных настоящим Техническим требованием (при необходимости). | шт | 1 |
| 3 этап |  |  |  |
|  | Приобретение сертифицированного посадочного материала, в количестве достаточном для достижения целей в соответствии с разработанным и утвержденным проектом лесовосстановления. Доставка посадочного материала до места производства работ. | шт | Согласно проекта лесовосстановления |
|  | Посадочный материал должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве». | шт | Согласно проекта лесовосстановления |
|  | Посадочный материал должен быть районирован в соответствии с п. 11 «Правил лесовосстановления», утвержденных приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024. | шт | Согласно проекта лесовосстановления |
|  | Обеспечение сохранности посадочного материала до завершения работ по созданию лесных культур. При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение и подсушивание корневой системы. | шт | Согласно проекта лесовосстановления |
| 4 этап |  |  |  |
|  | Посадка в соответствии с действующими нормативами и правилами согласно руководству по проведению лесовосстановительных работ на Дальнем Востоке разработано Дальневосточным НИИ лесного хозяйства (автор к.с.-х.н. И.И. Перевертайло). | шт | Согласно проекта лесовосстановления |
|  | Выполнение комплекса мероприятий (агротехнических, посадочных, мелиоративных), обеспечивающих выполнение показателей проекта лесовосстановления; | га | 51,5772 |
|  | Доставка техники до места производства работ. | га | 51,5772 |
|  | Планировка поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ. Нарезка борозд (полос). Подготовка почвы для создания необходимых условий для лесовосстановления. | га | 51,5772 |
|  | Предварительная борьба с вредными почвенными организмами (при необходимости). Проведение осушительных мероприятий (при необходимости). | га | 51,5772 |
|  | Культивация почвы, прополка, агротехнический уход за лесными культурами. Дополнение лесных культур (при необходимости). | га | 51,5772 |
|  | Вывоз технологических остатков с их утилизацией. | га | 51,5772 |
|  | Подготовка и передача Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации. | шт | 1 |
| 5 этап |  |  |  |
|  | Проведение технической приемки лесных культур совместно с представителями лесничества (оценка соблюдения технологии посадки, количество саженцев, их состояние, породу, шаг посадки, количество полос посадки, качество созданных минерализованных полос (при необходимости) и их соответствие нормативу, оформление лесокультурной площади в натуре, в т.ч. оформление поворотных угловых столбов лесокультурной площади и пробных площадок). | га | 51,5772 |
|  | Осенняя инвентаризация лесных культур совместно с представителями лесничества (определение приживаемости лесных культур 1-го года жизни, оценка за их уходом). | га | 51,5772 |
|  | Сдача работ по лесовосстановлению (созданию лесных культур) уполномоченному органу государственной власти, оформление и подписание Акта приемки работ по лесовосстановлению с уполномоченным органом при достижении проектных показателей проекта лесовосстановления; | га | 51,5772 |
|  | Повторное проведение работы по лесовосстановлению, необходимых для достижения проектных показателей в соответствии с проектом (при необходимости). | га | 51,5772 |

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

2.1.2.1 Срок выполнения работ по Договору – с даты, следующей за датой заключения Договора до 01.07.2026.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 этап | с даты заключения договора | в течение 60 дней |
| 2 | 2 этап | с момента окончания 1 этапа | в течение 60 дней |
| 3 | 3 этап | с момента окончания 2 этапа | до начала весеннего периода |
| 4 | 4 этап | весенне-летний период | осенний период |
| 5 | 5 этап | осенний период | осенний период |

  - 2.2. Требования к качеству работ

### Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: 1-5 этап.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1.1. | Соблюдение требований пожарной безопасности, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов. При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться и соблюдать: Лесной кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 17.12.1997 N 149-ФЗ «О семеноводстве»; Приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |
|  | Требования к результату работ | ### Результатом работ является выданное уполномоченным органом согласование выбранных земель для лесовосстановления, проект лесовосстановления, акт натурного обследования земельного (лесного) участка, содержащий основные характеристики участка в виде текстовой и графической ### информации, решение о согласовании проекта лесовосстановления, документы, подтверждающие районирование семенного материала, ### подписанный уполномоченным органом акт приемки работ, содержащий условие о достижении проектных показателях. |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
| 2.2.1. | Порядок сдачи-приемки работ | В соответствии с разделом 3 Проекта договора |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |
| 2.3.1. | Требования к составу и оформлению передаваемых документов | Итоговые документы должны соответствовать требованиям установленным Лесным кодексом РФ, федеральными законами. |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
| 3.1.1. | Требования к ответственности подрядчика | Определены Проектом договора |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
| 4.1.1. | Требования к субподрядным организациям | Участник обязан выполнять работы собственными силами. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающих готовность и возможность выполнения ими работ. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке с указанием единицы стоимости работ по лесовосстановлению (Приложение 1). Стоимость по всем видам работ не должна превышать 206 966 рублей за 1 га.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Расчет стоимости работ по лесовосстановлению, предложенный Победителем закупочной процедуры, будет являться неотъемлемой частью договора.

  - Расчет стоимости работ по лесовосстановлению, предложенный Победителем закупочной процедуры остается неизменным на весь период действия договора.

- Приложения

  - Приложение № 1 – Форма расчета стоимости работ по лесовосстановлению за 1 га.

Приложение № 1 к Техническим требованиям

ФОРМА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗА 1 ГА

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 этап |  |  |
| 1. | Выбор участков для выполнения работ по лесовосстановлению. |  |
| 2. | Согласование выбранных участков для лесовосстановления в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края. |  |
| 2 этап |  |  |
| 3. | Разработка Проекта лесовосстановления (лесоразведения) в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления». |  |
| 4. | Согласование Проекта лесовосстановления (лесоразведения) в уполномоченном органе государственной власти. |  |
| 5. | В целях получения нотариально удостоверенной доверенности, обратиться с заявлением к заказчику на представление интересов общества для выполнения работ предусмотренных настоящим Техническим требованием (при необходимости). |  |
| 3 этап |  |  |
| 6. | Приобретение сертифицированного посадочного материала, в количестве достаточном для достижения целей в соответствии с разработанным и утвержденным проектом лесовосстановления. Доставка посадочного материала до места производства работ. |  |
| 7. | Посадочный материал должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве». |  |
| 8. | Посадочный материал должен быть районирован в соответствии с п. 11 «Правил лесовосстановления», утвержденных приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024. |  |
| 9. | Обеспечение сохранности посадочного материала до завершения работ по созданию лесных культур. При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение и подсушивание корневой системы. |  |
| 4 этап |  |  |
| 10. | Посадка в соответствии с действующими нормативами и правилами согласно руководству по проведению лесовосстановительных работ на Дальнем Востоке разработано Дальневосточным НИИ лесного хозяйства (автор к.с.-х.н. И.И. Перевертайло). |  |
| 11. | Выполнение комплекса мероприятий (агротехнических, посадочных, мелиоративных), обеспечивающих выполнение показателей проекта лесовосстановления; |  |
| 12 | Доставка техники до места производства работ. |  |
| 13. | Планировка поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ. Нарезка борозд (полос). Подготовка почвы для создания необходимых условий для лесовосстановления. |  |
| 14. | Предварительная борьба с вредными почвенными организмами (при необходимости). Проведение осушительных мероприятий (при необходимости). |  |
| 15. | Культивация почвы, прополка, агротехнический уход за лесными культурами. Дополнение лесных культур (при необходимости). |  |
| 16. | Вывоз технологических остатков с их утилизацией. |  |
| 17. | Подготовка и передача Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации. |  |
| 5 этап |  |  |
| 18. | Проведение технической приемки лесных культур совместно с представителями лесничества (оценка соблюдения технологии посадки, количество саженцев, их состояние, породу, шаг посадки, количество полос посадки, качество созданных минерализованных полос (при необходимости) и их соответствие нормативу, оформление лесокультурной площади в натуре, в т.ч. оформление поворотных угловых столбов лесокультурной площади и пробных площадок). |  |
| 19. | Осенняя инвентаризация лесных культур совместно с представителями лесничества (определение приживаемости лесных культур 1-го года жизни, оценка за их уходом). |  |
| 20. | Сдача работ по лесовосстановлению (созданию лесных культур) уполномоченному органу государственной власти, оформление и подписание Акта приемки работ по лесовосстановлению с уполномоченным органом при достижении проектных показателей проекта лесовосстановления; |  |
| 21. | Повторное проведение работы по лесовосстановлению, необходимых для достижения проектных показателей в соответствии с проектом (при необходимости). |  |