Технические требования

«ОКПД2 43.12.11. Выполнение работ по обваловке привозным грунтом фундамента опор воздушных линий электропередач 35-110 кВ на территории Дальнегорского городского округа, Кавалеровский муниципального района, Ольгинского муниципального района СП ПСЭС в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2023 года для нужд филиала «ПЭС»

(ЛОТ № 4105.1 - РЕМ ПРОД – 2023 - ДРСК)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

Таблица 4. Требования к качеству работ	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	5

5.	Приложения	6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 43.12.11. Выполнение работ по обваловке привозным грунтом фундамента опор воздушных линий электропередач 35-110 кВ на территории Дальнегорского городского округа, Кавалеровский муниципального района, Ольгинского муниципального района СП ПСЭС в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2023 года для нужд филиала «ПЭС»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ВЛ 35 кВ Горелое – Тайга - Краснореченск | Приморский край, Дальнегорский ГО, Краснореченск с. | ВЛ-35КВ ГОРЕЛОЕ-ТАЙГА-КРАСНОРЕЧЕНСК L=18.0 Инв. № PR0010380 |
| 2. | ВЛ 110 кВ Горбуша - Черемшаны - Пластун | Приморский край, Дальнегорский ГО, Черемшаны д. | ВЛ-110КВ ГОРБУША-ПЛАСТУН L=79.84 Инв. № PR0010374 |
| 33 | ВЛ 110 кВ К – Богополь- Р | Приморский край, Кавалеровский МР, Горнореченск п.; Приморский край, Ольгинский МР, Веселый Яр с. | ВЛ 110 кВ К-БОГОПОЛЬ L=31.4 КМ PR0010367; ВЛ-110 кВ "БОГОПОЛЬ-Р" L=40.4 КМ Инв. № PR0010365, |

Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи и населенной местности. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок № 903н в редакции от 29.04.2022г., СНиП 12-01-2004 п.4, СП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СП 45.13330.2017, СП 76.13330.2016.

2.	Требования к продукции

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обвалование опор ВЛ-35-110 кВ | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения № 1: № 2; № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 35 кВ Горелое – Тайга - Краснореченск | с даты заключения договора | 30 декабря 2023г |
|  | ВЛ 110 кВ Горбуша - Черемшаны - Пластун | с даты заключения договора | 30 ноября 2023г |
|  | ВЛ 110 кВ К – Богополь- Р | с даты заключения договора | 30 сентября 2023г. |

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Требование заказчика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Требования к выполнению работ |
|  | Общие требования к выполнению работ |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. |
| 1.1.2 | После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию. |
|  | Требования к организации работ |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |
|  | Поставка техники и материалов, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Эскизы предупреждающих плакатов согласовать с заказчиком. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |
| 1.4.2. | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 № 903н в ред. Приказа о Минтруде России от 29.04.2022 N 279н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала. |
| 1.4.3. | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |
|  | Требования к результатам работ |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013), с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца по формам, утвержденным постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. |
| 2.1.3 | Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (Приложение № 4 к настоящим Техническим требованиям), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). |
|  | Требования к оформлению документации |
|  | При выполнении работ предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах: -Ведомость проверки и измерения значения сопротивления заземления опор; -Ведомость измерений расстояний габаритов и стрел провеса провода на ВЛ; -Акты скрытых работ; - справки по выполнению физических объемов. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах Прочую документацию согласно условиями требования договора. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 5 к Техническим требованиям). Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы)

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

- Приложения:

- Ведомость дефектов и объемов работ № 1.22 ВЛ 35 кВ «Горелое – Тайга – Краснореченск»;

- Ведомость дефектов и объемов работ № 1.23 ВЛ 110 кВ «К – Богополь- Р»;

- Ведомость дефектов и объемов работ № 1.30 ВЛ 110 кВ «Горбуша - Черемшаны - Пластун»;

- Справка по объемам выполненных работ;

- Требования к ценообразованию при формировании коммерческого предложения в составе заявки Участника.

- Сводный расчет

- Сметный расчет № ВЛ 35 кВ «Горелое – Тайга – Краснореченск»;

- Сметный расчет № ВЛ 35 кВ «К – Богополь- Р»;

- Сметный расчет № ВЛ 35 кВ «Горбуша - Черемшаны - Пластун»;

- Требования к участникам