Технические требования

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение капитального ремонта воздушных линий электропередач 0,4 кВ на территории Спасского муниципального района, Красноармейского муниципального района, Тернейского муниципального района, Ольгинского муниципального района, Анучинского муниципального района, Дальнегорского городского округа СП ПЗЭС, СП ПСЭС в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2023 года для нужд филиала «ПЭС»»

(ЛОТ № 410201-РЕМ ПРОД-2023-ДРСК-ПЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5.	Приложения	10

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение капитального ремонта воздушных линий электропередач 0,4 кВ на территории Спасского муниципального района, Красноармейского муниципального района, Тернейского муниципального района, Ольгинского муниципального района, Анучинского муниципального района, Дальнегорского городского округа СП ПЗЭС, СП ПСЭС в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2023 года для нужд филиала «ПЭС».

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 0,4 кВ с. Хвалынка Ф-1 «Быт» от КТП 3073 «Быт», Ф-3 «Быт» от КТП 3072 «Быт» | Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Хвалынка | ВЛ-0,4 ХВАЛЫНКА 27,5 КМ Инв. № PR0012541 |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ c.Таборово Ф-1 «Быт» от КТП-4010 «Быт» | Приморский край, Красноармейский муниципальный район, с. Таборово | ВЛ-0,4 ТАБОРОВО 11,0. Инв. № PR0012519 |
| 3. | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Поселок" от КТП-1013 "Мастерские" п. Пластун | Приморский край, Тернейский муниципальный район, пгт. Пластун | ВЛ-0,4кВ от оп.68 Ф-1 «Поселок» КТП №1013 «Мастерские» L-0,08км пгт.Пластун (ул. Первого Мая) Инв. № PR0035557 |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Гагарина" от КТПН-1018 «Центральная» п.Пластун | Приморский край, Тернейский муниципальный район, пгт. Пластун | ВЛ-0,4 кв ф-1 "Гагарина" от КТПН-1018 "Центральная" 0,72 км Инв. № PR0023876 |
| 5. | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 "Матросова" от КТПН-1018 «Центральная» п.Пластун | Приморский край, Тернейский муниципальный район, пгт. Пластун | ВЛ-0,4 кв ф-2 "Матросова" от КТПН-1018 "Центральная" 2,72 км Инв. № PR0023877 |
| 6. | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 Пушкина-2 от КТПН 1020 Временный п.Пластун | Приморский край, Тернейский муниципальный район, пгт. Пластун | ВЛ-0,4 кв ф-4 "Нагорная" от КТПН-1020 "Временный" 1,51 км Инв. № PR0023885 |
| 7. | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Поселок" от КТПА-1014 «Гарнизон» п.Пластун | Приморский край, Тернейский МР, пгт. Пластун | ВЛ-0,4 кв ф-1 "Поселок-Гарнизон" от КТПА-1014 "Гарнизон" 1,96 км Инв. № PR0023887 |
| 8. | ВЛ-0,4 кВ с.Милоградово | Приморский край, Ольгинский муниципальный район, с. Милоградово | ВЛ-0.4КВ С.МИЛОГРАДОВО L=15.4 КМ Инв. № PR0010235 |
| 9. | ВЛ-0,4 кВ с.Маргаритово | Приморский край, Ольгинский муниципальный район, с. Маргаритово | Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 8,4 км, с. Маргаритово Инв. № PR0029339 |
| 10. | ВЛ-0,4 кВ с.Моряк-Рыболов | Приморский край, Ольгинский муниципальный район, с. Моряк-Рыболов | Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 10,5 км, пос. Моряк-Рыболов Инв. № PR0029338 |
| 11. | ВЛ-0,4 от КТП №5091 "База" с. Чернышевка | Приморский край, Анучинский муниципальный район, с. Чернышевка | ВЛ-0.4КВ КТПА-160 БАЗА С.ЧЕРНЫШЕВКА L=1 1005095 Инв. № PR0010200 |
| 12. | ВЛ-0,4 от КТП №5078 "Зерноток" с. Чернышевка | Приморский край, Анучинский муниципальный район, с. Чернышевка | ВЛ 0,4КВ КТПА-250 "З-ТОК" с.ЧЕРНЫШЕВКА L=3,8100503 Инв. № PR0010160 |
| 13. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Заречная от ТП 1081 5-й км с.Черемшаны | Приморский край, Дальнегорский городской округ, Черемшаны | Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, про-тяж. 11,889 км Инв. № PR0036348 |

Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи и населенной местности. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020г. № 903н (ред. от 29.04.2022), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СП 45.13330.2017, СП 76.13330.2016.

2.	Требования к продукции

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Замена опор Замена провода Замена вводов Устройство ответвлений | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.1-1.13 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ |  |  | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ |  | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
|  |  | ВЛ 0,4 кВ с. Хвалынка Ф-1 «Быт» от КТП 3073 «Быт», Ф-3 «Быт» от КТП 3072 «Быт» | с момента заключения договора |  | 31 октября 2023 |  |
| 2. |  | ВЛ-0,4 кВ c.Таборово Ф-1 «Быт» от КТП-4010 «Быт» | с момента заключения договора |  | 30 ноября 2023 |  |
| 3. |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Поселок" от КТП-1013 "Мастерские" п. Пластун | с момента заключения договора |  | 30 сентября 2023 |  |
| 4. |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Гагарина" от КТПН-1018 «Центральная» п.Пластун | с момента заключения договора |  | 30 сентября 2023 |  |
| 5. |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 "Матросова" от КТПН-1018 «Центральная» п.Пластун | с момента заключения договора |  | 30 сентября 2023 |  |
| 6. |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 Пушкина-2 от КТПН 1020 Временный п.Пластун | с момента заключения договора |  | 30 сентября 2023 |  |
| 7. |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Поселок" от КТПА-1014 «Гарнизон» п.Пластун | с момента заключения договора |  | 30 сентября 2023 |  |
| 8. |  | ВЛ-0,4 кВ с.Милоградово | с момента заключения договора |  | 30 июня 2023 |  |
| 9. |  | ВЛ-0,4 кВ с.Маргаритово | с момента заключения договора |  | 31 августа 2023 |  |
| 10. |  | ВЛ-0,4 кВ с.Моряк-Рыболов | с момента заключения договора |  | 30 сентября 2023 |  |
| 11. |  | ВЛ-0,4 от КТП №5091 "База" с. Чернышевка | с момента заключения договора |  | 31 августа 2023 |  |
| 12. |  | ВЛ-0,4 от КТП №5078 "Зерноток" с. Чернышевка | с момента заключения договора |  | 31 октября 2023 |  |
| 13. |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Заречная от ТП 1081 5-й км с.Черемшаны | с момента заключения договора |  | 31 октября 2023 |  |

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1.2 | После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию. |  |  |
| 1.1.3. | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС. ВЛ-0,4 кВ с. Хвалынка стойки деревянных опор - 55 шт.; крючья стальные – 126 шт.; ж/б приставки – 51 шт.; провод АС-25 – 6,384 км; изоляторы - 126 шт. ВЛ-0,4 с. Таборово стойки деревянных опор - 55 шт.; крючья стальные – 132 шт.; ж/б приставки – 55 шт.; провод АС-25 – 6,688 км; изоляторы – 132 шт. ВЛ 0,4 кВ п.Пластун стойки деревянных опор - 29 шт.; крючья стальные – 62 шт.; ж/б приставки – 23 шт.; провод АС-25 – 2,19 – км; изоляторы - 62 шт. ВЛ-0,4 с.Милоградово стойки деревянных опор - 15 шт.; крючья стальные – 40 шт.; ж/б приставки – 10 шт. ВЛ-0,4 с.Маргаритово стойки деревянных опор - 16 шт.; крючья стальные – 52 шт.; ж/б приставки – 13 шт. ВЛ-0,4 с.Моряк-Рыболов стойки деревянных опор - 20 шт.; крючья стальные – 56 шт.; ж/б приставки – 14 шт. ВЛ 0,4 кВ с.Чернышевка стойки деревянных опор - 23 шт.; крючья стальные – 64 шт.; ж/б приставки – 17 шт.; провод АС-25 – 2,4 – км; изоляторы - 64 шт. ВЛ 0,4 кВ с.Черемшаны стойки деревянных опор - 55 шт.; крючья стальные – 138 шт.; ж/б приставки – 46 шт.; провод АС-25 – 7,8 – км; изоляторы - 138 шт. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Поставка техники и материалов, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Эскизы предупреждающих плакатов согласовать с заказчиком. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.4.2. | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 № 903н в ред. Приказа о Минтруде России от 29.04.2022 N 279н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала. |  |  |
| 1.4.3. | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- |
| 2.1. | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
| 2.1.1. | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013), с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 2.1.2. | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца по формам, утвержденным постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. |  |  |
| 2.1.3. | Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  | -//- |
| 2.2.1. | При выполнении работ предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах: -Ведомость проверки и измерения значения сопротивления заземления опор; -Ведомость измерений расстояний габаритов и стрел провеса провода на ВЛ; -Акты скрытых работ; -Ведомости выполненных работ. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах Прочую документацию согласно условиями требования договора. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 5 к Техническим требованиям)

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

- Приложения:

- 1-1.13 Ведомость дефектов и объемов работ;

- Справка по объемам выполненных работ;

- Требования к ценообразованию при формировании коммерческого предложения в составе заявки Участника;

- Сметные расчеты.

- Отборочные критерии