Технические требования

ОКПД2 42.22.22.120 По переустройству (реконструкции) участка ВЛ 110 кВ «Раздольное -2-Тереховка» для реконструкции автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7-703,1 км. в Приморском крае в рамках реализации инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5630 В)

Лот № 411901-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения3

1.1.	Обозначения и сокращения3

1.2.	Наименование закупаемой продукции4

1.3.	Существующее положение 4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика4

1.4. Требования к продукции5

1.5.	Требования к объемам и срокам выполнения работ5

1.5.1.	Требования к видам и объемам работОшибка! Закладка не определена.

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

1.5.2.	Требования к срокам выполнения работОшибка! Закладка не определена.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ6

1.6.	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 4. Требования к качеству работОшибка! Закладка не определена.

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупкиОшибка! Закладка не определена.

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

5.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

РФ – Российская Федерация;

РД – рабочая документация;

ВЛ – воздушная линия;

КЛ – кабельная линия;

ГНБ – горизонтально-направленное бурение;

ЛЭП – линия электропередач;

ПС – подстанция;

КПТ – кадастровый план территории;

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости;

СИП – самонесущий изолируемый провод;

ТП - Трансформаторная подстанция;

КЗ – короткое замыкание;

ИРД – исходно-разрешительная документация;

НТД – нормативно-техническая документация;

НПА – нормативно-правовой акт;

ППР - проекта производства работ;

РЭС – районные электрические сети;

СП – струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ПОТЭЭУ – Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок;

МО – Муниципальное образования;

кВ -  единица измерения напряжения киловольт;

ТП – трансформаторный пункт;

МТР – материльно - технический ресурс;

ГОСТ - Государственный стандарт;

СНиП - Строительные нормы и правила;

СП – вспод правил;

СРО – саморегулируемая организация;

ТТ – технические требования;

ТУ – техническое условия;

Ед.изм. – единица измерения;

Кол-во –единица измерения в количество;

Шт – единица измерения в штуках;

Мм – единица измерения в миллиметрах;

См – единица измерения в сантиметрах;

Тн- единица измерения в тоннах;

ФЗ – федеральный закон;

ЛСР – локальный сметный расчет;

  - Наименование закупаемой продукции

- «Выполнение ПИР по объекту: Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 110 кВ «Раздольное-2-Тереховка» для реконструкции автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7 – 703,1 км в Приморском крае».

1.3. Существующее положение

1.3.1. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – реконструкция.

1.3.2. Реконструкция ВЛ 110 кВ «Раздольное-2-Тереховка» проводится для реализации мероприятия по реконструкции автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7 – 703,1 км. в Приморской крае», заявитель ООО «СтройДорСервис», на основании договора о переустройства от 13.04.2022 № 22-468.

1.3.3. Проектную документацию «Переустройство участка  ВЛ 110 кВ «Раздольное-2-Тереховка» для реконструкции автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7 – 703,1 км. в Приморском крае» необходимо интегрировать с проектной документацией «Реконструкция автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7 – 703,1 км. в Приморской крае». Контактное лицо: Технический директор ООО «СтройДорСервис» Залевский Станислав Юрьевич 8 (4212) 70-44-11.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ВЛ 110 кВ Раздольное-2-Тереховка | Приморский край, Надеждинский район, пос. Алексеевка. | ВЛ 110 КВ Уссурийск (оп.79)-ТЕРЕХОВКА-Раздольное2, инвентарный № R0002816, кадастровый (условный номер) 25-25-20/014/2012-034 и 25-25-20/014/2012-033 свидетельство о государственной регистрации права: серия 25-АБ № 779686 от 02.05.2012 и 779908 от 03.05.2012. охранные зоны 25.18.2.7; 25.10.2.12 сооружение без координат границ!! | Эксплуатирующая организация: СП «Южные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС» |

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектом для выполнения мероприятий по реконструкции |  | Определяется по результатам согласования |
| 1.1. | Подготовить и передать Заказчику в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-25 (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. N П/0004). Подготовить и направить ходатайство об установлении публичного сервитута в отдельных целях в уполномоченный орган власти или орган местного самоуправления. | Графическое описание местоположения границ публичного сервитута |  |
|  | Закрепление на местности границ земельного участка, в отношении которого получено решение об установлении публичного сервитута. | Акт закрепления границ земельного участка на местности |  |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации |  |  |
| 2.1. | разработать проектную и рабочую документацию, в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Сечение провода принять соответствующее пропускной способности не ниже 580 А для температуры -50С |  |  |
| 2.2. | разработанную ПД и РД от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями. |  |  |
| 2.3. | выполненные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику для согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК»; |  |  |
| 2.4. | трассу реконструируемого участка воздушной линии определить проектом на земельных участках, свободных от прав третьих лиц и согласовать со смежными землепользователями и филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети». |  |  |
| 2.5. | Состав рабочей документации: - пояснительная записка; - ведомость объемов работ; - схема электрических сетей; - спецификация материалов и оборудования; - габаритные и установочные чертежи; - расчеты по выбору оборудования; - сметная документация. |  |  |
| 3. | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 4. | Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий , определения достоверности сметной стоимости строительства. |  |  |
| 4.1. | Подрядчик от лица Заказчика обеспечивает получение положительное заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства за свой счет. |  |  |
| 4.2. | Подрядчик устраняет за свой счет все замечания к проектной документации, полученные от эксперта, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения, но не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы. |  |  |
| 4.3. | При повторном обращении в экспертизу или в организацию, необходимость которого возникла вследствие не устранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком замечаний при проведении экспертизы, расходы по проведению повторной и последующих экспертиз проектной документации компенсируются Подрядчиком. |  |  |

Технические решения выполнить в соответствии с Приложением 3

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектом для выполнения мероприятий по реконструкции | с момента заключения договора | в течение 50 календарных дней |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации | с момента заключения договора | в течение 50 календарных дней |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | с момента заключения договора, но не позднее «07» августа 2023г. | в течение 100 календарных дней |
|  | Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий , определения достоверности сметной стоимости строительства. | С момента разработки проектной документации | в течение 45 календарных дней |

2.2. Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ.

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 1): Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами для выполнения мероприятий по реконструкции существующих сетей, разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | «Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке» |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении кадастровых работ | Основные НТД к выполнению работ приведены в Приложении 2 |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |
|  | Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | -для выполнения работ и оформления соответствующих документов по данным техническим требованиям оформить доверенность для предоставления интересов от лица Заказчика; выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц. При отсутствии указанных вариантов выбор коридора производить с наименьшим наложением на земельные участки третьих лиц; - при проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия, земельным участкам предназначенным, для индивидуального жилищного строительства и многоэтажной жилой застройки; - при проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия, земельным участкам предназначенным, для индивидуального жилищного строительства и многоэтажной жилой застройки; Разработать и выдать проектную и рабочую документацию в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ В РД необходимо включить: - план трассы ЛЭП на топографической съемке в М: 1:500; - пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы); - ведомость объемов работ; - спецификация материалов и оборудования. - сметная документация. Проектную и рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями в объеме выполняемой реконструкции. При пересечении ЛЭП с инженерными сетями сторонних организаций, автодорогами и другими природными преградами, получить от лица заказчика все необходимые согласования и технические условия. Подрядчик должен согласовать разработанную документацию в соответствующем РЭС и СП (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС»: - РЭС (1 бумажный экземпляр); - СП (1 бумажный экземпляр); -в Отдел капитального строительства и инвестиций с сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр и 1 экземпляр в электронном виде (формат .pdf и .dwg)); |  |
|  | Требования к проектной документации | Вся проектная документация разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта. Выполнить требования, указанные в Приложении № 3 к настоящим |  |
|  | В проектной документации предусмотреть разделы | - Раздел «Балансы и режимы». В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности энергосистемы Приморского края на год окончания строительства и перспективу 5 лет для характерных режимов: - Раздел «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов». В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями действующих Методических указаний по устойчивости энергосистем, характеризующихся максимальной токовой нагрузкой на год окончания реконструкции объекта и на перспективу 5 лет после окончания реконструкции объекта с учетом реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок. При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня. Результаты расчетов должны включать в себя: токовые нагрузки линий электропередачи, потокораспределение активной и реактивной мощности. На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования ЛЭП, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима. В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП, реклоузеры, выключатели, разъединители, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление сети. - Раздел Расчет токов короткого замыкания». В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 110 кВ и выше на год окончания строительства объекта и на перспективу 5 лет после окончания строительства объекта. По результатам расчетов токов КЗ должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающего напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия оборудования расчетным токам КЗ, обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ, расчет параметров срабатывания устройств РЗ на объекте проектирования и объектах прилегающей сети (район прилегания обосновать расчетами). При необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объектах проектирования и объектах прилегающей сети 110 кВ и выше (вне зависимости от принадлежности) и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ. Расчетные модели, на основе которых проводились расчеты электроэнергетических режимов, токов КЗ, должны быть предоставлены в электронном виде в формате программных комплексов, использованных при проведении расчетов, а также графические схемы. Результаты расчетов электроэнергетических режимов, токов КЗ, должны быть предоставлены в графическом и табличном виде. |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
|  | Требования к используемым материалам и оборудованию | - Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации. - Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком Поставщика оборудования и материалов. - Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик: - Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия; - Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком; - Требования к сертификации продукции: - Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям; - Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями); - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций; - При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). - Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»). |  |
|  | Контроль качества работ | - разработанные материалы являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается; - при выполнении работ Подрядчик обязан: - использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика; - безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней; - при обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками; - при выполнении работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке; - письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками. |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании) |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
|  | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  |
|  | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  |  |
|  | Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |
|  | Результат работ | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном графике, направляет в филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD). |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |
|  | -сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 13.01.2021 № 4/0004. |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
|  | - По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы: -Оригиналы правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов Заказчика на земельный участок, полученные в ходе работ, и заверенные в установленном порядке копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов третьих лиц на земельный участок, свидетельствующих о наличии либо отсутствии прав третьих лиц на земельный участок (его часть) и (или) прав на объекты недвижимости при наличии таковых в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, на каждый земельный участок отдельно; - Принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе; - Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно; . - Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе. - Технические планы должны быть пригодными для подачи в орган, осуществляющий кадастровый учет объектов. В случае если технические планы не соответствуют требованиям, предъявляемым к его подготовке, что повлечет за собой принятие органом кадастрового учета решения об отказе (и/или приостановлении) кадастрового учета, Подрядчик самостоятельно без дополнительной оплаты устраняет замечания. Технические планы подготавливаются с учетом требований Приказа Росреестра от 15 марта 2022 г. N П/0082 Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений, Приказа Росреестра от 20.10.2020 N П/0387 "Об утверждении порядка установления местных систем координат", Постановления Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 "Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы" |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Требования к составу передаваемых ПУД на использование ЗУ | - Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию. - Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе МСК-25. |  |
|  | Требования к составу передаваемой исполнительной технической документации | Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме: - Акт приемки законченного строительства; - Акт технической готовности электромонтажных работ; - Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; - Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; - Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); - Исполнительная схема ЛЭП; - Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; - Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); - Ордер на производство работ. - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
|  | Определены проектом договора подряда, а так же в случае получения Заказчиком отказа в принятии решения об установлении публичного сервитута от органа, государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на принятия данного решения, в связи с нарушениями требований при изготовлении сведений о границах публичного сервитута, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки. |  |  |
|  | Разработанная РД документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается |  |  |
|  | Исключительные права на разработанную в рамках договора РД принадлежат Заказчику с момента приемки документации. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора документацию без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. |  |  |
|  | Подрядчик обеспечивает: - получение всех необходимых согласований, заключений, технических условий; - внесение изменений в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации. |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | В случае получения Заказчиком отказа на принятия решения об установлении публичного сервитута от органа, государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие данного решения в связи с нарушениями требований при изготовлении сведений о границах публичного сервитута, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки. |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |
|  | ### Особые условия | - Выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц. - Подрядчику запросить у краевых органов охраны объектов культурного наследия информацию об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также о границах территорий, в отношении которых у органов имеются основания предполагать наличие на данных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия. - Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. - Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта реконструкции; ### Строительно-монтажные работы выполнять на основании исходно- разрешительных документов. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, включенной в Документацию о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению смет (Приложение № 1 к техническому требованию).

Приложения

Приложение №1 Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

Приложение №2 Основные НТД к выполнению работ

Приложение №3 Технические условия № 01-133-05-40 от 07.09.2021

Приложение №4 Акт обследования № 10526

Приложение №5 Форматы предоставления документации