Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) для технологического присоединения к электрическим сетям заявителей ИП Хан А.Л. (КФХ), ООО «Акира Оил», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края», Министерство транспорта и дорожного хозяйства на территории Приморского края»

(ЛОТ № 260516-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ПЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ.	4

1.3.	Цели и задачи.	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	10

2.2.	Требования к качеству работ	12

Таблица 4. Требования к качеству работ	12

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

5.	Приложения	19

#### 1.	Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения в электроэнергетике

| РФ | Российская Федерация; |
| --- | --- |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ПД | Проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| ВЛ | воздушная линия |
| КЛ | кабельная линия |
| ЛЭП | линия электропередач |
| ПС | подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| РЭС | районные электрические сети |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| МО | Муниципальное образование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЗУ | земельный участок |
| ПУД | правоустанавливающий документ |

1.2. Наименование закупаемых работ.

«ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) для технологического присоединения к электрическим сетям заявителей ИП Хан А.Л. (КФХ), ООО «Акира Оил», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края», Министерство транспорта и дорожного хозяйства на территории Приморского края

- Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.

Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.

1.3. Цели и задачи.

1.3.1. Целью выполняемых работ является подготовка проектной документации (стадия РД) и выполнение строительно-монтажных работ в отношении объектов строительства, указанных в таблице 1, для исполнения обязательств АО «ДРСК» по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ЭПУ до 150 кВт:

- Договор-счет №7542/22-ТП от 14.07.22 с Хан А.Л. ИП (КФХ) (Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7, кадастровый номер земельного участка 25:18: 015502:1352) 120 кВт, 10 кВ.

- Договор-счет №8936/22-ТП от 30.08.22 с ООО «Акира Оил» (Приморский край, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б., кадастровый номер земельного участка 25:27:030103:1048), 150 кВт, 6 кВ.

- Договор-счет №1380/23-ТП от 13.04.23 с Мобильные ТелеСистемы ПАО в Приморском крае (Приморский край, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16, кадастровый номер земельного участка - нет), 10 кВт, 0,4 кВ.

- Договор-счет № 9074/22-ТП от 24.08.22 с Управление капитального строительства Приморского края КГКУ (Приморский край, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11, кадастровый номер земельного участка 25:27:020102:133), 50 кВт, 6 кВ.

- Договор-счет № 9077/22-ТП от 24.08.22 с Управление капитального строительства Приморского края КГКУ (Приморский край, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36, кадастровый номер земельного участка 25:27:000000:9330), 30 кВт, 6 кВ.

- Договор-счет № 11810/22-ТП от 08.12.22 с Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Приморский край, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от побережья бухты Пионерской, дом 11, кадастровый номер земельного участка 25:27:020102:361), 11 кВт, 0,4 кВ.

Таблица 1.  Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ-10 кВ «Строительство ВЛ 10 кВ в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ))» | Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |
|  | КЛ-10 кВ «Строительство КЛ 10 кВ в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ))» | Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |
|  | ВЛ-6 кВ «Строительство ВЛ 6 кВ в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО)» | Приморский край, г. Артем | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |
|  | КЛ-6 кВ «Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО)» |  | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |
|  | КЛ-6 кВ «Строительство двух КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО)» | Приморский край, г. Большой Камень | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |
|  | ТП-6/0,4 кВ «Строительство ТП 6/0,4 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО)» |  | Количество (шт.) – 1 Заказать ТП в соответствии с приложением № 5 (опросный лист). Место посадки ТП определить при проектировании, согласовать с заказчиком |
|  | КЛ-6 кВ «Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края)» | Приморский край, г. Артем | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |
|  | ТП-6/0,4 кВ «Строительство ТП 6/0,4 кВ в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края)» |  | Количество (шт.) – 1 Заказать ТП в соответствии с приложением № 5 (опросный лист). Место посадки ТП определить при проектировании, согласовать с заказчиком |
|  | КЛ-6 кВ «Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36 (для потребителя Управление капитального строительства Приморского края КГКУ)» |  | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

Заказчик предоставит подрядчику для выполнения работ по объекту «Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ))» проектно-сметную документацию.

2. Требования к продукции

2.1.  Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2.   Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |
| 1.1. | Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое | Выезд | В полном объеме для каждого объекта таблицы 1 |
|  | место строительства, для определения трассы объекта; |  |  |
| 1.2. | На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; | Сведения КПТ, выписка из ЕГРН |  |
| 1.3. | Подготовить и направить на согласование Заказчику схему обзорного плана объекта. Заказчик согласовывает план трассы, а также определяет правовой титул оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков. | Обзорный план трассы на кадастровом плане территории |  |
| 1.4. | Совместно с Заказчиком согласовать место размещения объекта с организациями - сетедержателями; | Согласование (технические условия на пересечения) |  |
| 1.5. | В случае, прохождения трассы объекта строительства, по землям или земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, без прав третьих лиц, изготовить и согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат МСК-25). | Схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объектов, с указанием координат характерных точек границ территории |  |
| 1.6. | Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в исполнительный орган власти или орган местного самоуправления. | Заявление |  |
| 1.7. | В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц подготовить и передать Заказчику в форме электронного документа сведений о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-25 (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. N П/0004). | Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, ходатайство об установлении публичного сервитута |  |
| 1.8. | В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части лесного участка, находящегося в государственной собственности, в пользовании третьих лиц, подготовить и передать Заказчику графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка, проект освоения лесов, таксационное описание лесосеки, отчеты в установленной форме, работы по лесовосстановлению или лесоразведению на площади равной вырубке лесных насаждений | Графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка, проект освоения лесов, таксационное описание лесосеки, лесная декларация отчеты, проект лесовосстановления или лесоразведения лесных насаждений. |  |
| 1.9. | Закрепление на местности границ земельного участка, в отношении которого получено разрешение на использование земель, решение об установлении публичного сервитута. | Акт закрепления границ земельного участка на местности |  |
| 2. | ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 2.1 | Выполнить рабочую документацию по объекту: Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 6 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО); | Условная единица (Комплект) | 1 |
| 2.2 | Выполнить рабочую документацию по объекту: Строительство двух КЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО); | Условная единица (Комплект) | 1 |
| 2.3 | Выполнить рабочую документацию по объекту: Строительство КЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и монтаж систем коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края) | Условная единица (Комплект) | 1 |
| 2.4 | Выполнить рабочую документацию по объекту: Строительство КЛ 6 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36 (для потребителя Управление капитального строительства Приморского края КГКУ) | Условная единица (Комплект) | 1 |
| 3. | ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |
| 3.1 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ)); | В соответствии с предоставленной Заказчиком РД |  |
| 3.2 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 6 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО); | В соответствии с разработанной РД |  |
| 3.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО); | В соответствии с разработанной РД |  |
| 3.4 | Строительство КЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и монтаж систем коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края) | В соответствии с разработанной РД |  |
| 3.5 | Строительство КЛ 6 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36 (для потребителя Управление капитального строительства Приморского края КГКУ) | В соответствии с разработанной РД |  |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки | С начала действия договора подряда | В течение 45 календарных дней |
| 2. | Разработка, согласование с Заказчиком рабочей документации | С начала действия договора подряда | В течение 45 календарных дней |
| 3. | Проведение строительно-монтажных работ |  |  |
| 3.1 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ)); | С начала действия договора подряда | В течение 90 календарных дней, но не позднее 31.10.2023 |
| 3.2 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 6 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО); | С начала действия договора подряда | В течение 90 календарных дней, но не позднее 31.10.2023 |
| 3.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО); | С начала действия договора подряда | В течение 90 календарных дней, но не позднее 31.10.2023 |
| 3.4 | Строительство КЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и монтаж систем коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края) | С начала действия договора подряда | В течение 90 календарных дней, но не позднее 31.10.2023 |
| 3.5 | Строительство КЛ 6 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36 (для потребителя Управление капитального строительства Приморского края КГКУ) | С начала действия договора подряда | В течение 90 календарных дней, но не позднее 31.10.2023 |

2.2. Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

# Наименование работ: «Оформление ПУД, подготовка РД, выполнение СМР»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении кадастровых работ | - В соответствии с п.5.1. ТЗ (Приложение № 1) |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.2 | Требования к оформлению ПУД | - В соответствии с п.3.1. ТЗ (Приложение № 1) |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.3 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ | - В соответствии с п.6.1. ТЗ (Приложение № 1) |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.4 | Требования к выполнению рабочей документации | - В соответствии с п.6.2. - 6.7. ТЗ (Приложение № 1) - Состав рабочей документации в соответствии с п.3.3.3. ТЗ (Приложение № 1) - В материалах полосы отвода, картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 мая 2010 г. №179 г. Москва «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства». - При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков. Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.5 | Требования к организации коммерческого учета электроэнергии | - В РД предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с техническими условиями к договорам об осуществлении технологического присоединения (Приложение 2) и соблюдением требований: - установку приборов учета в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ; - при организации учёта электроэнергии использовать счётчики электроэнергии, отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; - элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, УСПД) должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа, должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку; - предусмотреть интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии; - для защиты измерительных комплексов учета электроэнергии от несанкционированного доступа предусмотреть установку приборов учета, трансформаторов тока и оборудования АИИС КУЭ (УСПД и коммуникационное оборудование) в отдельных запираемых шкафах антивандального исполнения со степенью защиты IP-54, удовлетворяющих требованиям НТД. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.6 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | - В соответствии с п.8. ТЗ (Приложение № 1) |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | - В соответствии с п.8.2. ТЗ (Приложение № 1) - Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее чем за 15 рабочих дней, графику. - Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. - Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. - Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам и оборудованию |  | - В соответствии с п.9. ТЗ (Приложение № 1) | Согласие с требованием | -//- |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества работ |  | - Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». - Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. - Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. - При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. - Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.4.2. | Контроль качества используемых материалов и оборудования |  | - Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». - Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. - Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику с исполнительной технической документацией. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6.3. | Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ |  | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией. | Согласие с требованием | -//- |
| 2.1.2. | Требования к организации коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности |  | Выполнить монтаж коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с каждым Заявителем в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией. | Согласие с требованием | -//- |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.2.2. | Акты выполненных работ (З-1, ПР-2, КС-2) оформлять с указанием наименований объектов в соответствии с таблицей 1. Акты выполненных работ по монтажу ПКУ-6-10 кВ и ПКУ-0,4 кВ допускается оформлять в разрезе каждого РЭС с указанием наименования Заявителя. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ, требования к исполнительной документации |  | - Подрядчик в день завершения рабочей документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2 - Формат передаваемой документации определен в п.6.9. ТЗ (Приложение № 1). - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в объеме указанном в п 8.4. ТЗ (Приложение № 1), а также: - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. - Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. | Согласие с требованием | -//- |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Определены проектом договора подряда. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Требование к наличию выписки из реестра членов СРО |  | - Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: - осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством); - выполняющих инженерные изыскания; - осуществляющих подготовку проектной документации, и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). - Оценка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда осуществляется исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы) каждого из указанных видов работ в отдельности, а по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – исходя из предложенной участником цены заявки\оферты (включая налоги и сборы). | Согласие с требованием | -//- |
| 4.1.2. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда |  | - Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 2 проекта договора подряда. - Вид работ, в отношении которых возможно выполнение в рамках договоров субподряда – указаны в пункте 1 таблицы № 2 настоящих ТТ. - Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. | Согласие с требованием | -//- |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |
| 5.1 | Особые условия |  | - В соответствии с п.4. ТЗ (Приложение № 1) | Согласие с требованием | -//- |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

3.3.              Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящему Техническому заданию, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.2.	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

5. Приложения

Приложение № 1: Техническое задание – 1 шт.

Приложение № 2: Технические условия – 6 шт.

Приложение № 3: Акт обследования – 4 шт.

Приложение № 4: Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Приложение № 5: Опросные листы для заказа ТП – 2 шт.

Приложение № 6: Сметные расчеты.

Приложение № 7: Требования к участнику.