Технические требования на выполнение работ

Разработка проектной и рабочей документации по объекту:

«Реконструкция перехода через реку Тунгуска ВЛ 35 кВ Т-104 ПС Волочаевка тяговая – ПС Новокуровка - 0,56 км.»

Лот № 242801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ЕАО

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ.	4

1.3.	Цели и задачи.	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

- 2.1.1.Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

- 2.1.2 Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

5.	Приложения	15

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях

РФ – Российская Федерация;

КПТ – кадастровый план территории;

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости;

ПД – Проектная документация

РД – рабочая документация;

ТТ – технические требования;

ТУ – техническое условия;

ВЛ – воздушная линия;

КЛ – кабельная линия;

ЛЭП – линия электропередач;

ПС – подстанция;

ТП - Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт;

РТП – распределительный трансформаторный пункт

ИРД – исходно-разрешительная документация;

НТД – нормативно-техническая документация;

НПА – нормативно-правовой акт;

РЭС – районные электрические сети;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ПОТЭЭУ – Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок;

МО – Муниципальное образования;

ГОСТ - Государственный стандарт;

СНиП - Строительные нормы и правила;

СП – свод правил;

СРО – саморегулируемая организация;

кВ -  единица измерения напряжения киловольт;

кВт – единица измерения мощности киловатт;

Ед.изм. – единица измерения;

Кол-во –  количество;

ИИ – инженерные изысания;

ЛСР – локальный сметный расчет;

ЗУ- земельный участок;

ПУД - правоустанавливающий документ.

  - Наименование закупаемой продукции (закупаемых работ)

Подготовка проектной и рабочей документации: «Реконструкция перехода через реку Тунгуска ВЛ 35 кВ Т-104 ПС Волочаевка тяговая – ПС Новокуровка - 0,56 км.»

  - Цель выполнения работ

Целью выполняемых работ является подготовка проектной документации, прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, с проверкой достоверности определения сметной стоимости строительства, проводится в форме государственной экспертизы в отношении объектов капитального строительства, указанных в таблице 1 Технических требований, для исполнения обязательств АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» в соответствии с утвержденной инвестиционной программой филиала на 2023 г. в составе мероприятия: M_79-ЕАО-5027.

  - Существующее положение

    - Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – реконструкция.

    - Объект заказчика пересекает р. Тунгуска, по реке проходит административная граница между Хабаровским краем (левый берег) и Еврейской автономной областью (правый берег). В связи таким расположением объекта, необходимо направить на экспертизу проектную документацию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (п. 6 ч. 3.4 ст.49 ГСК РФ).

    - Подготовка ПД осуществляется в отношении нескольких этапов. Этапы определены с учетом этапов разработки проектной и рабочей документации, а также проведения экспертизы ПД и ИИ, определение достоверности сметной стоимости строительства.

- 1 этап –выполнение ИИ.

- 2 этап – разработка ПД.

- 3 этап – проведение экспертизы ПД.

- 4 этап – разработка РД.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ |  |  |
| 1.1. | Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение изысканий. | Задание | 1 |
| 1.2 | Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения и представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения. | Программа | 1 |
| 1.3. | Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений, в том числе: • инженерно-геодезические изыскания (в том числе топосъёмка); • инженерно-геологические; • инженерно-гидрометеорологические изыскания; • инженерно-экологические изыскания. | Технический отчет | 4 |
| 2. | ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 2.1. | Получение необходимых технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации. | Условная единица (технические условия, согласование) | 1 |
| 2.2. | Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы и ценовой экспертизы согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», согласно этапов, указанных в п. 1.4.3. | Условная единица (Комплект) | 3 |
| 2.3. | Согласование ПД с Заказчиком с учетом этапов, указанных в п. 1.4.3. | Условная единица (Согласование) | 4 |
| 2.4. | Разработка сметной документации (стоимости реконструкции) с учетом этапов строительства объектов, указанных п. 1.4.3. | Условная единица (Комплект) | 4 |
| 3. | ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 3.1. | Подрядчик от лица Заказчика обеспечивает получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства за свой счет. | Письменное согласование, положительное заключение | 4 |
| 3.2. | Подрядчик устраняет за свой счет все замечания к проектной документации, полученные от государственного эксперта, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения, но не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы. | Положительное заключение | 4 |
| 3.3. | При повторном обращении в экспертизу или в организацию, необходимость которого возникла вследствие неустранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком замечаний при проведении экспертизы, расходы по проведению повторной и последующих экспертиз проектной документации компенсируются Подрядчиком. | Положительное заключение | 4 |
| 3.4 | Подготовка рабочей документации |  |  |

    - Требования к срокам выполнения работ.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инженерные изыскания | С начала действия договора подряда | В течение 3 календарных месяцев |
| 3. | Разработка, согласование с Заказчиком проектной документации: | С начала действия договора подряда | В течение 5 календарных месяцев |
| 3. | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, определение достоверности сметной стоимости строительства | С начала действия договора подряда | В течение 8 календарных месяцев |
| 4. | Разработка рабочей документации | С начала действия договора подряда | В течение 12 календарных месяцев |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: Инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, определение достоверности сметной стоимости строительства

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документации о закупке. |
|  | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться и соблюдать: -Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ; -Воздушный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Лесной кодекс РФ; - Водный кодекс РФ; - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды; - Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в актуальной редакции; - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов"; - Постановление Правительства РФ от 26.08.2020 N 1285 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 и признании утратившим силу абзаца шестого подпункта "г" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. N 586"; - Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 "О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; - Приказ Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения"; -Поправка к ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; - ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; -МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ; - МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; - Приказ №421/пр от 04.08.2020 об утверждении «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; -ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»; - СТО 56947007-29.240.10.248-2017.Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ; - СТО 56947007-29.240.55.192-2014. Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ; - СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция; - Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101; - Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики; - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 26.12.2019 № 1484-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения», утвержденный приказом Росстандарта от 04.10.2016 № 1302-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59909-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Классификация», утвержденный приказом Росстандарта от 30.11.2021 № 1649-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 03.06.2021 № 504-ст. - Межгосударственный стандарт ГОСТ 34045-2017 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», утвержденный в качестве национального стандарта приказом Росстандарта от 09.03.2017 № 103-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58670-2019 «Расчеты электроэнергетических режимов и определение решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 19.11.2019 № 1196-ст; - Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556; - Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утверждённые приказом Минэнерго РФ от 10.07.2020 № 546; - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58982-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Направленная высокочастотная защита линий электропередачи классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 574-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58981-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дифференциально-фазная защита линий электропередачи классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 573-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58979-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дифференциальная защита линий электропередачи классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 571-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58887-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 569-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 15.10.2019 № 995-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58057-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта от 13.03.2018 № 128-ст. - Техническая политика Группы РусГидро; - Региональная карта климатического районирования ЕАО по максимальной ветровой нагрузке при гололеде с вероятностью непревышения 0,96 (повторяемостью 1 раз в 25 лет) и региональная карта климатического районирования ЕАО по максимальной толщине стенки гололеда с вероятностью непревышения 0,96 (повторяемостью 1 раз в 25 лет), введенных в действие приказом АО «ДРСК» от 15.04.2021 № 163 «О вводе в действие региональных карт климатического районирования «ЕАО » - Методические указания по определению сметной стоимости: А) Раздел X (Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках) постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 29.12.2020) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.01.2021). Б) Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; - Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. N 14278ТМ-Т1 (утв. Минтопэнерго 20.05.1994); - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; - Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства"; - Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации. |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |
|  | Требования к инженерным изысканиям | Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, в том числе: • инженерно-геодезические изыскания, в составе которых выполняются: создание опорных геодезических сетей; геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами; создание и обновление инженерно-топографических планов; трассирование линейных объектов; инженерно-гидрографические работы. • инженерно-геологические изыскания, в составе которых выполняются: сбор и обработка материалов и данных прошлых лет; дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков; инженерно-геологическая рекогносцировка территории; инженерно-геологическая съемка; проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием; лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод; гидрогеологические исследования; геокриологические исследования; инженерно-геофизические исследования; изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории; сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории; поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования; поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений; поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований. • инженерно-гидрометеорологические изыскания, в составе которых выполняются: сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований; рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов; проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений; • инженерно-экологические изыскания в объеме, в составе которых выполняются: сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования; дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков; рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды; лабораторные исследования отобранных проб, в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"). |  |
|  | Общие требования к проектной документации | Вся проектная документация разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта. При проектировании учесть наличие ВЧ связи системы №214 по ВЛ-35 кВ Т-104 фаза "А". Предусмотреть при проектировании временного участка линии восстановление диспетчерского канала связи с ПС 35 кВ "Новокуровка" для оперативного обслуживания ПС (обязательно произвести фразировку при переключении на временную ВЛ). Рассмотреть возможность совмещения замены опор на переходе реки Тунгуска с устройством укрепления берега (габион). |  |
|  | В объеме проектной документации проработать: | Выполнить требования, указанные в Приложении № 2 к настоящим ТТ. |  |
|  | Требования к результату процедуры прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, определение достоверности сметной стоимости строительства | - Организация и сопровождения экспертизы по доверенности, выданной заказчиком, проектной документации и результатов инженерных изысканий, с определением достоверности сметной стоимости строительства; - выполненная проектная документация, предусмотренная ТТ должна получить положительное заключение государственной экспертизы по каждому этапу строительства, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
| 2.2.1 | Порядок сдачи-приемки работ | В соответствии с разделом 4 Проекта договора. Акты выполненных работ с указанием наименований объектов в соответствии с п. 2.1.4. настоящей таблицы |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Требования к формату передаваемой проектной документации | Формат передаваемой документации определен в приложении № 4 к настоящим ТТ. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
| 2.3.2. | Требования к ответственности подрядчика | Определены Проектом договора |  |
| 2.3. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда | Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 2 Проекта договора. Вид работ, в отношении которых возможно выполнение в рамках договоров субподряда - инженерные изыскания. Объем договоров субподряда в совокупности не может превышать более чем на 50 % (тридцать процентов) от Цены Договора. Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 7 к Техническим требованиям)

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

5. Приложения

  - Требования к оформлению и составлению сметной документации.

  - Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Реконструкция перехода через реку Тунгуска ВЛ 35 кВ Т-104 ПС Волочаевка тяговая – ПС Новокуровка - 0,56 км.».

  - Региональная карта климатического районирования Еврейской автономной области.

  - Требования к формату передаваемой проектной документации.

  - Сметная документации.

  - Требования к Участнику.

  - Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника