Технические требования

ОКПД2 42.22.12.110 Реконструкция ЛЭП 6 кВ протяженностью 0,8 км (Димакс) для нужд филиала ХЭС, в рамках реализации инвестиционных проектов (L_27-ХЭС-303)

Лот 418601-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения	3

1.  Общие сведения	4

1.1. Наименование работ	4

1.2. Заказчик (подразделение Заказчика)	4

1.3. Цели и задачи	4

1.4. Краткое описание существующего положения	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	8

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	8

2.2. Поставка оборудования	8

Таблица 4. Требования к оборудованию и материалам 	8

2.3. Правила контроля и приемки выполненных работ	11

Таблица 5. Требования к выполнению работ	11

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4. Приложения	12

Обозначения и сокращения

РФ – Российская Федерация;

ЦЭС – Центральные электрические сети;

ДРСК- Дальневосточная распределительная сетевая компания;

АО – Акционерное общество;

ВЛ – воздушная линия;

ИА – Исполнительный аппарат;

СИП – самонесущий изолируемый провод;

ТП - Трансформаторная подстанция;

ППР - проекта производства работ;

ХЭС – Хабаровские Электрические сети;

РЭС – районные электрические сети;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ПОТЭЭУ – Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок;

кВ -  единица измерения напряжения киловольт;

ТП – трансформаторный пункт;

МТР – материльно - технический ресурс;

ГОСТ - Государственный стандарт;

СНиП - Строительные нормы и правила;

СРО – саморегулируемая организация;

ТТ – технические требования;

ТУ – техническое условия;

ТЗ – техническое задание;

Ед.изм. – единица измерения;

Кол-во –единица измерения в количество;

Шт – единица измерения в штуках;

ГСМ - горюче-смазочные материалы;

Мм – единица измерения в миллиметрах;

См – единица измерения в сантиметрах;

Тн- единица измерения в тоннах;

ЭБ – электробезопасность;

РД – руководящий документ;

ФЗ – федеральный закон;

ЛСР – локальный сметный расчет;

ФИО – фамилия имя отчество;

- Общие сведения

  - Наименование закупаемых работ.

Реконструкция КЛ-6 кВ от оп. №13 ВЛ-6 кВ ф-43 ПС "Южная" к ТП-2084 с заменой кабеля ААБл-6 3х50 на ААБл-6 3х120, протяженностью 0,787 км.

  - Заказчик.

Акционерное общество «ДРСК» филиал «Хабаровские электрические сети»

(сокращенное наименование АО «ДРСК» «ХЭС»);

Адрес (Место нахождения): Хабаровский край; г. Хабаровск; ул. Промышленная д.13.

  - Цели и задачи.

Целью выполнения работ является

    - Реконструкция КЛ-6 кВ от оп. №13 ВЛ-6 кВ ф-43 ПС "Южная" к ТП-2084.

    - Выполнение инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2023 г. в составе мероприятия: «Реконструкция ЛЭП 6 кВ протяженностью 0,8 км (Димакс)» (L_27-ХЭС-303).

    - Исполнение договора на технологическое присоединение:

    - Договор №1428/20-хэс от 17.07.2020 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Димакс». Наименование и местонахождение объекта: Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта: РБУ (растворно-бетоный узел), Хабаровский край, г.Хабаровск, Суворова ул, д. 73, Лит. Ц, кадастровый номер земельного участка 27:23:0050904:169. Максимальная мощность в размере 500,0 кВт,  L_27-ХЭС-303

  - Краткое описание существующего положения:

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КЛ-6 кВ от оп.№13 ВЛ-6 кВ ф-43 ПС "Южная" к ТП-2084 | Хабаровский край, г. Хабаровск, Суворова ул., д. 73, Лит. Ц, кадастровый номер земельного участка 27:23:0050904:169. | КЛ-6 кВ от оп.№13 ВЛ-6 кВ ф-43 ПС "Южная" к ТП-2084 (Инв.№НВ037066)» | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» Городской РЭС |

- Требования к продукции

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| Требования к работам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| Обязательные требования |  |  |  |
| 1 | Перечень выполняемых работ | Основные работы: - Разработка траншеи; - Демонтаж кабеля (старого) ААБл-6-3х50 в траншее и с опоры - Укладка нового кабеля ААБЛ-6-3х120 в траншее; - Монтаж нового кабеля на опоре; - Монтаж соединительных и концевых муфт. |
|  | Подготовительные работы. | - Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: - Назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - Разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований; - Согласование с заказчиком графиков производства работ, - Доставка техники к месту производства работ. Доставка к месту работы необходимых ТМЦ. |
| 2 | Электротехническая часть | - Выполнить демонтаж: - Существующего кабеля: ААБл-6-3х50 в траншее – 765 метров; ААБл-6-3х50 с опоры – 22 метра. - Ввыполнить монтаж: - Монтаж соединительных кабельных муфт – 2 шт. - Монтаж кабельных бирок – 6 шт. - Присоединения жил кабеля – 6 жил - Устройство защиты кабеля на опоре из швеллера 12У – 2,7 м. - Укладка кабеля ААБЛ-6-3х120 в траншее – 581м. - Протягивание кабеля ААБЛ-6-3х120 в трубе 124м. - Прокладка кабеля в трубе ПЭ100 SDR21 ∅110 мм безтраншейным методом (методом ГНБ) – 60м. |
| 3. | Требования к выполнению работ | 3.1 Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с ведомостью объемов работ (Приложения № 1 к настоящему ТТ), указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: – ПУЭ (действующее издание); – ПТЭ (действующее издание); – «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421); – ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества» – СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; – СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; – СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; – СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; – РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; – РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; – И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; – СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»; – Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные Приказом Минэнерго России от 23.10.2020 № 555; – Подрядчик предоставляет удостоверения на право выполнения работ на высоте, удостоверения на право ответственного руководителя работ с ПС; – Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети»; – Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; – Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937; – Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 100; – Предварительный национальный стандарт Российской Федерации ПНСТ 282-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие технические условия»; – Предварительный национальный стандарт Российской Федерации ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока»; – Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и хабаровского края. 3.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Подрядчиком и за 30 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. 3.3. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. 3.4. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. 3.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ЛЭП. 3.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ. 3.7. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (формат - Таблица 3) в рамках общих сроков, указанных в пункте 2.1. настоящего ТТ. «Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом. 3.7.1. Участник в составе заявки должен представить Календарный график выполнения работ с указанием предлагаемых стоимостей по этапам. Календарный график выполнения работ (с разбивкой на этапы) в формате Таблицы № 3 разрабатывается Подрядчиком согласно обозначенным этапам и подлежит согласованию с Заказчиком при заключении договора подряда. |

  - Требования к срокам выполнения работ

    - Общие сроки выполнения работ: Начало работ: с даты заключения Договора.

    - Срок окончания работ – «10» «Декабря» 2023 г.

Таблица 3 - Требования по срокам выполнения работ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ протяженностью 0,8 км (Димакс) | С даты заключения договора | 10.12.2023 |

  - Поставка оборудования и материалов.

    - Требования к оборудованию и материалам Подрядчика

Таблица №4 – требования к оборудованию и материалам

| Требования к работам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  |
| Обязательные требования |  |  |  |
| 1 | Общие требования к условиям поставки. |  | - Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 1.4 таблица 1 настоящих ТТ. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки. - Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки. - Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком. - Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения. - Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра. |
|  | Общие технические требования к поставляемой продукции |  | - Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. Подрядчик до заключения договоров поставки оборудования и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком. Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных Техническими требованиями, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования со службой РЗАИ и заинтересованными лицами Заказчика. - Требования к стандартизации продукции. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». - Состав технической и эксплуатационной документации. Используемые Подрядчиком материалы должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии сертификатов на используемые материалы, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием данных материалов. - Требования к сертификации продукции. Для ТМЦ российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. Для ТМЦ импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (ред. 21.08.2002 г.). Надлежаще заверенные копии сертификатов должны быть предоставлены Заказчику до закупки требуемых оборудования, конструкций и материалов. ТМЦ должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». - Сроки и очередность поставки оборудования. Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. - Состав технической и эксплуатационной документации. Используемые Подрядчиком ТМЦ и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до закупки требуемых оборудования, конструкций и материалов. При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или превосходить технические и функциональные требования и характеристики. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде. - Правила приемки ТМЦ. Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении материалов на склад: – Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями. – Приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями. В случае выявления дефектов при приемке, монтаже, ПНР или в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, в том числе и скрытых, поставщик Подрядчика обязан своими силами и за свой счет заменить поставленную продукцию. |

  - Правила контроля и приемки выполненных работ

- Таблица №5 – Требования к выполнению работ

| № п/п | Требование заказчика |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ХЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. |
|  | Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. |
|  | При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. |
|  | Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11). Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе: – технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; – акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования; – общий журнал работ, другая документация, предусмотренная нормативными документами. Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. |
|  | Приемка выполненных работ производится представителем Северного РЭС с участием представителя подрядной организации, проводившего работы. При проведении приемки проверка работы коммутационных аппаратов производится представителем подрядной организации. |
|  | Подрядная организация за два рабочих дня до выполнения работ по приемки должна предоставить в СП ЦЭС паспорта и протоколы испытаний. |
|  | Подрядная организация по окончанию работ должна предоставить в СП ЦЭС оригиналы протоколов испытаний в заданном объеме, исполнительную документацию в полном объеме, акт выполненных работ (форма КС-2), сделать запись о выполненных работах в паспорте. |
|  | После окончания работ Подрядчик передает Заказчику все демонтированное оборудование и материалы по акту об оприходовании материальных ценностей |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2 Порядок расчета коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.2. Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком):

4.2.1.	Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 2 к настоящему Техническому заданию «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

    - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с договорными условиями и приложением № 2 к настоящему Техническому заданию «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

- Приложения.

- Приложение №1 - Ведомость объемов работ;

- Приложение №2 - Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Приложение №3 - Локальный сметный расчет;

Приложение №4 - РД шифр 214-1.3-2022-ЭС.