Технические требования на выполнение работ

71.12.1. Разработка рабочей документации по реконструкции распределительных сетей 6/10-0,4 кВ Партизанского района и ЗАТО Фокино, в рамках инвестиционных проектов.

ЛОТ№ 418301-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель выполнения работ

1.4.	Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика, ориентировочный объем работ 	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	26

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	26

5.	Приложения	26

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях

| РФ | Российская Федерация; |
| --- | --- |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ПД | Проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| ВЛ | воздушная линия |
| КЛ | кабельная линия |
| ЛЭП | линия электропередач |
| ПС | подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| РЭС | районные электрические сети |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| МО | Муниципальное образование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| Ед.изм. | единица измерения |
| Кол-во | количество |
| шт. | единица измерения в штуках |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| см | единица измерения в сантиметрах |
| тн | единица измерения в тоннах |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЗУ | земельный участок |
| ПУД | правоустанавливающий документ |

  - Наименование закупаемой продукции (закупаемых работ)

- Разработка рабочей документации по реконструкции распределительных сетей 6/10-0,4 кВ Партизанского района и ЗАТО Фокино, в рамках инвестиционных проектов (L_25-ПЭС-1636 М, L_25-ПЭС-1634).

- 1.3 Цель выполнения работ

Целью выполняемых работ является разработка рабочей документации, в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

- 1.4 Существующее положение

- Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – реконструкция, новое строительство.

- Перечень объектов заказчика, ориентировочный объем работ

- Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Насел. пункт | Ориентировочный объем (уточняется в РД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реконструкция распределительных сетей 6/0,4кВ Партизанского ГО |  |  |  |
| 1 | ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Партизан | Партизанск | Замена провода по трассе 7,5 км, замена стоек опор. |
| 2 | ВЛ 6кВ Ф-9 ПС Партизан | Партизанск | Замена провода по трассе 4,3 км, замена стоек опор. |
| 3 | ВЛ 6кВ Ф-9 Волчанец | Волчанец | Замена провода по трассе 11 км, замена стоек опор. |
| 4 | ВЛ 6кВ Ф-11 Новицкое | Новицкое | Замена провода по трассе 5 км, замена стоек опор. |
| Реконструкция распределительных сетей ЗАТО Фокино |  |  |  |
| 5 | КВЛ-10 кВ Ф-11 Промысловка | г. Фокино | Замена кабеля 0,5 км |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

- 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инженерные изыскания |  |  |
| 1.1. | Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение изысканий. | Задание | 1 |
| 1.2 | Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения и представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения. | Программа | 1 |
| 1.3. | Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации на объекты в объеме, необходимом для разработки РД и выполнения строительно-монтажных работ. | Технический отчет | 4 |
| 2. | Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков |  |  |
| 2.1. | Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта; | Выезд | По результатам разработки РД |
| 2.2. | На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; | Сведения КПТ, выписка из ЕГРН | -//- |
| 2.3. | Подготовить и направить на согласование Заказчику схему обзорного плана объекта. Заказчик согласовывает план трассы, а также определяет правовой титул оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков. | Обзорный план трассы на кадастровом плане территории | -//- |
| 2.4. | Совместно с Заказчиком согласовать место размещения объекта с организациями - сетедержателями; | Согласование (технические условия на пересечения) | -//- |
| 2.5. | В случае, прохождения трассы объекта строительства, по землям или земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, без прав третьих лиц, изготовить и согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат МСК-25). | Схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объектов, с указанием координат характерных точек границ территории | -//- |
| 2.6. | Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в исполнительный орган власти или орган местного самоуправления. | Заявление | -//- |
| 2.7. | В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц. |  |  |
| 2.7.1. | В случае, согласия правообладателя ЗУ на заключение соглашения об установлении сервитута, подготовить и передать Заказчику: - схему границ сервитута на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории земельного участка (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и обремененных правами третьих лиц; применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц); | Схема границ сервитута на кадастровом плане территории | -//- |
| 2.7.2. | В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц подготовить и передать Заказчику в форме электронного документа сведений о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-25 (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. N П/0004). Заказчик подготовит и направить ходатайство об установлении публичного сервитута в отдельных целях в уполномоченный орган власти или орган местного самоуправления. | Графическое описание местоположения границ публичного сервитута | -//- |
| 2.8. | Закрепление на местности границ земельного участка, в отношении которого получено разрешение на использование земель, решение об установлении публичного сервитута. | Акт закрепления границ земельного участка на местности | -//- |
| 3. | Подготовка рабочей документации |  |  |
| 3.1. | Получение необходимых технических условия специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке РД. | Условная единица (технические условия, согласование) | 1 |
| 3.2. | Разработать и выдать рабочую документацию в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. | Условная единица (Комплект) | 4 |
| 3.3. | Согласование РД с Заказчиком. | Условная единица (Согласование) | 4 |
| 3.4. | Разработка сметной документации (стоимости строительства). | Условная единица (Комплект) | 4 |
| 3.5. | В случае, размещения объекта на категории земель - земли лесного фонда получить выписку из государственного лесного реестра в уполномоченном органе, разработать проект освоения лесов, обеспечить сопровождение проекта освоения лесов до момента получения положительной государственной экспертизы, подготовить и передать заказчику лесную декларацию. | Проект освоения лесов, лесная декларация |  |

    - Требования к срокам выполнения работ.

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инженерные изыскания | С начала действия договора подряда | В течение 1 календарного месяца |
| 2. | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки | С начала действия договора подряда | В течение 2 календарных месяцев |
| 3. | Разработка, согласование с Заказчиком рабочей документации. | С начала действия договора подряда | 31.12.2023. |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: Кадастровые работы. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами для выполнения мероприятий по реконструкции существующих сетей:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие требования к выполнению работ | Основные НТД к выполнению работ приведены в приложении 2 |
| 2. | Требования к организации работ | -для выполнения работ и оформления соответствующих документов по данным техническим требованиям оформить доверенность для предоставления интересов от лица Заказчика; |
|  |  | -выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц. При отсутствии указанных вариантов выбор коридора производить с наименьшим наложением на земельные участки третьих лиц; - при проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия, земельным участкам предназначенным, для индивидуального жилищного строительства и многоэтажной жилой застройки; |
|  |  | - схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на КПТ; сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам; |
| 3. | Требования к контролю качества работ и материалов | - разработанные материалы являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается; - при выполнении работ Подрядчик обязан: - использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика; - безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней; - при обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками; - при выполнении работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке; - письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками. |
| 4. | Требования к персоналу подрядчика | Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании) |
| 5. | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели | -схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории изготовить в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *XML *.HTML. Создание XML-схем осуществить в соответствии с техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными в соответствии с действующим законодательством. |
|  |  | -сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 13.01.2021 № 4/0004. |
| 6. | Требования к оформлению документации | - Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию. - Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе МСК-25. |
| 7. | Требования к порядку приемки результатов работ | - По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы: -Оригиналы правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов Заказчика на земельный участок, полученные в ходе работ, и заверенные в установленном порядке копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов третьих лиц на земельный участок, свидетельствующих о наличии либо отсутствии прав третьих лиц на земельный участок (его часть) и (или) прав на объекты недвижимости при наличии таковых в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, на каждый земельный участок отдельно; - Принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе; - Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно; . Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории; - Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе. |
| 8. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | - В случае получения Заказчиком отказа на выдачу разрешений на размещение объекта и/или решения об установлении публичного сервитута от органа, государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с нарушениями требований при изготовлении схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории и/или при изготовлении сведений о границах публичного сервитута, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки. |

Наименование работ/этапа работ: Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие требования к выполнению работ | Основные НТД к выполнению работ приведены в приложении 2 |
| 2. | Требования к организации работ | Разработать и выдать рабочую документацию в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ В РД необходимо включить: -на основании данных по максимальным токовым нагрузкам реконструируемых фидеров выбор сечения провода (кабеля); - план трассы ЛЭП на топографической съемке в М: 1:500; - пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы); - ведомость объемов работ; - спецификация материалов и оборудования. - сметная документация. Топографо-геодезические работы выполнить в объеме, достаточном для разработки РД и проведения строительно-монтажных работ. Ширину топографической съемки принять 20м. для ВЛ 6/10кВ, 15м. для ВЛ 0,4кВ, 6м для КЛ 6/10-0,4кВ. |
|  |  | Рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями в объеме выполняемой реконструкции. При пересечении ЛЭП с инженерными сетями сторонних организаций, автодорогами и другими природными преградами, получить от лица заказчика все необходимые согласования и технические условия. |
|  |  | Подрядчик должен согласовать разработанную документацию в соответствующем РЭС и СП (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС»: - РЭС (1 бумажный экземпляр); - СП (1 бумажный экземпляр); -в Отдел капитального строительства и инвестиций с сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр и 1 экземпляр в электронном виде (формат .pdf и .dwg)); |
| 3. | Требования о членстве в СРО | Требования к участнику закупки Приложение 4 |
| 4. | Основные характеристики реконструируемого объекта |  |
|  | Номинальное напряжение | 10 кВ |
|  | Исполнение (кабельное, воздушное) | В соответствии с РД |
|  | Количество цепей | В соответствии с РД |
|  | Длина трассы (ориентировочно) | В соответствии с таблицей 1 |
|  | Требования к картографическим материалам | В материалах полосы отвода, картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии с приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 (ред. от 24.11.2017) "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2013 N 29031) |
| 5. | Требования к порядку приемки результатов работ | Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном графике, направляет в филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD). |
| 6. | Требования к оформлению документации | Акты сдачи-приемки выполненных работ оформляются по форме в соответствии с условиями договора подряда по каждому объекту строительства. |
|  |  | Подрядчик передает документацию в электронном виде в форматах, указанных в приложении 3 |
| 7. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | Разработанная РД документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается |
|  |  | Исключительные права на разработанную в рамках договора РД и на результаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки документации. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. |
|  |  | Подрядчик обеспечивает: - получение всех необходимых согласований, заключений, технических условий; - внесение изменений в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации. |
| 8. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1 Сметная документация предоставляется Заказчиком, составляется в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента. Порядок расчета понижающего коэффициента указан в Приложении № 4 к Техническим требованиям. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах.

4.2 Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1, не допускается.

- Приложения

  - Приложение №1 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

  - Приложение №2 Основные НТД к выполнению работ.

  - Приложение №3 Форматы предоставления документации.

  - Приложение №4 Требования к участнику закупки

  - Приложение №4 Требования к участнику закупки

  - Приложение №5 Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника