Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.20.19.110 Подготовка документации по планировке территории

и выполнение инженерных изысканий для строительства объекта «Строительство ВЛ 110 кВ от ПС «Амур» до ПС «Ореховая»,

строительство ПС 110/10 кВ «Ореховая»

Лот № 418701-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения	3

1.  Общие сведения	4

1.1. Наименование работ	4

1.2. Заказчик (подразделение Заказчика)	4

1.3. Цели и задачи	4

1.4. Краткое описание существующего положения	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ 	7

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4. Приложения	12

Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях

РФ – Российская Федерация

КПТ – кадастровый план территории

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости

ДПТ – Документация по планировке территории

ППТ – Проект планировке территории

ПМТ – Проект межеваняи территории

ВЛ – воздушная линия

КЛ – кабельная линия

ЛЭП – линия электропередач

ПС – подстанция

ТТ – технические требования

- Общие сведения

- 1.1. Наименование закупаемых работ.

Подготовка документации по планировке территории и выполнение инженерных изысканий для строительства объекта «Строительство ВЛ 110 кВ от ПС «Амур» до ПС «Ореховая», строительство ПС 110/10 кВ «Ореховая».

  - Заказчик.

Акционерное общество «ДРСК» филиал «Хабаровские электрические сети»

(сокращенное наименование АО «ДРСК» «ХЭС»);

Адрес (Место нахождения): Хабаровский край; г. Хабаровск; ул. Промышленная д.13.

  - Цель выполнения работ.

Целью выполняемых работ является, выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и подготовка документации по планировке территории, в виде проекта планировке территории, содержащий проект межевания территории, а также для разработки проектной документации в отношении линейного объекта регионального значения, указанного в таблице 1 Технических требований.

- 1.4. Краткое описание существующего положения:

    - Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – новое строительство.

    - Закупка проводится в целях исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям АО «ДРСК» комплексной застройки территории «Ореховая сопка»                                в г. Хабаровске, реализуемой в рамках инфраструктурных проектов, утвержденных Постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2022 № 438-пр.

    - Предварительное согласование предоставления земельного участка АО «ДРСК»                                для строительства объекта ПС 110/10 кВ «Ореховая», утверждено Постановлением администрации г. Хабаровска от 27.02.2023 № 674.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительство ПС 110 кВ Ореховая с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | г. Хабаровск, ж/д район | - макс. передаваемая мощность 2х40МВА |
| 2 | Строительство ВЛ 110 кВ Амур – Ореховая 1 цепь и ВЛ 110 кВ Амур – Ореховая II цепь ориентировочной протяженностью 2.8 км | г. Хабаровск, ж/д район | - напряжение сети 110 кВ; - протяженность трассы: 2,8 км |

    - Заказчик предоставляет Подрядчику работ нотариально удостоверенную доверенность с правом подписи для исполнения обязательств по договору, после получения соответствующего письменного запроса от Подрядчика.

- Требования к продукции

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| Требования к работам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| Обязательные требования |  |  |  |
| 1 | Перечень выполняемых работ | - Инженерные изыскания. - Подготовка документации по планировке территории |
|  | Инженерные изыскания. | 1. Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение изысканий, с учетом Задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки ДПТ (приложение №4 к настоящему ТТ). 2. Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения и представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения. 3. Выполнить комплекс инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной документации на объекты таблицы 1 в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений, в том числе: • инженерно-геодезические изыскания (в том числе топосъёмка); • инженерно-геологические; • инженерно-гидрометеорологические изыскания; • инженерно-экологические изыскания. |
| 2 | Подготовка документации по планировке территории. | 1. Подготовить документацию по планировке территории в виде проекта планировки территории, содержащий проект межевания территории в отношении линейного объекта регионального значения согласно Задания на подготовку документации по планировке территории (приложение №3 к настоящим ТТ): • Проект планировки территории • Проект межевания территории |
|  |  | Согласование ДПТ до ее утверждения с Заказчиком, уполномоченными органами в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса РФ. |
|  |  | Обеспечить сопровождение ДПТ и получить решение об утверждении документации по планировке территории, выданное уполномоченным органом на утверждение данной документации. |
| 3 | Требования к выполнению сметных расчетов | В составе заявки Участнику необходимо использовать сметную документацию Заказчика, применяя понижающий коэффициент, согласно «Требований к ценообразованию» (Приложение 1 к настоящим Техническим требованиям (далее ТТ). Участник должен предоставить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию» с указанием понижающего коэффициента. Сметная документация в состав заявки Участника не включается. |

- 2.1. Требования к срокам выполнения работ.

2.1.1. Общие сроки выполнения работ: Начало работ: с даты заключения Договора.

2.1.2. Срок окончания работ – «30» «Июля» 2024 г.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инженерные изыскания | С даты заключения договора | 30.07.2024 |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории | С даты заключения договора | 30.07.2024 |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): Инженерные изыскания, подготовка документации по планировке территории

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1.1. | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться и соблюдать: -Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ; -Воздушный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Лесной кодекс РФ; - Водный кодекс РФ; - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды; - Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов"; - Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 "О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; - Приказ Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения"; - Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. N 14278ТМ-Т1 (утв. Минтопэнерго 20.05.1994); - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; - Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства"; - "СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр); - "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр); |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документацией о закупке |
| 1.1.2. | Требования к инженерным изысканиям | Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, в том числе: • инженерно-геодезические изыскания, в составе которых выполняются: создание опорных геодезических сетей; геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами; создание и обновление инженерно-топографических планов; трассирование линейных объектов; инженерно-гидрографические работы. • инженерно-геологические изыскания, в составе которых выполняются: сбор и обработка материалов и данных прошлых лет; дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков; инженерно-геологическая рекогносцировка территории; инженерно-геологическая съемка; проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием; лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод; гидрогеологические исследования; геокриологические исследования; инженерно-геофизические исследования; изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории; сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории; поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования; поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений; поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований. • инженерно-гидрометеорологические изыскания, в составе которых выполняются: сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований; рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов; проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений; • инженерно-экологические изыскания в объеме, в составе которых выполняются: сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования; дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков; рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды; лабораторные исследования отобранных проб, в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 ("Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20". |  | Согласие с требованием |
| 2 | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.1.1. | Требования к документации | Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой форме, в формате уст. Постановлением Правительства РФ от 22.04.2017 N 485. Подтверждающие документы, о направлении отчетов инженерных изысканий в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к территориям, которых выполнены инженерные изыскания. Материалы ДПТ передаются Заказчику комплектом, состоящим из материалов в электронном виде и на бумажном носителе, формат предаваемой документации определен в приложении № 1 к настоящему ТТ. |  | Согласие с требованием |
| 3 | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 3.1. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Порядок сдачи-приемки работ | В соответствии с разделом 4 Проекта договора |  | Согласие с требованием |
| 4 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к ответственности подрядчика | Определены Проектом договора |  | Согласие с требованием |
| 5 | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 5.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда | Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 2 Проекта договора. |  | Согласие с требованием |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2 Порядок расчета коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается

- 5. Приложения

1. Приложение № 1 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение

проектных и изыскательских работ.

2. Приложение № 2 Требования к Участнику.

3. Приложение № 3 Задание на подготовку документации по планировке территории.

4. Приложение № 4 Задание на выполнение инженерных изысканий на подготовку документации по планировке территории линейного объекта регионального значения «ЛЭП 110 кВ от ПС «Амур» до     ПС «Ореховая», строительство ПС 110/10 кВ «Ореховая».

5. Сметная документация.