Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 02.40.10.119 Выполнение работ по лесовосстановлению для объектов филиала "Южно-Якутские электрические сети" в рамках инвестиционных проектов (Г-ЮЯЭС-4, I_14-ЮЯЭС-171)»

лот 29001-КС ПИР СМР-2024-ДРСК-ЮЯЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения……………………………………………………………………………………..3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	Ошибка! Закладка не определена.

2.Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3. Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………...9

4. Требование к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора ………………………………………………………………………………………………10

5. Приложения ……………………………………………………………………………………….11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| --- | --- |
| Заявитель | Лицо заключившее договор на технологические присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО «ДРСК» |
| ЛУ | Лесной участок |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| Подрядчик | Сторона по договору обязующаяся выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику |
| ПУД | Правоустанавливающие документы на использования земельных участков для размещения объектов строительства, реконструкции |
| ТТ | Технические требования на выполнение работ |
| ПВЛ | Проект лесовосстановления |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 02.40.10.119 Выполнение работ по лесовосстановлению для объектов филиала "Южно-Якутские электрические сети" в рамках инвестиционных проектов (Г-ЮЯЭС-4, I_14-ЮЯЭС-171)

1.3. Цель выполнения работ

Выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению в соответствии со ст. 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

1.4. Существующее положение

1.4.1. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – лесовосстановление в отношении объектов нового строительства.

1.4.2. Данная закупка проводится в отношении объектов строительства, указанных в таблице 1 настоящих ТТ, расположенных на категории земель - земли лесного фонда. Объекты строительства созданы в рамках исполнения обязательств, возникших в результате заключения договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети».

1.4.3. Заказчик передает Подрядчику, в момент подписания договора:

- решение об установлении публичного сервитута, принятое уполномоченным органом;

- проект освоения лесов, получивший положительное заключение государственной экспертизы;

- лесная декларация;

- отчет об использовании лесов, представленного за весь период действия лесной декларации.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт (проект Г-ЮЯЭС-4) | Республика Саха (Якутия), Алданский район, Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество квартал 27 части выделов 18,19 | ВЛ-6 кВ ф. «ЛПУМГ-2» от опоры № 7/67/18 до опоры № 7/67/23 от ПС 35 кВ «Восточная» | Используемая площадь – 0,7592 га; Площадь лесовосстановления – 0,7592 га |  |
|  |  | Республика Саха (Якутия), Алданский район, Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество квартал 25 части выделов 18,19 | ВЛ-6 кВ ф. «ЛПУМГ-2» от опоры № 7/98 до опоры № 7/98/25 от ПС 35 кВ «Восточная» | Используемая площадь – 2,3363 га; Площадь лесовосстановления – 2,3363 га |  |
| 3. |  | Республика Саха (Якутия), Алданский район, Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество квартал 110 часть выдела 23, квартал 129 часть выдела 10 | ВЛ-6 кВ ф. «Поселок» от опоры № 13/38 до опоры № 13/54 от ПС 110 кВ «Верхний Куранах» | Используемая площадь – 0,7618 га; Площадь лесовосстановления – 0,7618 га |  |
| 4. |  | Республика Саха (Якутия), Алданский район, Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество квартал 110 часть выдела 23, 24 | ВЛ-0,4 кВ ф. «АЗС» от нижних контактов АВ до опоры № 2 от ТП № 74 «АЗС Суховерхов» | Используемая площадь – 0,0184 га; Площадь лесовосстановления – 0,0184 га |  |
| 5. |  | Республика Саха (Якутия), Алданский район, Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество, эксплуатационные леса, квартал 130 части выделов 11,12,15,16,17, квартал 148 части выделов 6,8,11,10,18,19, квартал 165 части выделов 1,19, квартал 164 части выделов 1,9,10,32,12,11, квартал 176 части выделов 18,19,30,29,20,34,31, квартал 177 части выделов 4,5,1,3, защитные леса квартал 9 части выделов 5,9,12,15,14,20, квартал 18 части выделов 5,3,9,2,8, квартал 17 части выделов 5,6,7,12,10,9,16 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ «Восточная-Верхний Куранах» | Используемая площадь – 47,8754 га; Площадь лесовосстановления – 17,5184 га |  |
|  | Итого площадь лесовосстановления, га |  |  |  | 21,3941 |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап |  |  |  |
|  | Выбор участков для выполнения работ по лесовосстановлению. | шт. | 5 |
|  | Согласование выбранных участков для лесовосстановления в Министерстве экологии Республики Саха (Якутия) | шт. | 5 |
| 2 этап |  |  |  |
|  | Разработка Проекта(ов) лесовосстановления (лесоразведения) в соответствии с требованиями приказа приказа Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления». | шт. | 5 |
|  | Согласование Проекта(ов) лесовосстановления (лесоразведения) в уполномоченном органе государственной власти. | шт. | 5 |
|  | В целях получения нотариально удостоверенной доверенности, обратиться с заявлением к заказчику на представление интересов общества для выполнения работ предусмотренных настоящим Техническим требованием (при необходимости). | шт. | 1 |
| 3 этап |  |  |  |
|  | Приобретение сертифицированного посадочного материала, в количестве достаточном для достижения целей в соответствии с разработанным и утвержденным проектом лесовосстановления. Доставка посадочного материала до места производства работ. | шт. | Согласно проекта лесовосстановления |
|  | Посадочный материал должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве». | шт. | Согласно проекта лесовосстановления |
|  | Посадочный материал должен быть районирован в соответствии с п. 11 «Правил лесовосстановления», утвержденных приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024. | шт. | Согласно проекта лесовосстановления |
|  | Обеспечение сохранности посадочного материала до завершения работ по созданию лесных культур. При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение и подсушивание корневой системы. | шт. | Согласно проекта лесовосстановления |
| 4 этап |  |  |  |
|  | Посадка в соответствии с действующими нормативами и правилами согласно руководству по проведению лесовосстановительных работ на Дальнем Востоке разработано Дальневосточным НИИ лесного хозяйства (автор к.с.-х.н. И.И. Перевертайло). | шт. | Согласно проекта лесовосстановления |
|  | Выполнение комплекса мероприятий (агротехнических, посадочных, мелиоративных), обеспечивающих выполнение показателей проекта лесовосстановления; | га | 21,3941 |
|  | Доставка техники до места производства работ. | га | 21,3941 |
|  | Планировка поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ. Нарезка борозд (полос). Подготовка почвы для создания необходимых условий для лесовосстановления. | га | 21,3941 |
|  | Предварительная борьба с вредными почвенными организмами (при необходимости). Проведение осушительных мероприятий (при необходимости). | га | 21,3941 |
|  | Культивация почвы, прополка, агротехнический уход за лесными культурами. Дополнение лесных культур (при необходимости). | га | 21,3941 |
|  | Вывоз технологических остатков с их утилизацией. | га | 21,3941 |
|  | Подготовка и передача Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации. | шт | 5 |
| 5 этап |  |  |  |
|  | Проведение технической приемки лесных культур совместно с представителями лесничества (оценка соблюдения технологии посадки, количество саженцев, их состояние, породу, шаг посадки, количество полос посадки, качество созданных минерализованных полос (при необходимости) и их соответствие нормативу, оформление лесокультурной площади в натуре, в т.ч. оформление поворотных угловых столбов лесокультурной площади и пробных площадок). | усл.ед. | 5 |
|  | Осенняя инвентаризация лесных культур совместно с представителями лесничества (определение приживаемости лесных культур 1-го года жизни, оценка за их уходом). | га | 21,3941 |
|  | Сдача работ по лесовосстановлению (созданию лесных культур) уполномоченному органу государственной власти, оформление и подписание Акта приемки работ по лесовосстановлению с уполномоченным органом при достижении проектных показателей проекта лесовосстановления; | га | 21,3941 |
|  | Подготовка и передача Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации. | усл.ед. | 5 |
|  | Повторное проведение работы по лесовосстановлению, необходимых для достижения проектных показателей в соответствии с проектом (при необходимости). | га | 21,3941 |
| 6 этап |  |  |  |
|  | Агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в течение трех лет с момента посадки. |  |  |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

2.1.2.1 Срок выполнения работ по Договору – с момента заключения договора -31.10.2026.

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 этап | с даты заключения договора | в течение 2-х месяцев |
| 2 | 2 этап | с момента окончания 1 этапа | в течение 2-х месяцев, до начала весеннего периода |
| 3 | 3 этап | с момента окончания 2 этапа | в течение 1 месяца, до начала весеннего периода; |
| 4 | 4 этап | весенний период | до окончания летнего периода |
| 5 | 5 этап | с момента окончания 4 этапа | осенний период |
| 6 | 6 этап | с момента окончания 5 этапа, в весенне-летний период текущего года | осенний период текущего года |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: 1-5 этап.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1.1. | Соблюдение требований пожарной безопасности, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов. При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться и соблюдать: Лесной кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 17.12.1997 N 149-ФЗ «О семеноводстве»; Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 N 897 «Об утверждении Правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном частью 4 статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 г. N 566 и внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; Приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |
|  | Требования к результату работ | ### Результатом работ является выданное уполномоченным органом согласование выбранных земель для лесовосстановления, проект лесовосстановления, акт натурного обследования земельного (лесного) участка, содержащий основные характеристики участка в виде текстовой и графической информации, решение о согласовании проекта лесовосстановления, документы, подтверждающие районирование семенного материала, подписанный уполномоченным органом акт приемки работ, содержащий условие о достижении проектных показателях. |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
| 2.2.1. | Порядок сдачи-приемки работ | В соответствии с разделом 6 Проекта договора |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |
| 2.3.1. | Требования к составу и оформлению передаваемых документов | Итоговые документы должны соответствовать требованиям установленным Лесным кодексом РФ, федеральными законами. |  |
| - 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
| 3.1.1. | Требования к ответственности подрядчика | Определены Проектом договора |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
| 4.1.1. | Требования к субподрядным организациям | Участник обязан выполнять работы собственными силами. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающих готовность и возможность выполнения ими работ. |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Требования при формировании коммерческого предложения участника:

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке с указанием единицы стоимости работ по лесовосстановлению (Приложение 1). Стоимость по всем видам работ не должна превышать 431 250,00 рублей без НДС за 1 га.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Расчет стоимости работ по лесовосстановлению, предложенный Победителем закупочной процедуры, будет являться неотъемлемой частью договора.

  - Расчет стоимости работ по лесовосстановлению, предложенный Победителем закупочной процедуры остается неизменным на весь период действия договора.

- Приложения

  - Приложение № 1 – Форма расчета стоимости работ по лесовосстановлению за 1 га.

Приложение № 1 к Техническим требованиям

ФОРМА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗА 1 ГА

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 этап |  |  |
| 1. | Выбор участков для выполнения работ по лесовосстановлению. |  |
| 2. | Согласование выбранных участков для лесовосстановления в Министерстве экологии Республики Саха (Якутия) |  |
| 2 этап |  |  |
| 3. | Разработка Проекта(ов) лесовосстановления (лесоразведения) в соответствии с требованиями приказа приказа Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления». |  |
| 4. | Согласование Проекта(ов) лесовосстановления (лесоразведения) в уполномоченном органе государственной власти. |  |
| 5. | В целях получения нотариально удостоверенной доверенности, обратиться с заявлением к заказчику на представление интересов общества для выполнения работ предусмотренных настоящим Техническим требованием (при необходимости). |  |
| 3 этап |  |  |
| 6. | Приобретение сертифицированного посадочного материала, в количестве достаточном для достижения целей в соответствии с разработанным и утвержденным проектом лесовосстановления. Доставка посадочного материала до места производства работ. |  |
| 7. | Посадочный материал должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве». |  |
| 8. | Посадочный материал должен быть районирован в соответствии с п. 11 «Правил лесовосстановления», утвержденных приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024. |  |
| 9. | Обеспечение сохранности посадочного материала до завершения работ по созданию лесных культур. При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение и подсушивание корневой системы. |  |
| 4 этап |  |  |
| 10. | Посадка в соответствии с действующими нормативами и правилами согласно руководству по проведению лесовосстановительных работ на Дальнем Востоке разработано Дальневосточным НИИ лесного хозяйства (автор к.с.-х.н. И.И. Перевертайло). |  |
| 11. | Выполнение комплекса мероприятий (агротехнических, посадочных, мелиоративных), обеспечивающих выполнение показателей проекта лесовосстановления; |  |
| 12 | Доставка техники до места производства работ. |  |
| 13. | Планировка поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ. Нарезка борозд (полос). Подготовка почвы для создания необходимых условий для лесовосстановления. |  |
| 14. | Предварительная борьба с вредными почвенными организмами (при необходимости). Проведение осушительных мероприятий (при необходимости). |  |
| 15. | Культивация почвы, прополка, агротехнический уход за лесными культурами. Дополнение лесных культур (при необходимости). |  |
| 16. | Вывоз технологических остатков с их утилизацией. |  |
| 17. | Подготовка и передача Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации. |  |
| 5 этап |  |  |
| 18. | Проведение технической приемки лесных культур совместно с представителями лесничества (оценка соблюдения технологии посадки, количество саженцев, их состояние, породу, шаг посадки, количество полос посадки, качество созданных минерализованных полос (при необходимости) и их соответствие нормативу, оформление лесокультурной площади в натуре, в т.ч. оформление поворотных угловых столбов лесокультурной площади и пробных площадок). |  |
| 19. | Осенняя инвентаризация лесных культур совместно с представителями лесничества (определение приживаемости лесных культур 1-го года жизни, оценка за их уходом). |  |
| 20. | Сдача работ по лесовосстановлению (созданию лесных культур) уполномоченному органу государственной власти, оформление и подписание Акта приемки работ по лесовосстановлению с уполномоченным органом при достижении проектных показателей проекта лесовосстановления; |  |
| 21. | Подготовка и передача Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации. |  |
| 6 этап |  |  |
| 22. | Агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в течение трех лет с момента посадки. |  |