Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по ремонту ВЛ-110 кВ Белогорская-Серышево, ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II, Установка птицезащитных устройств ВЛ 35 кВ Новосергеевка - Широкий Лог структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2024 года филиала "Амурские электрические сети"»

Лот № 29401-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК-АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.2.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

Таблица 2. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику (г. Благовещенск)	3

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 5. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5.	Приложения	10

Общие сведения

Наименование закупаемых работ

«ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по ремонту ВЛ-110 кВ Белогорская-Серышево, ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II, Установка птицезащитных устройств ВЛ 35 кВ Новосергеевка - Широкий Лог структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2024 года филиала "Амурские электрические сети"»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ 110 кВ Белогорская-Серышево | Амурская область, Серышевский район | ВЛ 110КВ БЕЛОГОРСК-СЕРЫШЕВО 27,9 ZS0003675 | Эксплуатирующая организация: СП «Западные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |
|  | ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II | Амурская область, Селемджинский район | ВЛ-110 КВ ФЕВРАЛЬСК-КОБОЛДО ZS0003405 |  |
|  | ВЛ-35 кВ Новосергеевка- Широкий Лог | Амурская область, Серышевский район | ВЛ-35КВ НОВОСЕРГЕЕВКА-ШИРОКИЙ ЛОГ 25,6 ZS0003709 |  |

Работы производятся в охранной зоне ВЛ в ненаселённой местности (ВЛ-35 кВ Новосергеевка-Широкий Лог, ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II) населённой местности (ВЛ 110 кВ Белогорская-Серышево), вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.2.1. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в г. Благовещенск, следующие материалы:

- Таблица 2. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику (г. Благовещенск)

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство птицезащитное, ПЗУ-4/13 | шт | 180 | 1 938,00 | 348 840,00 |
| Итого: |  |  |  | 348 840,00 |
| НДС 20% |  |  |  | 69 768,00 |
| Всего с НДС: |  |  |  | 418 608,00 |

Ориентировочная стоимость материалов, которые Заказчик передает Подрядчику, по договору купли-продажи со склада в г. Благовещенск, составит 348 840,00 руб. (без учета НДС)/ 418 608,00 руб. (с НДС).

1.2.2. Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи (пп. 1.2.1.), по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение с перерасчётом сметной стоимости ремонтных работ по договору подряда, в которой стоимость материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, принимается согласно договора купли-продажи.

1.2.3. Остальные необходимые материалы для выполнения работ, указанные в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложения 1.1 – 1.3), приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 110 кВ Белогорская-Серышево: - Ремонт контуров заземления опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II: - Ремонт контуров заземления опор - Обваловка опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ВЛ-35 кВ Новосергеевка Широкий Лог: - Установка птицезащитных устройств | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.3 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II | с момента заключения договора | 30.04.2024 |
|  | Ремонт ВЛ 110 кВ Белогорская-Серышево | 01.07.2024 | 31.10.2024 |
|  | Ремонт ВЛ-35 кВ Новосергеевка Широкий Лог | 01.08.2024 | 30.09.2024 |

# Этапы выполнения работ указаны в (Календарном графике выполнения работ), являющегося приложением к проекту договора подряда.

Требования к качеству работ

- Таблица 5. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте |  | ### Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) |  |  |
|  | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ |  | ### Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Поставка техники необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | ### Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
|  | Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства" - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н) |  |  |
|  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |
|  | Подрядчик: - обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации; - обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика; - обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации; - совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения 3 к техническим требованиям (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), исполнительной документации, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых) |  |  |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника (приложение 4 к Техническим требованиям).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

Приложения

Приложение № 1.1 – 1.3: Ведомости дефектов и объемов работ № 1-3

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 4: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

Приложение № 5: Сметная документация.

Приложение № 6: Требования к участнику.