Технические требования

ОКПД2 71.12.35.110 Выполнение кадастровых работ для целей оформления прав землепользования, разработка схем участков на КПТ, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и установление охранных зон электросетевых объектов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).

Лот № 37801-ПРО ДЭК-2024-ДРСК-ЮЯЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	18

2.	Требования к продукции	18

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	18

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	18

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	18

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	19

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	19

2.2.	Требования к качеству работ	20

Таблица 4. Требования к качеству работ	20

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	25

4.	Приложения	25

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции.

- Выполнение кадастровых работ для целей оформления прав землепользования и установления охранных зон электросетевых объектов ПС/ВЛ-0,4-110 кВ в Алданском и Нерюнгринском районов Республики Саха (Якутия).

Цель выполнения работ

- Оформление прав землепользования и установление охранных зон электросетевых объектов ПС/ВЛ-0,4-110 кВ в Алданском и Нерюнгринском районов Республики Саха (Якутия).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Протяженность ЛЭП, м/ м2. |  | Виды выполняемых работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нерюнгринский район |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ф. «Посёлок-2» от опоры № 22 до опоры № 22/26 от ПС-110 кВ «Серебряный Бор» | YA0005415 | 1,281 км |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 35 кВ (№ 1) Чульманская ТЭЦ- Аэропорт № 1 РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000449 | 6,32 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | Отпайка от ВЛ 110 кВ (№ 116) Нерюнгринская ГРЭС - СХК 1 цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000434 | 8,452 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ (№ 17) Нерюнгринская ГРЭС - Фабрика II цепь с отпайками, Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000433 | 9,047 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ (102а) Малый Нимныр – Хатыми РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000432 | 41,149 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ (102) Чульманская ТЭЦ - Хатыми с отпайками РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000431 | 64,27 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ (№ 114) Нерюнгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000447 | 26,940 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ (№ 115) Нерюнгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000447 | 0,030 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 (№ 124) кВ Нерюнгринская ГРЭС – ВГК до водогрейной котельной г. Нерюнгри РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000439 | 8,17 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 11О кВ «СХК» (№ 47) РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0002155 YA0002163 YA0002160 YA0002152 YA0002153 YA0002154 YA0002161 YA0002158 YA0002162 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 (№ 116) кВ Нерюнгринская ГРЭС - Фабрика I цепь с отпайками РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000434 | 15,535 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 (№ 119) кВ Нерюнгринская ГРЭС - СХК II цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000436 | 9,047 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ (№ 120) Нерюнгринская ГРЭС - СХК 1 цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000435 | 8,452 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | Отпайка от ВЛ 110 кВ (№ 123) Нерюнгринская ГРЭС - СХК II цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000438 | 0,5 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 110 кВ (№ 38) Угольная РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) ; РС(Я), МО "Нерюнгринский", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, квартал 581, выдел 41 | YA0000451 YA0002176 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 35 кВ (№ 51) ХПВ РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0002188 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ (№ 101) Чульманская ТЭЦ - Малый Ннмныр с отпайками РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000430 | 103,61 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 35 кВ (№ 39) Фабрика - ХПВ №1 РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000441 | 15,7 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 35 кВ (№ 11) Аэропорт РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0002179 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 110 кВ (№ 43) Гранитная РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0003019 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ (№ 121) СХК - Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000442 | 11,705 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 35 кВ (№ 2) Чульманская ТЭЦ - Аэропорт №2 РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000450 | 6,35 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ (№ 129) СХК-УВД II цепь РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000443 | 1,39 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ ПО кВ СХК - УВД I цепь РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000443 | 1,39 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 35 кВ (№ 38) Фабрика - ХПВ № 2 РС (Якутия), Нерюнгринский район. (межселенная территория) | YA0000440 | 15,7 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 110 кВ (№ 50) РМЗ с северной стороны от блока № 2 РМЗ РС (Якутия), г. Нерюнгри, | YA0000852 YA0002164 YA0002166 YA0002168 YA0002165 YA0002167 YA0002169 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 110 кВ (№ 49) УВД РС (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Строителей, в 130 м. на восток от здания ГУВД | YA0001281 YA0001282 YA0001283 YA0001284 YA0001285 YA0001286 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 110 кВ (№ 40) Фабрика РС (Якутия), г. Нерюнгри, восточная граница обогатительная фабрики | YA0002143 YA0002144 YA0002145 YA0002146 YA0002147 YA0002148 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 110 кВ (№ 42) Городская РС (Якутия), г. Нерюнгри, пер. Геологов, д.2 западная граница производственной базы Энергонадзора | YA0002015 YA0002004 YA0001999 YA0002010 YA0002011 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | Отпайка от ВЛ 110 кВ линии 127,128 от ВЛ 110 кВ линий 116,117 до РМЗ (ПС № 50) в пределах г. Нерюнгри РС (Якутия), г. Нерюнгри, | YA0000444 | 1,0 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 35 кВ (№ 44) ЛДЗ РС (Якутия), г. Нерюнгри, с северной границы лесоперерабатывающего завода | YA0002173 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 35 кВ (№ 27) Фабрика-ЛДЗ 1 цепь РС (Якутия), г. Нерюнгри, | YA0000429 | 2,343 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 35 кВ (№ 29) Фабрика - ЛДЗ 11 цепь с отпайкой на ПС Хитачи | YA0000429 |  |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | Кабель связи ЮЯЭС РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор,с западной стороны а/м "Лена" (АЯМ) вдоль трубопровода | YA0003879 | 0,03 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | Трубопровод ЮЯЭС РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор,с западной стороны а/м "Лена" на 377 км. (АЯМ) в районе РПБ-3 | YA0000534 | 0,03 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ-6 кВ РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, | YA0002497 YA0000448 YA0003936 | 2,0 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ-0,4 кВ РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, | YA0004064 YA0004075 | 17,307 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 110 кВ Серебряный Бор (№ 45) РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор,180 м. на восток от базы МУП "Жилищник" | YA0003936 | 2,664 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ фидер "УПТК" от ПС 45 РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, | YA0005967 YA0002501 YA0003936 | 4,97 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ фидер «2» от ТП 496 «Детский сад Незабудка» ГЭК «Энергостроитель» РС (Якутия), Алданский район, п. Серебряный Бор | YA0004268 YA0006255 | 0,324 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от опоры № 1до опоры № 2 от ТП 7 «ООО Стройсервис» РС (Якутия), Нерюнгринский район, п, Серебряный Бор | YA0004737 YA0005651 | 0,087 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. «2» от опоры № 4 до опоры № 4/3 от ТП-496 РС (Я), Нерюнгринский район, пгт.Серебряный Бор, район дома № 282 | YA0004750 | 0,099 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ТП № 84 РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор,в районе РПБ № 3ЮЯЭС, 580 м. на СЗ от жилого дома № 117 | YA0002427 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 110 кВ (№ 39) Хатыми РС (Якутия), Нерюнгринский район,п. Б-Хатыми | YA0002293 YA0001297 YA0001298 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ фидер «Газпровод» от ПС 110 кВ «Беркакит» Республика Саха (Якутия), п. Беркакит (земли поселений) | YA0004596 | 5,28 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 110 кВ (№ 41) Беркакит РС (Якутия), Нерюнгринский район,п. Беркакит, в 230 м. на север от въезда в ГСК "Новый" | YA0002019 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | Подземный кабель от опоры № 21 ВЛ-110 кВ № 117 «ОРУ НГРЭС –ПС № 40 «Обогатительная фабрика»» до опоры ВОЛС № 30 , РС(Я), МО "Нерюнгринский район", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, Нерюнгринского участкового лесничества, защитные леса, в квартале № 1945 выдел 14, в квартале № 2017 выделы 1,2, в квартале № 2016 выдел 8. |  | 0,5 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ-6 кВ для электроснабжения объектов шахты "Чульмаканская" РС(Я), МО "Нерюнгринский", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества , в квартале 607, в выделах 37, 39, 40, 45, 46 |  | 0,5 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ (№ 124) НГРЭС-Водогрейная Котельная РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район", Нерюнгринское участковое лесничество защитные леса, квартал 171а выдел 12 | YA0000439 | 1,00 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ эксплуатация фидер "Тимир" от ПС № 36 "Малый Нимныр" РС(Я), МО "Нерюнгринский", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, Хатыминского , квартал 9, выдел 1 | YA0003655 | 2,473 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ фидер «Газпровод» от ПС 110 кВ «Беркакит» РС (Якутия), МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринское лесничество, Нерюнгринское участковое лесничество, защитные леса, в квартале № 207а выделы 9,12,13,14,15,16,17,20,36, в квартале № 208 а выделы 1,2,3,5, в квартале № 2086 выделы 29,30,31, в квартале № 206а выдел 5, в квартале № 2122 выдел 16, Чульманское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 209 выделы 5,10,11,12,13,14; номер учетной записи в ГЛР 6714-2017-04 (земли лесного фонда) | YA0004596 | 5,28 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ фидер «Газпровод» от ПС 35 кВ «Аэропорт» РС (Якутия). МО "Нерюнгринский район",Нерюнгринское участковое лесничество Хатыминское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 636 выделы 25,26,27,28,30,32,33,34,37,39; квартал № 638выделы 42,50,53 | YA0004707 | 6,580 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ линия 1 ф "Угольная 3,ф"Угольная4" Сер_Бор от ПС38 Угольная РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район", Нерюнгринское участковое лесничество Хатыминское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 607 выделы 46, 48, 49, 50, 53, 55, 58 | YA0003967 YA0003968 | 4,284 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ "СХК" РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район", Нерюнгринское участковое лесничество, защитные леса квартал № 2015 выделы 9,10,13,15,17, квартал 2016 выделы 7,8 | YA0005021 YA0005022 | 4,059 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ фидер "ЛПУ-1" от опоры № 36 до опоры № 36/16 от ПС 110 кВ "СХК" РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район", Нерюнгринское участковое лесничество Хатыминское участковое лесничество, защитные леса в квартале 2016 выдела 2, 6, 7 | YA0005022 | 0,4 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ПС 220/10 кВ КС-5 в части установки РУ-10 кВ в количестве 8 линейных ячеек (ПС-220 кВ КС-5 «Нагорная») РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район", Нерюнгринское участковое лесничество, эксплуатационные леса в квартале 772, выдела 14, 17 | YA0005615 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ фидер ЛПУ 1 от опоры № 36/23 до опоры № 36/28 от ПС 110 кВ "СХК", установка СТП 63/6//0,4 кВ на опоре № 36/28 ВЛ 6 кВ фидер "ЛПУ 1" от ПС 110 кВ "СХК" РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, Нерюнгринское участковое лесничество, защитные леса (зеленая зона) в квартале № 2016, выделы 1,2 | YA0005898 | 0,359 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № 8 "ИЖС" до опоры № 7 РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, Нерюнгринское участковое лесничество, защитные леса (зеленая зона) в квартале № 2015, выделы 3; в квартале № 2016 выдел 1 | YA0006253 YA0005899 | 0,261 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП 8 "ИЖС" до опоры № 4 Республика Саха (Якутия), МО "Нерюнгринский район", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, Нерюнгринского участкового лесничество зеленые леса в квартале 2016 (выдел 1, 2) | YA0005966 | 0,155 км. |  | ПС | 30.05.2024 |
| Итого на территории Нерюнгринского района |  |  |  |  | 414,359 км. (43 шт.) ВЛ/ 14002,664 м.2 (15 шт.) площадных объектов |  |
|  | 2. Алданский район |  |  |  |  |  |
|  | ТП 61 «ЦРММ» по адресу: РС (Я), Алданский район, г. Томмот | YA000194 | 40 м. 2 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ВЛ-35 кВ "Томмот - Алексеевск" (№ 16, № 17), РС(Я), МО «Алданский район», земли лесного фонда Алданского лесничества, Томмотское участковое лесничество, защитные леса, в квартале № 62 выделы 9,13, в квартале 63 выделы 16,18,21 , в квартале 68 выдел 17. | YA0004271 | 1,9 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ эксплуатация фидер "Тимир" от ПС № 36 "Малый Нимныр" РС(Я), МО "Алданский район", земли лесного фонда Алданского лесничества В квартале № 902 выделы 1,2,3,4; квартале № 903 выделы 1,2,3,4; в защитных лесах в квартале № 901 выдел 6, в квартале № 902 выделы 1,2,3,4,5,6 | YA0003655 | 2,473 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 10 кВ фидер "База" и установка ТП 20 "База" (ИКСОВЫЙ) РС(Я), МО "Алданский район", земли лесного фонда Васильевского лесничества в квартале № 235 выдел 4; квартал 252 выдел 5; 4 | YA0003480 | 3,861 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 35 кВ (№ 11) Томмот – Нижнсякокитская РС(Я), МО «Алданский район», земли лесного фонда Алданского лесничества, Томмотского участкового лесничества, в защитных лесах квартал № 62 выделы 9,8,4; квартал № 138 выделы 3, в эксплуатационных лесах квартал № 136 выдел 9; квартал № 137 выдел 10; квартал № 138 выдел 7,9; квартал №139 выдел 9;квартал №140 выдел 12; квартал № 141 выдел | YA0004185 | 0,1413 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ «Белая Гора» (с установкой линейной ячейки 6 кВ) РС (Якутия), МО «Алданский район», Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество, защитные леса в квартале № 289 выдел 15 | YA0004595 | 1,26 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Восточная" РС (Якутия), МО «Алданский район», Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество, защитные леса в квартале № 7 выделы 26,20,1,10,2, в квартале № 28 в выделе 10, в квартале 162 выдел 17, эксплуатационные леса в квартале 27 выделы 19,18 | YA0004430 YA0004431 YA0004432 | 4,4624 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 10 кВ фидер «Газпровод» от ПС 110 кВ «Большой Нимныр» РС (Якутия), МО "Алданский район", Алданское лесничество, Васильевское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 348 выделы 20,21,17,14; квартал № 349 выдел 13 | YA0004726 | 4,054 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ-10 кВ ф."Город" от ПС-35/10 "Левобережная до объекта заявителя МБОУ ДОД ДООЛ "Берег Дружбы" РС (Якутия), МО «Алданский район», Алданское лесничество, Томмотское участковое лесничество, эксплуатационные леса в квартале № 142 выделы 2,26, защитные леса в квартале № 60 выделы 7,11, в квартале № 65 выделы 3,5,6,7,9, в квартале № 66 выделы 7,11,13,14,16,17, в квартале № 143 выделы 4,5,12 | YA0005041 YA0005919 | 6.380 км. 1,596 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ПС 220 кВ КС-3 РС (Якутия), МО Алданский район, Алданское лесничество , Тобуковское участковое лесничество, эксплуатационные леса, квартал № 512 выдел 16. | YA0005207 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ПС 110/10 кВ КС-4 с трансформаторной мощностью 20 МВА (ПС-110 кВ КС-4 «Нимнырская») РС (Якутия), МО "Алданский район", земли лесного фонда Алданского лесничества, Васильевское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале 550 выдел 18,19; в квартале № 595 выделы 3,1,2; в квартале № 596 выделы 1,6,7,5; в квартале № 597 выделы 4,5,6,8,11 | YA0005554 YA0005668 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ НПС -18 КС-4 № 1 и № 2, протяженность 7 км (2 проекта) (ВЛ-110 кВ КС-4 «Нимнырская») | YA0005637 | 7,628 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 110 кВ НПС -18 КС-4 № 1, протяженность 7 км (Доп.участок к 1ч. ВЛ-110 кВ КС-4 «Нимнырская») | YA0005636 | 7,672 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 35 кВ (в габарите 110 кВ) ПС «Томмот»-ПС «Промзона» - ПС «Промзона» 1 цепь, ответвление от ВЛ 35 кВ ПС «Томмот» - ПМ «Алексеевск» до ПС «Промзона» II цепь РС (Якутия), МО "Алданский район", земли лесного фонда Алданского лесничества, Томмотское участковое лесничество, защитные леса, в квартале 62, часть выдел 13 | YA0005624 YA0005538 | 5,074 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ-6 кВ фидер "АЯМ" РС(Я), г. Алдан, от существующей опоры ф. АЯМ до стр. ПС "Водозабор" | YA0006159 | 0,107 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ПС 35 кВ (№ 10) Водозабор РС(Я), г. Алдан, Южнее 1200 м. от отвода Орто Салинского водозабора | YA0003641 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ 2х цепная от ПС-10 ф.ГВП-1,ф.ГВП-2 РС(Я), г. Алдан, от ПС "Водозабор" до границы отвода Орто Салинского водозабора | YA0003654 | 2,180 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ фидер "МПС-2", ВЛ 0,4 кВ от ТП № 7С "Жилмассив 154" РС (Я), г. Алдан, мкр. Солнечный, пер. Кедровый д. 2а | YA0005133 YA0006116 YA0006157 YA0005125 YA0004299 YA0003483 | 5,091 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 35 кВ (№ 15 № 4) Восточная - МПС с отпайкой на ПС Якокут РС(Я), Алданский район,. | YA0000582 | 6,845 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ 35 кВ (№ 12) Восточная — Электрокотельная РС(Я), Алданский район, | YA0000579 | 1,583 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ПС 35 кВ (№ 25) Алексеевск РС (Я), Алданский район, г. Томмот, п. Алексеевск, Дачный поселок | YA0003648 YA0003647 YA0003646 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ТП 13 РС (Я), Алданский район, г. Томмот |  | 24 м. 2 |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ПС 110 кВ (№ 33) ТДЭС РС(Я). Алданский район, п. Алексеевск, ул. Торговая | YA0003023 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ-35 кВ № "станция Алдан ПС "МПС"" | YA0000 | 0,5 км. |  | ПС | 30.07.2024 |
|  | ВЛ-6 кв фидер АЯМ,МПС-2 от ПС-5 L=17500м. | YA0000092 | 6,055 км. |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ТП № 2 РЭС РС(Я), Алданский район, г. Томмот, | YA0000660 | 16 м. 2 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ТП 16 "Семашко" РС (Я), Алданский район, г. Томмот, ул. Семашко | YA0000858 | 16 м. 2 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ТП № 54 РС (Я), Алданский район, г. Томмот, микр. Дивный, ул. Солнечная | YA0000872 | 16 м. 2 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ТП № 11 РС (Я), Алданский район, г. Томмот, ул. Спортивная | YA0001896 | 17 м. 2 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | КТП № 157 "Березка" РС (Я), г. Алдан, ул. Дзержинского 27-а | YA0001837 | 20 м. 2 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | КТП № 156 "ИВС" РС (Я), г. Алдан, ул. Заортосалинская15-а | YA0004882 | 20 м. 2 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | КТП № 153 "Семенова" РС (Я), г. Алдан, ул. Семенова между №1-г № 1б | YA0005874 | 20 м. 2 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 12(1) "Магазин № 4" РС(Я), г. Алдан, ул. Ортосалинская 53 б | YA0004687 | 0,3 км. |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 14 "Октябрьская - 6" РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 6 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 15 "Начальная школа" РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 34 а | YA0005645 | 0,111 км. |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 17 "Обувной цех" РС(Я), г. Алдан, ул. Дзержинского 33 а | YA0006148 YA0005718 YA0006147 | 0,166 км. |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 18 "АТХ-1" РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова 5 г | YA0005643 | 0,021 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 21 "Общежитие СМУ" РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 9 б | YA0004367 | 0,030 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 28 "Разрезная" РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова 55 а | YA0004165 | 0,077 |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 32 "Гараж продснаба" РС(Я), г. Алдан, ул. Тарабукина 70 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.07.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 78 "Самострой" РС(Я), г. Алдан, ул. Строительная 4 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ - 6 кВ г.Алдан "Торсада" (1 цепь) РС(Я), г. Алдан, от ПС № 5 до ТП № 49 "Универмаг РАЙПО"" | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП б/н "Гремяко" РС(Я), г. Алдан, ул.Дачная 20 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ПТП №79 "Юго-Западная 2" РС(Я), г. Алдан, ул.Энергетиков 2 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 60 "ЦУБ-2" РС(Я), г. Алдан, ул.Комарова 27 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП №74 "ТУСМ-2" РС(Я), г. Алдан, 2 квартал 3 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП №73 "ТУСМ-1" РС(Я), г. Алдан, ул.Комсомольская 19 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 87 "ГСМ" РС(Я), г. Алдан, ул.Маяковского 28 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 86 "Котельная а/порта" РС(Я), г. Алдан, ул.Маяковского 16 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | Магистральный кабель Т ЗАБ 7*4*1,2 КТП № 35 "ЗЖБИ" РС(Я), г. Алдан, от КТП № 35 "ЗЖБИ" | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 4 С "Школьная" РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул.Молодежная 10 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 5 С "Ж/фонд МК-155" РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул.Ханийская 1 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 7 С "Ж/фонд МК-154" РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, пер. Кедровый 2 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 72 "Орочен-2" РС(Я), Алданский район, п. Орочен-2 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 84 "Сулус" РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 11 д | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 35 "ЗЖБИ" РС(Я), г. Алдан, ул. Дивизионная 29 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 36 "АТХ-2" РС(Я), г. Алдан, ул.М-Кангаласская 23 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 47 "ФАПТУС" РС(Я), г. Алдан, ул. Бертина 21 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 48 "Бертина" РС(Я), г. Алдан, ул. Бертина 56 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 49 "Универмаг РАЙПО" РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 31 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 50 "РДК" РС(Я), г. Алдан, ул. Пролетарская 16 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 51 "Общежитие а/порта" РС(Я), г. Алдан, ул. Слепнева 39 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 53 "Химчистка" РС(Я), г. Алдан, ул. Пролетарская 42 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 54 "Пролетарская" РС(Я), г. Алдан, ул.Советская 86 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 55 "Колбасный цех" РС(Я), г. Алдан, пер. Незаметный 3 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 4 "Школа № 3" РС(Я), г. Алдан, ул.Кузнецова 27 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 5 "Яцик" РС(Я), г. Алдан, ул.Пионерская 2 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 6 "Свинарник ТУКЭ" РС(Я), г. Алдан, ул.Хвойная 65 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 62 "Драгстроймонтаж" РС(Я), г. Алдан, ул.Кузнецова 37 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 63 "Школа-интернат" РС(Я), г. Алдан, ул.Калинина 2/5 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 68 "26 Пикет" РС(Я), г. Алдан, ул.26 Пикет 6 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 79 "Ясная" РС(Я), г. Алдан, ул.Нагорная 26 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 77 "Береговая" РС(Я), г. Алдан, ул.Нагорная 26 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 27 "Д/сад совхоза" РС(Я), г. Алдан, ул.Серебровского 29 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 57 "МТФ" РС(Я), г. Алдан, ул.Лесная 17 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 58 "РСУ" РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 97 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 59 "Лесхоз" РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 123 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 66 "Гараж совхоза" РС(Я), г. Алдан, ул.Стрельцова 2 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 20 "Школа № 2" РС(Я), г. Алдан, ул.Якутская 15 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 23 "пер. Дорожный"" РС(Я), г. Алдан, ул.Семенова 11 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 24 "Управление дороги" РС(Я), г. Алдан, ул.Семенова 11а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 26 "ОКЭ-267" РС(Я), г. Алдан, ул.Павлова 1 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 67 "ЦУБ-1" РС(Я), г. Алдан, ул.Комарова 27 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 82 "ГАИ" РС(Я), г. Алдан, пер. Дорожный 1 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 1 "Сосновая" РС(Я), г. Алдан, ул.Сосновая 5 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 2 "Оникс" РС(Я), г. Алдан, ул.Билибина 18 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 19 "Билибина 29" РС(Я), г. Алдан, ул.Билибина 29 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 71 "Химлаборатория" РС(Я), г. Алдан, ул.Билибина 44 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 39 "1 квартал "А"" РС(Я), г. Алдан, 1 квартал 5 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 42 "1 квартал "В"" РС(Я), г. Алдан, 1 квартал 5 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 44 "ПАТО-2" РС(Я), г. Алдан, ул.Космачева 7 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 45 "ДРСУ-4" РС(Я), г. Алдан, ул.М. Зинштейна 29 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 1 С "Магистральная" РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул.Магистральная 2 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 2 С "Гулистан" РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, пр. Мира 4 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 3 С "Кузяевская" РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул.Первопроходцев 20а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 6 С "Ж/фонд ОВЭ" РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул.Спортивная 2а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от ТП № 56 "База электрических сетей" РС(Я), г. Алдан, пер. Незаметный 14 е | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 3 "ДОЦ-1" РС(Я), г. Алдан, ул.Заортосалинская 1в | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ Фидер ГВП-1 от ПС № 5 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ (Фидер Алдан-5) от ПС № 5 РС(Я), г. Алдан, Фидер Алдан-5 от ПС № 5 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ (Фидер Алдан-1) от ПС № 5 РС(Я), г. Алдан, Фидер Алдан-1 от ПС № 5 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ Фидер ТУСМ-2 (отпайка от фидера ОУП до ТП ТУСМ-2) РС(Я), г. Алдан, Фидер ТУСМ-2 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ Фидер Алдан-6 (в том числе Тамарак, мкр. Северный) от ПС № 6 РС(Я), г. Алдан, Фидер Алдан-6 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ Фидер Аэропорт-1 (в том числе ЮЯЭС-Дражный, дизельная АТБ, ГСМ-ПРУ, ПРЦ-ОРЛ) от ПС № 5 РС(Я), г. Алдан, Фидер Аэропорт-1 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ Фидер Хлебозавод ( в том числе Алданасчыта, ЦРБ) от ПС № 5 РС(Я), г. Алдан, Фидер Хлебозавод | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ Фидер ГВП-2 от ПС № 5 РС(Я), г. Алдан, Фидер ГВП-2 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ- 04 кВ от КТП № 65 "Мкр.Северный" РС (Я), г. Алдан, ул.Новая 1 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ-6 кВ от ТП № 65 до ТП № 162 "Северный проезд" РС(Я), г. Алдан, ул. Новая, | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ фидер."Поселок" от ПС 4, п. Ленинский, РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, Ф.Поселок | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ фидер Поселок, Орбита от ПС-2 РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, Фидер Поселок, Орбита от ПС-2 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Лб "Скважина" РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Октябрьская, 70 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.09.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП № 2 Лб "Черемушки" РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул.Нагорная, 35 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0,4 к.В. от ТП № 5 Лб "Конный двор" РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Набережная, 8 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП № 4 Лб "Больница" РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Гагарина, 4 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП № 3 Лб "Столовая" РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Северная, 21 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП № б/н "1-Орочен" РС(Я), Алданский район, с. 1-Орочен | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП № 1 "Поселок " РС(Я), Алданский район, с. Якокут, ул. 8 Марта, 1 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ. от ПС 35 к.В. № 20 " Якокут" РС(Я), Алданский район, с. Якокут | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ.от ТП № 5 Лн "К. Маркса" РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. 1 квартал, 4-б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1 Лн "РММ" РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Стрельцова, 41 а | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4 Лн "1 квартал" РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Первомайская, 3-в | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Лн "Водокачка" РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Пролетарская, 2 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Лн "Школа" РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Ленина, 36 б | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ от ПС-1 фидер " Котельная" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ от ПС-1 фидер " Бойлерная" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ от ПС-1 фидер " Дражный" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ от ПС-1 фидер " Жилпоселок" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ от ПС-1 фидер " Насосная -2" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 6 кВ от ПС-21 РС(Я), Алданский район,п. Якокит, | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 30 РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 31 РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах, ул. Разрезная, 31 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 32 РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах, ул. Разрезная, 31 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 33 РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах, район дражных отвалов | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 34 РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах, район дражных отвалов | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 57 РС(Я), Алданский район,п. Якокит, район теплицы | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 58 РС(Я), Алданский район,п. Якокит, район теплицы | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 59 РС(Я), Алданский район,п. Якокит, район РММ | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 04 к.В от КТП № 1"Скважина № 3" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул.Шахтерская | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 к.В от ТП № 2 "Скважина № 4" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул.Шахтерская | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 3 ЦТП-2 РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул.Шахтерская 98 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КПТ № 4 "Поликлиника" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул. Магистральная | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 к.В от КТП № 5 " Скважина № 5 "а" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул.Шахтерская | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 04 кВ от КТП № 6 ОЛП РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ОЛП | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 к.В от КТП № 7 "Скважина № 5" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул.Шахтерская | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КТП № 8"Дражный" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул. Дражная | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КПТ № 9 "Котельная Дражный" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул. Комсомольская | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 10 " Детсад № 7" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, 1 МКР | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 04 кВ от КПП № 11" СВХМ" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул. Строительная, 1 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КТП №14 "2 квартал" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул. 2 ой квартал | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 15 " МКР Солнечный" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул. Солнечная 7 "а" | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 16 "ЦТП-1" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах пер. Школьный, 2 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КТП № 17 "Спорткомплекс" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул. Строительная, 11 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КТП № 18 "Строительная, 21" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул. Строительная, 21 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КТП № 19 "Колбасный цех" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, район Колбасного цеха | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 20 "Дровосклад" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах ул. Нагорная, 20 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КТП № 21 "1 МКР" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, 1 МКР, 3 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 22 "Столовая" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Новая, 57 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 23 "Почта" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Федоренко, 93 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 24 "Школа" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Школьная, 19 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 25 "Комбинат" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Строительная, 18 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КТП № 26 "Новая" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Новая, 83 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП № 27 "ГРО" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Федоренко, 99 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КТП № 28 "Нагорная" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Нагорная, 131 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от КТП № 29 "Юбилейная" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Юбилейная, 15 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ВЛ 0.4 кВ от ТП "ЧП Рафиков" РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Магистральная, 15 | YA0000105 | 0,5 км. |  | ПС, ОЗ | 30.11.2024 |
|  | ПС 110 кВ ЗИФ | YA0004725, YA0001726 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.11.2024 |
| 226. | ПС 35 кВ Левобережная | YA0004157 | 1000 м. 2 |  | уточнение ОЗ | 30.11.2024 |
| 227. | ПС 110 кВ Лебединый, | YA0000895 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.11.2024 |
| 228. | ПС 110 кВ Верхний Куранах, | YA0001993 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.11.2024 |
| 229. | ПС 35 кВ Белая Гора | YA0004723 | 1000 м. 2 |  | ПС | 30.11.2024 |
| Итого на территории Алданского района |  |  |  | 6506,6877 км. (152 шт.) ВЛ/ площадных объектов - 10189 кв.м. (19 шт.) |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 6921,0377 км. (195 шт.) ВЛ/ площадных объектов – 24191,664 кв.м (34 шт.) |  |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Исполнителю копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов на электросетевые объекты.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде | шт. | 229 |
|  | Подготовка карты (плана) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций | шт. | 229 |
|  | Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица) | шт. | 142 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде в отношении объектов № п/п 1-59 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.05.2024 |
|  | Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде в отношении объектов № п/п 60-99 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.07.2024 |
|  | Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде в отношении объектов № п/п 100-170 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.09.2024 |
|  | Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде в отношении объектов № п/п 171-225, 227-229 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.11.2024 |
|  | Подготовка карты (плана) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций в отношении объектов № п/п 1-59 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.05.2024 |
|  | Подготовка карты (плана) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций в отношении объектов № п/п 60-99 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.07.2024 |
|  | Подготовка карты (плана) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций в отношении объектов № п/п 100-170 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.09.2024 |
|  | Подготовка карты (плана) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций в отношении объектов № п/п 171-225, 227-229 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.11.2024 |
|  | Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица) в отношении объектов № п/п 60, 84-99 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.07.2024 |
|  | Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица) в отношении объектов № п/п 100-170 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.09.2024 |
|  | Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица) в отношении объектов № п/п 171-224, 226 Перечня объектов заказчика (Таблица 1) | с даты заключения договора | 30.11.2024 |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

позиции № 1 и № 2 таблицы 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Организация работ | 1. Подготовительные работы. 1.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, карт (планов), с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email); 1.2. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства: - сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»; - сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий; - сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на прочие земельные участки в границах охранных зон; - сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на объекты недвижимого имущества; - сведений о границах муниципальных образований (район); - технической документации на объекты недвижимого имущества; - картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости; - правоустанавливающих документов на объекты электросетевого хозяйства; - копий учредительных документов АО «ДРСК»; 2. Установление публичных сервитутов под электросетевыми объектами. 2.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основа-нии полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании Приказа Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения». 2.1.1 Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек. Схема расположения оформляется в виде, совмещенном с картографической основой. На схеме расположения указываются: проектные границы публичного сервитута и характерные точки; установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований); проектное местоположение инженерного сооружения (в случае если публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в целях размещения инженерного сооружения); границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут; используемые условные знаки и обозначения; масштаб. При невозможности отображения в масштабе схемы расположения отдельных характерных точек допускается отображать их местоположение в виде выносок в отдельных файлах при условии соблюдения настоящих требований. 2.1.2 Описание границ формируется в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. В описании границ должны быть указаны: а) местоположение публичного сервитута (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а также населенный пункт (в случае установления публичного сервитута в границах населенного пункта); б) система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек; в) метод(ы) определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах; г) перечень характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра). В зависимости от примененных при подготовке описания границ методов определения координат характерных точек в описании границ указываются: геодезический метод; метод спутниковых геодезических измерений (определений); фотограмметрический метод; картометрический метод; аналитический метод. Для обозначения характерных точек используются арабские цифры. Для всех характерных точек применяется сквозная нумерация. Перечень характерных точек должен завершаться обозначением начальной точки. Координаты характерных точек определяются с точностью не ниже точности картографической основы Единого государственного реестра недвижимости наиболее крупного масштаба, созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположен публичный сервитут. 3. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон. 3.1. Проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком. 3.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов: - основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные; - сведения об объекте землеустройства; - сведения о местоположении границ объекта землеустройства. - сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ. Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства». - карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа. - карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости. - порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. - вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 4. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости). В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором. Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором. Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 5. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Общие технические требования к оборудованию Исполнителя | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации по выполнению кадастровых работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Результат работ | Результат работ: - графическое описание местоположения границ публичных сервитутов под объектами в соответствии с перечнем (таблица 1), в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде - карты (планы) охранных зон объектов в соответствии с перечнем (таблица 1) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица). Исполнитель обеспечивает выполнение работ в срок, в соответствии с проектом договора, в рамках данных технических требований с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  | -//- |
|  | При выполнении кадастровых работ | Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение настоящих требований и требований, содержащихся в иных документах, регламентирующих деятельность в области выполнения кадастровых работ. Исполнитель обеспечивает: - Выполнение работ в полном соответствии с настоящими техническими требованиями, условиями договора и с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ; - Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока. - При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в настоящих технических требованиях работ, настоящие технические требования подлежит корректировке по согласованию с Заказчиком. - В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. | Согласие с требованием |
|  | Гарантии подрядной организации | Гарантии качества на все работы, предусмотренные в настоящих технических требованиях, должны составлять 5 (пять) лет с момента подписания акт сдачи-приемки работ. |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

Приложения

Приложение №1: Требования к участнику.