ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение кадастровых работ для целей реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории Приморского края в рамках инвестиционной программы в составе мероприятий по Г-ПЭС-1, Г-ПЭС-2, Г-ПЭС-5, Г-ПЭС-6

ЛОТ №:22801-КС ПИР СМР-2024-ДРСК-ПЭС

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские ЭС» на 2023 г. в составе мероприятий:

- Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 15 кВт (Г-ПЭС-1);

- Реконструкция сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 15 кВт (Г-ПЭС-2);

- Организация коммерческого учета при технологическом присоединении потребителей мощностью до 15 кВт в количестве 9 540 единиц (Г-ПЭС-5);

- Организация коммерческого учета при технологическом присоединении потребителей мощностью до 150 кВт в количестве 1 683 единиц (Г-ПЭС-6).

2. Общие сведения:

2.1. Настоящее Техническое задание (ТЗ) составлено в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика, путем выполнения кадастровых работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.

2.2. Состав работ:

    - Кадастровые работы – в соответствии с пунктами 3.2-3.4 настоящего ТЗ.

    - Планируемый объём выполняемых работ составляет не более 6 000 000,00 руб. без учета НДС на весь срок действия договора.

2.4. Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору, оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

2.5. Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется локальными сметными расчётами, выполненными на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры, утвержденных протоколом согласования (ведомостью) договорной цены и выполненными в соответствии с пунктом 5 настоящего ТЗ с учетом конкретных объемов работ.

3. Обязанности Подрядчика и объем выполняемых работ

3.1. Получение от Заказчика исходных данных для выполнения работ:

- технические условия на присоединение к электрическим сетям;

- акт обследования;

- сопроводительное письмо с указанием необходимого объема выполняемых работ.

3.2. Получение Подрядчиком сведений ЕГРН:

- в виде кадастрового плана территории;

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3.3. На основании полученных сведений из ЕГРН выбор подрядчиком трассы ЛЭП и места установки ТП.

Выбор коридора под размещение ЛЭП и (или) места установки ТП производить на неразграниченных земельных участках, либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц. При отсутствии указанных вариантов выбор коридора производится с наименьшим наложением на земельные участки третьих лиц и земли лесного фонда.

3.4. Выполнение Подрядчиком работ по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям:

3.4.1. Под объектами, расположенными на землях и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута:

3.4.1.1. На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):

- в виде кадастрового плана территории (КПТ);

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3.4.1.2. Изготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

3.4.1.3. Согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории;

3.4.1.4. Согласование места размещения объекта с организациями-сетедержателями;

3.4.1.5. Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в орган, уполномоченный на выдачу разрешения на размещение объекта;

3.4.1.6. Получить и передать Заказчику разрешение на размещение объекта;

3.4.1.7. Закрепление на местности границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, после получения разрешения на размещение объекта (вынос в натуру).

3.4.2. Под объектами, расположенными на землях и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, находящиеся в пользовании третьих лиц:

3.4.2.1. Направление обращения к пользователю и (или) собственнику земельного участка с предложением о заключении соглашения об установлении сервитута;

3.4.2.2. Согласование места размещения объекта с организациями-сетедержателями (при необходимости);

3.4.2.3. При пересечении автомобильных дорог муниципального, регионального значения подготовить графические материалы;

3.4.2.4. Выполнение работ по подготовке схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;

3.4.2.5. Получение согласования в письменном виде уполномоченного органа на заключение соглашения об установлении сервитута;

3.4.2.6. Получение соглашения об установлении сервитута;

3.4.2.7. Закрепление границ земель или части земельного участка на местности (вынос в натуру).

3.4.3. Расположенные на земельных участках, находящиеся в частной собственности:

3.4.3.1. Установление сервитута с собственником земельного участка:

3.4.3.1.1. Направление обращения о заключении соглашения об установлении сервитута собственнику земельного участка;

3.4.3.1.2. Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявления об учете части земельного участка;

3.4.3.1.3. Обеспечение государственного кадастрового учета части земельного участка;

3.4.3.1.4. Получение соглашения об установлении сервитута;

3.4.3.1.5. Закрепление границ земель или части земельного участка на местности (вынос в натуру).

3.4.3.2.Установление публичного сервитута:

3.4.3.2.1. Подготовить в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН;

3.4.3.2.2. Подготовить и направить ходатайство об установлении публичного сервитута в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута;

Обеспечение положительного результата, установление публичного сервитута уполномоченным органом.

3.4.4. Расположенные на землях лесного фонда.

## 3.4.4.1. Направление в орган государственной власти заявления: о предоставлении лесного участка и заключение договора аренды лесного участка; о выдаче разрешения на использование лесного участка; об установлении сервитута на лесном участке; направление ходатайства на установление публичного сервитута на лесном участке; или направление арендатору (пользователю) лесного участка обращения о заключении соглашения об установлении сервитута на части лесного участка;

## 3.4.4.2. Получение разрешительных документов на лесной участок (договор аренды лесного участка; соглашение об установлении сервитута на части лесного участка; разрешение на использование лесного участка; сервитут; публичный сервитут).

## 3.4.4.3. Подготовка проекта освоения лесов (не требуется в случае получения разрешения на использование лесного участка);

## 3.4.4.4. Подготовка таксационного описания лесосеки;

## 3.4.4.5.Обеспечение положительного результата (принятии) таксационного описания лесосеки;

## 3.4.4.6. Обеспечение положительного заключения экспертизы проекта освоения лесов;

## 3.4.4.7. Подготовка лесной декларации;

## 3.4.4.8. Обеспечение положительного результата (принятии) лесной декларации;

## 3.4.4.9.Подготовка отчетов в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др),

## 3.4.4.10. Закрепление границ земель или части земельного участка на местности (вынос в натуру)

## 3.4.4.11. Подготовка проекта лесовосстановления (при условии рубки деревьев).

3.4.5. При определении Подрядчиком необходимости выполнения работ, предусмотренных п. 3.4.1.3, 3.4.2, 3.4.3 и 3.4.4, Подрядчик в течение 1 рабочего дня направляет соответствующее уведомление Заказчику. Дальнейшее выполнение работ производится только после получения письменного распоряжения от Заказчика.

3.4.6. Для выполнения работ, предусмотренных п. 3.4.2 – 3.4.4, Заказчик оформляет и передаёт Подрядчику доверенность на представление своих интересов в уполномоченных органах государственной власти и органах местного самоуправления.

3.4.7. Работы, выполненные Подрядчиком в нарушение требований п. 3.4.5, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

4. Сроки выполнения работ:

4.1. Общие сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

Окончание работ: до 31.12.2024 г.

4.2. График выполнения работ:

Расчетные сроки выполнения работ в рамках договора подряда представлены в таблице №1 настоящего Технического задания:

Таблица № 1.

График выполнения работ

| № п/п | Вид работ |  | График |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало работ | Окончание работ |
|  | Получение сведений ЕГРН и предоставление их Заказчику | кадастровый план территории | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 15 календарных дней |
|  |  | выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 7 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику схем границ земельного участка или части земельного участка на кадастровом плане территории; схем границ сервитута на кадастровом плане территории |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 15 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику графического описания местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 15 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику межевых планов земельных участков (частей земельных участков) |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 15 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику проектной документации лесного участка |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 15 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику утвержденного проекта освоения лесов |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 45 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Таксационного описания лесосеки/Лесной декларации |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 15 календарных дней |
|  | Изготовление проекта лесовосстановления |  | с момента получения Подрядчиком письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 10 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику топографических планов |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ | в течение 20 календарных дней |
|  | Изготовление и предоставление Заказчику проекта рекультивации земель |  | с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика. | в течение 15 календарных дней |

5. Требования к выполнению кадастровых работ:

5.1. При выполнении работ руководствоваться:

5.1.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

5.1.2. Лесным кодексом Российской Федерации;

5.1.3 Градостроительным кодексом РФ;

5.1.4. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изменениями на 04.08.2023 г.);

5.1.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

# 5.1.6. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ 
№ 14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994);

5.1.7. Приказом Росреестра от 14.12.2021 N П/0592 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке";

5.1.8. Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края"(с изменениями на 29.07.2022 г).

5.1.9.  Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 3 февраля 2017 г. № 54 "Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки” (с изменениями на 15.08.2022 г).

5.1.10. Проекты рекультивации земель сельскохозяйственного назначения разработать в соответствии с ч.2 ст.78 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (с изменениями на 04.08.2023 г, ред., действующая с 01.09.2023 г.).

5.1.11. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» (с изменениями на 19 июня 2019 г.).

5.1.12. Приказом Росреестра от 20.10.2020 N П/0387 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат».

5.1.13. Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута».

5.1.14. Приказом Минприроды России от 14.10.2022 № 687 «Об утверждении состава сведений, включаемых в таксационное описание лесосеки, порядка составления таксационного описания лесосеки, требований к его формату в электронной форме, порядка определения несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, формы таксационного описания лесосеки»;

5.1.15. Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа»;

5.1.16. Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»;

5.1.17. Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».

5.1.18. Постановлением Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

5.1.19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

5.2 Требования к оформлению документов:

5.2.1 Схемы границ земельных участков или части земельного участка на кадастровом плане территории, межевые планы, схемы границ сервитута на кадастровом плане территории изготовить в количестве 4 экземплярах на бумажном носителе, передать Заказчику в формате *DOC и в форме электронного документа в виде файлов в формате *XML *.HTML. Создание XML-схем осуществить в соответствии с техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (с изменениями на 13.07.2022 г.).

5.2.2 Графическую часть документов, предусмотренных настоящим техническими требованиями, оформить в виде файла в редактируемом формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.

5.2.3. Схемы границ земель или части земельного участка на КПТ; проекты схем границ действия сервитута на КПТ подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам (ВЛ, КЛ, ТП). При выполнении данных работ под размещение ВЛ 6 (10) кВ и столбовой (мачтовой) трансформаторной подстанции, Подрядчик формирует единую схему границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории под размещение ВЛ 6 (10) кВ и столбовой (мачтовой) трансформаторной подстанции. Стоимость изготовления данной схемы границ определяется как стоимость изготовления схемы границ под размещение ВЛ.

5.2.4. Сведения о границах сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения» в электронном формате на CD диске в формате XML.

5.2.5. Ходатайство об установлении публичного сервитута, подготовить и предоставить заказчику в соответствии с Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 (ред. от 18.10.2022) "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута"), в количестве 1 (одного) экземпляра на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *.doc (текстовая часть).

5.2.6. Графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка изготовить в количестве 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *pdf (графическая часть) и *.doc (текстовая часть).

5.2.7. Таксационное описание лесосеки подготовить и передать Заказчику в соответствии с Приказом Минприроды России от 14.10.2022 №687 «Об утверждении состава сведений, включаемых в таксационное описание лесосеки, порядка составления таксационного описания лесосеки, требований к его формату в электронной форме, порядка определения несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, формы таксационного описания лесосеки», в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением обосновывающих материалов  файлов, в формате pdf  и XML на CD диске.

5.2.8. Проект освоения лесов подготовить и передать Заказчику в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа», в формате pdf  и XML на CD диске..

5.2.9. Лесную декларацию подготовить и передать Заказчику в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме», отчеты в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др), в формате pdf   и xlsx на CD диске.

5.2.10. Проект лесовосстановления подготовить и передать Заказчику в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» в формате pdf  и XML на CD диске.

5.2.11. Информацию на бумажном носителе оформить в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.

5.2.12. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе МСК-25.

5.2.13. В случае получения Заказчиком от уполномоченных органов отказа в выдаче разрешений на использование земель; отказа в предварительном согласовании предоставления лесного участка или предоставлении лесного участка в аренду; приостановления или отказа в проведения государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав, Подрядчик, в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки, обязан устранить причины, вызвавшие получение отказа или приостановления, путем направления Заказчику исправленной документации.

5.2.14. Межевые планы земельных участков (частей земельных участков) изготовить для предоставления в орган кадастрового учета с заявлением в количестве 1 экземпляра на бумажном носителе и в форме электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера (формат *pdf (графическая часть), *.doc (текстовая часть), XML-файл на CD диске.

5.2.15. Проекты рекультивации передать Заказчику в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде в формате *.pdf.

5.2.16. Подрядчик в 2-х дневный срок после заключения Договора обязан предоставить Заказчику перечень своих специалистов с паспортными данными для оформления доверенностей на производство работ, указанных в пункте 3 настоящего ТЗ.

6. Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком).

6.1. Стоимость работ по отдельным объектам, проектно-изыскательских и кадастровых работ (при необходимости для реализации пункта 2.2.1. настоящего ТЗ) необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах.

6.2. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве (Приложение № 2 к настоящему ТЗ).

Приложение:

- Протокол согласования (ведомость) договорной цены, с приложением ЛСР;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве;